|  |
| --- |
| Forma patvirtinta |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos |
| direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. |
| įsakymu Nr.AD1-1458 |

VšĮ „Klaipėdos šventės“

*(projekto vykdytojo organizacijos pavadinimas)*

141910112, Turgaus g. 22-8, Klaipėda, 846400300, info@jurossvente.lt

*(projekto vykdytojo organizacijos juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. paštas)*

ATASKAITA GAUTA

2022 m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d.

**PROGRAMOS „EUROPIADA KLAIPĖDOJE“ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO**

**III METŲ 2022 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

*(I, II ar III)*

2019 m. rugsėjo 23 d. Programos projekto vykdymo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų sutartyje Nr.J9-2506 (toliau – Sutartis) nurodytas projekto **įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 28 d.**

Sutartimi iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų programos projektui įgyvendinti **I įgyvendinimo metams skirta 27 500,00 Eur.**

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. J9-2480 Papildomu susitarimu prie 2019 m. rugsėjo 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamos programos projekto sutarties Nr. J9-2506 papildomo susitarimo 2020 m. balandžio 3 d. Nr.J9-1191 iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų programos projektui įgyvendinti **II įgyvendinimo metams skirta 30 000,00 Eur.**

2022 m. balandžio 25 d. Nr.J9-1448 Papildomu susitarimu prie 2019 m. rugsėjo 23 d. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamos programos projekto sutarties Nr. J9-2506 **nurodytas projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 2022 lapkričio 1 d.**

2022 m. spalio 3 d. Papildomu susitarimu Nr.J9-3243 iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti **III įgyvendinimo metams skirta 502 000 Eur.**

**1. Trumpas programos projekto Sutarties priede „Aprašymas“ numatytų tikslų ir uždavinių, projekto išliekamosios vertės aprašymas** III(I, II ar III) **projekto įgyvendinimo metais:**

|  |
| --- |
| Festivalis „Europiada“ Klaipėdoje pirmąjį kartą vyko prieš 13 metų, antrą kartą suplanuotas 2020 m. ir 2021 m., tačiau dėl pandemijos atšauktas ir perkeltas į šią vasarą. Tad antroji „Europiados“ fiesta Klaipėdoje – išskirtinė dovana ne tik uostamiesčiui, švenčiančiam 770-ąjį jubiliejų, bet ir visai Lietuvai.  2022 m. išrinktas projekto vadovas. Juo tapo Robertas Petraitis. Pradėta burti organizacinė renginio koordinatorių grupė, aptartos atsakomybės, suformuluotos užduotys.  Veiklą pradėjo koordinatoriai:  1.1 Deividas Jučas – savanoriškos veiklos organizatorius.  1.2. Robertas Kavolius – „Europiados“ dalyvių apgyvendinimo mokyklose ir infrastruktūros parengimo koordinatorius.  1.3. Andrius Telksnys – renginio techninės dalies koordinatorius.  1.4. Judita Auriutė – dalyvių maitinimo koordinatorė  1.5. Irmina Čepronaitė - VIP dalyvių logistikos ir aptarnavimo koordinavimo paslaugas  Parengta ir pradėta įgyvendinti renginio komunikacijos programa.  2022 m. balandžio 8-10 d. inspekcinio vizito į Klaipėdą atvyko Europos šalių tautinės kultūros festivalio „Europeade“ organizacinio komiteto vadovai. Vizito laikas parinktas atsižvelgus į jau oficialiai baigtą dalyvių registraciją (2022 m. kovo 31 d.), kurią organizuoja Belgijoje įsikūręs tarptautinis „Europeade“ komitetas. Prioritetiniai inspekcinio vizito klausimai – dalyvių maitinimas, apgyvendinimas, festivaliui reikalingų erdvių apžiūra bei aprūpinimas technine įranga.  Beveik savaitei, liepos 13-17 dienomis, Klaipėda tapo svetingu uostu tarptautinio festivalio „Europiada“ dalyviams. Beveik aštuonios dešimtys kolektyvų iš 14 Europos valstybių – Alandų salų, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Vokietijos, Estijos, Ispanijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Vengrijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Švedijos savo šokiais ir dainomis pristatė tautinį folklorą. Būtent toks ir yra pagrindinis festivalio tikslas – puoselėti Europos kultūrų įvairovę ir tautų draugystę.  Jau pirmąjį festivalio vakarą, liepos 13 d., Teatro aikštėje vyko „Tautinės kultūros pasveikinimo vakaras“.  Liepos 14-16 d. įvairių šalių skirtingi kolektyvai pasirodė įvairiose miesto erdvėse (Teatro a., Karlskronos a., prie skulptūros „Žvejys“ ir paminklo vieningai Lietuvai „Arka“, aikštėje prie burlaivio „Meridianas“, Danės skvere).  Oficialus renginio atidarymas vyko liepos 14 d. kuomet Klaipėdos vasaros estradoje suplevėsavo 57-osios „Europiados“ vėliava. Nepamirštamą reginį sukūrė po ilgų laukimo metų į Klaipėdą sugrįžę ryškūs dalyvių kostiumai ir šildančios šypsenos. Renginio pradžioje susirinkusius Mažosios Lietuvos krašto dainomis pasveikino Lietuvos folkloro atlikėja Rasa Serra.  Liepos 15 d., miestiečius ir svečius Teatro aikštėje džiugino muzikos grupių koncertai. „Europiados“ šeimoje nepamiršti ir vaikai. Teatro aikštėje vyko jų koncertai ir „Europiados“ vaikų balius. Programą užbaigė „Jam Session“ „Europiada“ naktis.  Liepos 16 d. Klaipėdos senamiestį nuspalvino didysis „Europiados“ paradas. Kolektyvai iš visos Europos, užliedami miesto gatves susirinkusius pasveikino šokiu ir daina. Parado maršrutas: J. Janonio g., Herkus Mantas g., Atgimimo a., Tiltų g., finišas – Senojo turgaus žiedas. „Europiados“ šventės finalinis akordas nuskambėjo uždarymo koncertu Vasaros estradoje.  Projektui „Europiada Klaipėdoje 2022“ apibendrinti sukurtas nuotraukų albumas su įsimintiniausiomis projekto nuotraukomis. Spalvingas albumas – tradicijos tąsa, sukurta po 2009 m. Klaipėdoje vykusios „Europiados“. |

**2. Informacija apie programos projekto veiklas III** (I, II ar III) **projekto įgyvendinimo metais:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pradžia**  (2022-01-31) | **Pabaiga**  (2022-10-30) | **Veikla** | **Vieta** |
| 1. | 2022 – 01 – 31 | 2022 – 05 – 31 | Atliktas viešasis pirkimas scenos bei platformų pastatymo įmonei parinkti | Klaipėda |
| 2. | 2022 – 01 – 31 | 2022 – 04 – 30 | Atlikti viešąjį pirkimą transporto nuomos įmonei parinkti | Klaipėda |
| 3. | 2022 – 02 – 21 | 2022 – 03 – 31 | Rezervuotas viešbutis miesto centre TOK nariams, VIP svečiams bei tarptautinės žiniasklaidos atstovams apgyvendinti | Klaipėda |
| 4. | 2022 – 01 – 31 | 2022 – 05 – 31 | Atlikti reikalingi veiksmai, būtini čiužinių/ lovų įsigijimui (viešieji pirkimai, rėmėjų paieška ar pan.) | Klaipėda |
| 5. | 2022 – 01 – 31 | 2022 – 07 - 11 | Atlikti reikalingi veiksmai, būtini mokyklų infrastruktūros sutvarkymui ir parengimui dalyvių apgyvendinimui | Klaipėda |
| 6. | 2022 – 05 – 10 | 2022 – 05 – 25 | Galutinio dalyvių sąrašo patvirtinimas | Klaipėda |
| 7. | 2022 – 03 – 21 | 2022 – 04 – 22 | Atliktas viešasis pirkimas renginių apsaugos įmonei parinkti | Klaipėda |
| 8. | 2022 – 03 – 21 | 2022 – 04 – 22 | Atliktas viešasis pirkimas draudimo įmonei parinkti | Klaipėda |
| 9. | 2022 – 01 – 31 | 2022 – 04 – 01 | Surengta paruošiamoji TOK Asamblėją:  a) viešbučių rezervacija  b) maitinimas  c) apgyvendinimas  d) transporto nuoma  e) vakarinė programa | Klaipėda |
| 10. | 2022 – 04 – 01 | 2022 – 06 – 20 | Sudarytas dalyvių paskirstymo po apgyvendinimo vietas planas ir pateiktas VOK | Klaipėda |
| 12. | 2022 – 05 – 02 | 2022 – 06 – 22 | Pagamintos informacinės Festivalio veiksmo vietų nuorodos | Klaipėda |
| 13. | 2022 – 05 – 23 | 2022 – 06 – 13 | Gautas Savivaldybės leidimas organizuoti renginį | Klaipėda |
| 14. | 2022 – 03 – 21 | 2022 – 06 – 30 | Paleista nacionalinė ir vietinė reklaminę kampaniją:  plakatai, TV, radijas, kt. | Klaipėda |
| 15. | 2022 – 07 – 01 | 2022 – 07 – 10 | Sutvarkyta aplinką prie renginių vietų  (persirengimo kambariai ir prižiūrimos rūbinės, repeticijų vieta muzikantams bei šokėjams, taip pat elektra, komunikacijos prieigos, informacinių ženklų sistema, sanitariniai mazgai, apsauga, valytojai) | Klaipėda |
| 16. | 2022 – 06 – 23 | 2022 – 06 – 30 | Parengtas saugumo planas arba sąvadas ir išsiųstas TOK | Klaipėda |
| 17. | 2022 – 07 – 01 | 2022 – 07 – 08 | Paruošta tinkama vieta dalyvaujančioms grupėms sutikti | Klaipėda |
| 18. | 2022 – 07 – 13 | 2022 – 07 – 13 | Dalyvių atvykimas ir registracija | Klaipėda |
| 19. | 2022 – 07 – 13 | 2022 – 07 – 13 | Užtikrinta, kad visos grupės turėtų sekretoriato ir apsaugos tarnybų adresus bei telefonų numerius Festivalio metu. Taip pat išdalinti reikalingus miesto žemėlapius. | Klaipėda |
| 20. | 2022 – 07 – 13 | 2022 – 07 – 13 | Lietuvos tautinės kultūros pristatymo vakaras, kuriame dalyvauja Klaipėdos krašto ir kitų Lietuvos regionų folkloro ansambliai ir etniniai kolektyvai | Klaipėda |
| 21. | 2022 – 07 – 14 | 2022 – 07 – 16 | „Europiados“ forumo atidarymas | Klaipėda |
| 22. | 2022 – 07 – 14 | 2022 – 07 – 14 | Festivalio atidarymo ceremonija | Klaipėda |
| 23. | 2022 – 07 – 16 | 2022 – 07 – 16 | Festivalio dalyvių eisena | Klaipėda |
| 24. | 2022 – 07 – 17 | 2022 – 07 – 17 | Ekumeninės pamaldos | Klaipėda |
| 25. | 2022 – 07 – 17 | 2022 – 07 – 17 | Festivalio uždarymo ceremonija | Klaipėda |
| 26. | 2022 – 07 – 18 | 2022 – 08 – 31 | Atsiskaitymas su tiekėjais | Klaipėda |
| 27. | 2022 – 08 – 12 | 2022 – 10 – 19 | Projekto vertinimas ir duomenų sisteminimas | Klaipėda |
| 28. | 2022 – 10 – 19 | 2022 – 10 – 30 | Finansinės ataskaitos rengimas | Klaipėda |

**3. Informacija apie programos projekto renginių dalyvius III** (I, II ar III) **projekto įgyvendinimo metais:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Programos projekto dalyvis**  *(atlikėjas, lektorius, vertėjas, autorius, muzikinė grupė, institucija ir kt.)* | **Dalyvio vaidmuo programos projekte**  *(jų funkcijos projekte)* | **Šalies, iš kurio atvyko dalyvis, pavadinimas** |
| 1 | Folkdansarna på Åland r.f. | Šokiai | Alandų salos |
| 2 | Ansfried | Šokiai | Belgija |
| 3 | Thebaanse trompetten Hanske de Krijger | Šokiai | Belgija |
| 4 | Pagadderke | Šokiai | Belgija |
| 5 | Tramus | Šokiai | Belgija |
| 6 | Krushno horo | Muzika | Bulgarija |
| 7 | Lusatia consort | Muzika | Čekija |
| 8 | Börd Heeßler Danzer | Šokiai | Vokietija |
| 9 | Vereinigte Siebenbürgische Tanzgruppe des Landes Bayern | Šokiai | Vokietija |
| 10 | Volkstanzgruppe Saterland | Šokiai | Vokietija |
| 11 | Heimat- und Brauchtumsverein Lechler München e.V. | Muzika/šokiai | Vokietija |
| 12 | Fröhlicher Kreis Bergisch Gladbach | Šokiai | Vokietija |
| 13 | Volkstanzkreis Winsen (Luhe) | Muzika | Vokietija |
| 14 | Volkstanzfreunde Paderborner Land | *Muzika* | Vokietija |
| 15 | Folklore-Arbeitskreis Nordheide-Elbmarsch | Šokiai | Vokietija |
| 16 | Volkstanz- und Trachtengruppe Burgsinn e.V. | Šokiai | Vokietija |
| 17 | Riesengebirgs-Trachtengruppe München | Šokiai | Vokietija |
| 18 | Folkloretanzgruppe Berlin-Köpenick e.V. | Berlin | Vokietija |
| 19 | Moment of Celtic Energy | Šokiai | Vokietija |
| 20 | Deutsche Gesellschaft für Volkstanz (DGV) - Reisegruppe | Šokiai | Vokietija |
| 21 | Arbeitsgemeinschaft Schlesischer Trachtengruppen | Šokiai | Vokietija |
| 22 | FDG Rabaroosid | Šokiai | Estija |
| 23 | YFDG Sakukad | Šokiai | Estija |
| 24 | Estonian drivers | Šokiai | Estija |
| 25 | FDG Lampjalakesed | Šokiai | Estija |
| 26 | FDG Kose Kirilind | Šokiai | Estija |
| 27 | FDG Viimikud | Šokiai | Estija |
| 28 | ~~MG Pillikud~~ | Šokiai | Estija |
| 29 | FDG Kokkõlind | Šokiai | Estija |
| 30 | FDG Hageriina | Šokiai | Estija |
| 31 | YFDG Randvere Tantsupere | Šokiai | Estija |
| 32 | CFDG Randvere LR 3 | Šokiai | Estija |
| 33 | CFDG Randvere LR 6 | Šokiai | Estija |
| 34 | FDG Randvere Tantsupere | Šokiai | Estija |
| 35 | FDG Sinilind | Šokiai | Estija |
| 36 | Grup de Danses Populars de Quatretonda | Šokiai | Ispanija |
| 37 | Samppa folklore and Folk Ensemble SydWest | Šokiai | Suomija |
| 38 | Turun Kansantanssin Ystävät | Šokiai | Suomija |
| 39 | Braunhaxler Schwäbische Tanzgruppe | Šokiai | Vengrija |
| 40 | Somorer Tanzgruppe | Šokiai | Vengrija |
| 41 | Grupa Balarins de Gherdëina/Urtijëi E.O. | Šokiai | Italija |
| 42 | SELMIAI | Muzika | Lietuva |
| 43 | SVIRBE | Muzika | Lietuva |
| 44 | Pamūšis | Muzika | Lietuva |
| 45 | GATUNKAS | Muzika | Lietuva |
| 46 | Folk dance group Dejotprieks | Šokiai | Latvija |
| 47 | Pasaciņa | Šokiai | Latvija |
| 48 | Lustiņdancis & Sudmalinas | Šokiai | Latvija |
| 49 | Folk music group "Eži" | Muzika | Latvija |
| 50 | Deju kopa DRUVA | SALDUS | Latvija |
| 51 | SIDRABDANCIS | Sigulda | Latvija |
| 52 | Children and youth dance group "Viznits" | Ogre | Latvija |
| 53 | "Cielaviņa'' | Ropaži (LV) | Latvija |
| 54 | Dance group Rota | Jelgava | Latvija |
| 55 | Gauja FIX | Valmiera | Latvija |
| 56 | Ex Lielupe | Jelgava | Latvija |
| 57 | Saulgrieži | Saulkrasti | Latvija |
| 58 | Sagša | Limbaži | Latvija |
| 59 | Daugava | Riga | Latvija |
| 60 | Vēlreiz | Alsviķi | Latvija |
| 61 | Rīdzenieks | Riga | Latvija |
| 62 | Kokle ensemble BALTI | Babite | Latvija |
| 63 | senior dance group DĒKA | Šokiai | Latvija |
| 64 | Folk dance group "Varavīksne" | Šokiai | Latvija |
| 65 | Bałdrzychowianie | Muzika | Lenkija |
| 66 | Zespół Folklorystyczny Trębaczewianie | Šokiai | Lenkija |
| 67 | Song and Dance Group Kielce | Šokiai | Lenkija |
| 68 | Dialog | Muzika | Lenkija |
| 69 | Malmö Folkdansare | Šokiai | Švedija |
| 70 | Linderöds Folkdanslag | Šokiai | Švedija |
| 71 | Vijurkas | Šokiai | Švedija |
| 72 | Folkdanslaget Näverluren | Šokiai | Švedija |
| 73 | Mingé | Muzika | Lietuva |

**4. Informacija apie programos projekto viešinimą visuomenės informavimo priemonėse, projekto vykdytojo organizacijos svetainėje, socialiniuose tinkluose** III(I, II ar III**) projekto įgyvendinimo metais:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Data** | **Informacijos šaltinio pavadinimas** | **Nuoroda internete** (jeigu tokia yra) |
| 1. | 2022-04-08 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“  sugrįžta į klaipėdą liepos 13-17 d.“ | <https://gargzdai.lt/europos-saliu-tautines-kulturos-festivalis-europeade-sugrizta-i-klaipeda-liepos-13-17-d/> |
| 2. | 2022-04-08 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“  sugrįžta į klaipėdą liepos 13-17 d.“ | <https://europeade.lt/vizitas0408/> |
| 3. | 2022-04-08 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“  sugrįžta į klaipėdą liepos 13-17 d.“ | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/miestas/liepos-13-17-dienomis-klaipeda-jau-antra-karta-priims-didziausia-tarptautini-europos-folkloro-kulturos-festivali-europeade> |
| 4. | 2022-04-08 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“  sugrįžta į klaipėdą liepos 13-17 d.“ | <https://ve.lt/gyvenimas/kultura/covid-19-praretino-europiados-dalyviu-gretas> |
| 5. | 2022-05-06 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“  sugrįžta į klaipėdą liepos 13-17 d.“ | <https://www.atviraklaipeda.lt/2022/05/06/studentai-gimnazistams-ir-sveciams-is-uzsienio-pristate-europiada/> |
| 6. | 2022-06-01 | Paskelbta renginių programa | <https://ve.lt/renginiai/europiada-2022-renginiu-programa> |
| 7. | 2022-07-05 | Pranešimas spaudai ,,Aštuonios dešimtys kolektyvų, keturiolika europos valstybių – į Klaipėdą sugrįžta „Europiada“ | <https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/80-kolektyvu-14-europos-valstybiu-i-klaipeda-sugrizta-europiada-29-1833170> |
| 8. | 2022-07-05 | Pranešimas spaudai ,,Aštuonios dešimtys kolektyvų, keturiolika europos valstybių – į Klaipėdą sugrįžta „Europiada“ | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/kultura/astuonios-desimtys-kolektyvu-keturiolika-europos-valstybiu-i-klaipeda-sugrizta-europiada> |
| 9. | 2022-07-09 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“  sugrįžta į klaipėdą liepos 13-17 d.“ | <https://welovelithuania.com/klaipedos-miesto-mero-vytauto-grubliausko-sveikinimas/> |
| 10. | 2022-07-09 | Pranešimas spaudai ,,Aštuonios dešimtys kolektyvų, keturiolika europos valstybių – į Klaipėdą sugrįžta „Europiada“ | <https://welovelithuania.com/tarptautinis-folkloro-festivalis-europiada-klaipedoje-jau-uz-savaites/> |
| 11. | 2022-07-09 | Pranešimas spaudai ,,Aštuonios dešimtys kolektyvų, keturiolika europos valstybių – į Klaipėdą sugrįžta „Europiada“ | <https://welovelithuania.com/kodel-verta-aplankyti-europiada/> |
| 12. | 2022-07-09 | Pranešimas spaudai ,,Aštuonios dešimtys kolektyvų, keturiolika europos valstybių – į Klaipėdą sugrįžta „Europiada“ | <https://welovelithuania.com/pajausk-europiados-pulsa/> |
| 13. | 2022-07-09 | Pranešimas spaudai ,,Aštuonios dešimtys kolektyvų, keturiolika europos valstybių – į Klaipėdą sugrįžta „Europiada“ | <https://welovelithuania.com/nusivesk-savo-vaika-i-europiada/> |
| 14. | 2022-07-09 | Pranešimas spaudai ,,Aštuonios dešimtys kolektyvų, keturiolika europos valstybių – į Klaipėdą sugrįžta „Europiada“ | <https://welovelithuania.com/pakviesk-drauga-i-europiados-baliu/> |
| 15. | 2022-07-09 | Pranešimas spaudai ,,Aštuonios dešimtys kolektyvų, keturiolika europos valstybių – į Klaipėdą sugrįžta „Europiada“ | <https://welovelithuania.com/tarptautinio-folkloro-festivalio-europiada-programa/> |
| 16. | 2022-07-11 | Pranešimas spaudai ,,Aštuonios dešimtys kolektyvų, keturiolika europos valstybių – į Klaipėdą sugrįžta „Europiada“ | <https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/uostamiestyje-tuoj-suplevesuos-europiados-veliavos-1086478> |
| 17. | 2022-07-11 | Pranešimas spaudai ,,Aštuonios dešimtys kolektyvų, keturiolika europos valstybių – į Klaipėdą sugrįžta „Europiada“ | <https://europeade.lt/astuonios-desimtys-kolektyvu-keturiolika-europos-valstybiu-i-klaipeda-sugrizta-europiada/> |
| 18. | 2022-07-11 | Pranešimas spaudai ,,Aštuonios dešimtys kolektyvų, keturiolika europos valstybių – į Klaipėdą sugrįžta „Europiada“ | <https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/uostamiestyje-tuoj-suplevesuos-europiados-veliavos-1086478> |
| 19. | 2022-07-11 | Pranešimas spaudai „Klaipėdoje startuoja „Europiados“ savaitė“ | <https://ve.lt/renginiai/klaipedoje-startuoja-europiados-savaite> |
| 20. | 2022-07-11 | Pranešimas spaudai „Klaipėdoje startuoja „Europiados“ savaitė“ | <https://welovelithuania.com/klaipedoje-startuoja-europiados-savaite/> |
| 21. | 2022-07-11 | Pranešimas spaudai „Klaipėdoje startuoja „Europiados“ savaitė“ | <https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipedoje-startuoja-europiados-savaite:3027?lang=lt> |
| 22. | 2022-07-11 | Pranešimas spaudai „Klaipėdoje startuoja „Europiados“ savaitė“ | <https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/klaipedoje-startuoja-europiados-savaite-29-1900894> |
| 23. | 2022-07-11 | Pranešimas spaudai „Klaipėdoje startuoja „Europiados“ savaitė“ | <https://www.lrytas.lt/kultura/scena/2022/07/11/news/klaipedoje-startuoja-europiados-savaite-23931742> |
| 24. | 2022-07-11 | Pranešimas spaudai „Klaipėdoje startuoja „Europiados“ savaitė“ | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/liepos-13-17-dienomis-klaipedoje-vyks-57-asis-tarptautinis-europos-folkloro-festivalis-europiada> |
| 25. | 2022-07-13 | Pranešimas spaudai „Klaipėdoje startuoja „Europiados“ savaitė“ | <https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/karas-ir-pandemija-kelis-kartus-sumazino-europiados-dalyviu-gretas-klaipedoje-1086924> |
| 26. | 2022-07-13 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“ sveikina Klaipėdą“ | <https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/europos-saliu-tautines-kulturos-festivalis-europeade-sveikina-klaipeda:3034?lang=lt> |
| 27. | 2022-07-13 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“ sveikina Klaipėdą“ | <https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2022/07/13/news/europos-saliu-tautines-kulturos-festivalis-europeade-sveikina-klaipeda-23955205> |
| 28. | 2022-07-13 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“ sveikina Klaipėdą“ | <https://europeade.lt/europos-saliu-tautines-kulturos-festivalis-europeade-sveikina-klaipeda/> |
| 29. | 2022-07-13 | Pranešimas spaudai „Klaipėdoje startuoja „Europiados“ savaitė“ | <https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/karas-ir-pandemija-kelis-kartus-sumazino-europiados-dalyviu-gretas-klaipedoje-1086924> |
| 30. | 2022-07-13 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“ sveikina Klaipėdą“ | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/miestas/europos-saliu-tautines-kulturos-festivalis-europeade-sveikina-klaipeda> |
| 31. | 2022-07-13 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“ sveikina Klaipėdą“ | <https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/klaipedoje-prasideda-tarptautinis-folkloro-festivalis-europiada> |
| 32. | 2022-07-13 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“ sveikina Klaipėdą“ | <https://www.atviraklaipeda.lt/2022/07/13/po-13-metu-europiada-sugrizo-i-klaipeda/> |
| 33. | 2022-07-14 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“ sveikina Klaipėdą“ | <https://welovelithuania.com/europos-saliu-tautines-kulturos-festivalis-europiada-sveikina-klaipeda/> |
| 34. | 2022-07-14 | Nuotraukų galerija | <https://welovelithuania.com/antroji-festivalio-europiada-diena-nuotrauku-galerija/> |
| 35. | 2022-07-14 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“ sveikina Klaipėdą“ | <https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/klaipedoje-prasideda-antroji-europos-saliu-tautines-kulturos-festivalio-europeade-diena-29-1902506> |
| 36. | 2022-07-14 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“ sveikina Klaipėdą“ | <https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/europiados-surmulys-zadina-klaipeda-1087122> |
| 37. | 2022-07-14 | Pranešimas spaudai „Antroji festivalio „Europeade“ diena: spalvingi pasirodymai ir atidarymo vakaras“ | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/kultura/antroji-festivalio-europiada-diena-spalvingi-pasirodymai-ir-atidarymo-vakaras> |
| 38. | 2022-07-14 | Pranešimas spaudai „Antroji festivalio „Europeade“ diena: spalvingi pasirodymai ir atidarymo vakaras“ | <https://ve.lt/renginiai/antroji-festivalio-europiada-diena-spalvingi-pasirodymai-ir-atidarymo-vakaras> |
| 39. | 2022-07-14 | Pranešimas spaudai „Antroji festivalio „Europeade“ diena: spalvingi pasirodymai ir atidarymo vakaras“ | <https://www.atviraklaipeda.lt/2022/07/14/antraja-europiados-diena-ir-atidarymo-ceremonija-vasaros-estradoje/> |
| 40. | 2022-07-14 | Pranešimas spaudai „Europos šalių tautinės kultūros festivalis „Europeade“ sveikina Klaipėdą“ | <https://ve.lt/gyvenimas/kultura/oficialiai-atidarytas-europiados-forumas> |
| 41. | 2022-07-14 | Pranešimas spaudai „Antroji festivalio „Europeade“ diena: spalvingi pasirodymai ir atidarymo vakaras“ | <https://ve.lt/gyvenimas/europiados-atidarymo-sventeje-klaipedos-mero-staigmena-ziurovai-plojo-atsistoje> |
| 42. | 2022-07-15 | Pranešimas spaudai „Festivalis „Europiada“ su palaikymu kovojančiai Ukrainai“ | <https://welovelithuania.com/festivalis-europiada-su-palaikymu-kovojanciai-ukrainai/> |
| 43. | 2022-07-15 | Pranešimas spaudai „Festivalis „Europiada“ su palaikymu kovojančiai Ukrainai“ | <https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/festivalis-europiada-su-palaikymu-kovojanciai-ukrainai-29-1903070> |
| 44. | 2022-07-15 | Pranešimas spaudai „Festivalis „Europiada“ su palaikymu kovojančiai Ukrainai“ | <https://europeade.lt/festivalis-europiada-su-palaikymu-kovojanciai-ukrainai/> |
| 45. | 2022-07-15 | Pranešimas spaudai „Festivalis „Europiada“ su palaikymu kovojančiai Ukrainai“ | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/miestas/festivalis-europiada-su-palaikymu-kovojanciai-ukrainai> |
| 46. | 2022-07-16 | Pranešimas spaudai „Antroji festivalio „Europeade“ diena: spalvingi pasirodymai ir atidarymo vakaras“ | <https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipeda-surmuliuoja-festivalio-europiada-ritmu-1087394> |
| 47. | 2022-07-16 | Pranešimas spaudai „Šeštadienio finalinis akordas – didysis „Europiados“ paradas | <https://welovelithuania.com/sestadienio-finalinis-akordas-didysis-europiados-finalas/> |
| 48. | 2022-07-16 | Pranešimas spaudai „Šeštadienio finalinis akordas – didysis „Europiados“ paradas | <https://europeade.lt/sestadienio-finalinis-akordas-didysis-europiados-paradas/> |
| 49. | 2022-07-16 | Pranešimas spaudai „Šeštadienio finalinis akordas – didysis „Europiados“ paradas | <https://kulturosuostas.lt/renginiai-visi/sestadienio-finalinis-akordas-didysis-europiados-paradas/> |
| 50. | 2022-07-16 | Pranešimas spaudai „Šeštadienio finalinis akordas – didysis „Europiados“ paradas | <https://ve.lt/renginiai/sestadienio-finalinis-akordas-didysis-europiados-paradas> |
| 51. | 2022-07-16 | Pranešimas spaudai „Šeštadienio finalinis akordas – didysis „Europiados“ paradas | <https://ve.lt/gyvenimas/klaipedoje-vykstanti-europiada-pasieke-kulminacija> |
| 52. | 2022-07-17 | Pranešimas spaudai „Klaipėda griausmingai išlydėjo 57-ąją „Europiadą“ | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/miestas/europiados-finalinis-akordas-uzdarymo-koncertas> |
| 53. | 2022-07-17 | Pranešimas spaudai „Klaipėda griausmingai išlydėjo 57-ąją „Europiadą“ | <https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/kultura/aktuali-informacija-naujienos/9716/klaipeda-griausmingai-islydejo-57-aja-europiada:3037> |
| 54. | 2022-07-17 | Pranešimas spaudai „Klaipėda griausmingai išlydėjo 57-ąją „Europiadą“ | <https://europeade.lt/klaipeda-griausmingai-islydejo-57-aja-europiada/> |
| 55. | 2022-07-17 | Pranešimas spaudai „Klaipėda griausmingai išlydėjo 57-ąją „Europiadą“ | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/miestas/klaipeda-griausmingai-islydejo-57-aja-europiada> |
| 56. | 2022-07-17 | Pranešimas spaudai „Klaipėda griausmingai išlydėjo 57-ąją „Europiadą“ | <https://ve.lt/gyvenimas/klaipeda-islydejo-57-aja-europiada> |
| 57. | 2022-07-17 | Pranešimas spaudai „Klaipėda griausmingai išlydėjo 57-ąją „Europiadą“ | <https://www.atviraklaipeda.lt/2022/07/17/europiada-atsisveikino-su-klaipeda/> |
| 58. | 2022-07-18 | Pranešimas spaudai „Klaipėda griausmingai išlydėjo 57-ąją „Europiadą“ | <https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipeda-selo-europiados-ritmu-1087551> |
| 59. | 2022-07-18 | Pranešimas spaudai „Klaipėda griausmingai išlydėjo 57-ąją „Europiadą“ | <https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/europiada-klaipedai-iteike-gimtadienio-dovana> |
| 60. | 2022-07-18 | Pranešimas spaudai „Klaipėda griausmingai išlydėjo 57-ąją „Europiadą“ | <https://welovelithuania.com/klaipeda-griausmingai-islydejo-57-aja-europiada/> |
| 61. | 2022-07-18 | Pranešimas spaudai „Klaipėda griausmingai išlydėjo 57-ąją „Europiadą“ | <https://klaipedossventes.lt/2022/07/17/klaipeda-griausmingai-islydejo-57-aja-europiada/> |
| 62. | 2022-07-18 | Pranešimas spaudai „Klaipėda griausmingai išlydėjo 57-ąją „Europiadą“ | <https://etaplius.lt/naujiena/klaipeda-griausmingai-islydejo-57-aja-europiada> |
| 63. | 2022-07-14 | „Europiados“ atidarymo tiesioginė transliacija | <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000224468/festivalio-europiada-atidarymo-vakaras> |
| 64. | 2022-07-13 | „Europiados“ pristatymas LRT tiesioginiame eteryje „Labas rytas, Lietuva“ | <https://bit.ly/3djmvzl> |
| 65. | 2022-07-13 | Tiesioginis pasijungimas iš „Europiados“ renginių | <https://www.facebook.com/EuropeadeKlaipeda/videos/1169566667223233> |
| 66. | 2022-07-14 | Tiesioginis pasijungimas iš „Europiados“ renginių | <https://www.facebook.com/EuropeadeKlaipeda/videos/1124573995146959> |
| 67 | 2022-07-15 | Tiesioginis pasijungimas iš „Europiados“ renginių | <https://fb.watch/eO27GgfqKZ/> |

**5. Informacija apie programos projektui vykdyti panaudotą projekto vykdytojo, rėmėjų, partnerių indėlį, nurodant jų formą ir finansinę išraišką** III(I, II ar III) **projekto įgyvendinimo metais:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Finansavimo šaltinis** | **Indėlio forma:** finansinis įnašas, paslaugos, prekės, žmogiškieji ištekliai ir kt. | **Finansinė indėlio išraiška**  (Eur) |
| 1. | UAB „Švyturys-Utenos alus“ | Finansinis įnašas | 5000,00 |
| 2. | Klaipėdos miesto savivaldybė | Finansinis įnašas (sutartyje 502 000 Eur) I dalis pervesta 410 800 (SB), 100 445,00 (Kt lėšos) surinktos iš dalyvio mokesčio | 401 555,00 |
| 3. | VšĮ „Klaipėdos šventės“ | Savanorių veikla | 63440,00 |
| 4. | VšĮ „Klaipėdos šventės“ | Rekvizitas ir įranga | 28060,00 |
| 5. | VšĮ „Klaipėdos šventės“ | Darbuotojų darbo užmokestis | 9500,00 |
| 6. | Programos „Europiada“ dalyvio mokestis | Finansinis įnašas | 100445,00 |
| 7. | VšĮ "Klaipėdos šventės" | Komercinės veiklos pajamos | 19500,00 |
|  |  | **Iš viso:** | **627 500,00** |

**6. Informacija apie programos projekto metu patirtas išlaidas ir gautas pajamas** III (I, II ar III) **projekto įgyvendinimo metais:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Finansavimo šaltinis** | **Suma**  **(Eur)** |
| **1.** | **Visas įgyvendinto programos projekto biudžetas** (Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos, Lietuvos kultūros tarybos lėšos, projekto vykdytojo **(turimos lėšos ir projekto įgyvendinimo metu gautos ir panaudotos pajamos**), rėmėjų, partnerių indėlis) | **627 500,00** |
| **2.** | **Informacija apie programos projekto įgyvendinimo metu gautas pajamas** (už parduotus bilietus, leidinius ir kt.) | **0,00 Eur.** |

**7. Programos projekto įgyvendinimo** III (I, II ar III) **metais veiklos rodikliai pagal sutartį**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Veiklos kryptys** | **Rodikliai** | |
| **1.** | **Programos „Europiada Klaipėdoje“ renginiai ir lankytojai (žiūrovai)**  *(renginių formos, pobūdis, pavadinimai)* | **Planuoti rodikliai Sutartyje**  **III**  (I, II ar III)  **metais**  **2022 m.**  **(vnt.)** | **Faktiniai rodikliai**  **III**  (I, II ar III) **metais**  **2022 m.**  **(vnt.)** |
| 2.1. | *Tautinės kultūros pasveikinimo vakaras* | *1500* | *2000* |
| 2.2. | *Teatro aikštė gatvės pasirodymai (liepos 14-16 dienomis)* | *2500* | *300* |
| 2.3. | *„Žvejo“ skulptūra, gatvės pasirodymai (liepos 14-16 dienomis)* | *1000* | *1500* |
| 2.4. | *Pamiklas vieningai Lietuvai „Arka“ gatvės pasirodymai (liepos 14-16 dienomis)* | *1000* | *1500* |
| 2.5. | *Aikštė prie burlaivio „Meridianas“ gatvės pasirodymai (liepos 14-16 dienomis)* | *1000* | *1500* |
| 2.6. | *Karlskronos aikštė, gatvės pasirodymai (liepos 14-16 dienomis)* | *1000* | *1500* |
| 2.7. | *Oficialus „Europiados“ forumas (liepos 14 – 16 dienomis)* | *15000* | *20000* |
| 2.8. | *„Europiados“ atidarymo koncertas Vasaros estradoje (liepos 14 d.)* | *5000* | *6500* |
| 2.9. | *„Europiada“ naktį Vasaros estradoje (liepos 14 d.)* | *5000* | *5000* |
| 2.10. | *„Europiados“ vaikų grupių pasirodymas Teatro aikštėje (liepos 15 d.)* | *2000* | *3000* |
| 2.11. | *„Europiados“ vaikų balius Teatro aikštėje (liepos 15 d.)* | *2000* | *3000* |
| 2.12. | *„Europiados“ chorų koncertas Klaipėdos koncertų salėje (liepos 15 d.)* | *300* | *450* |
| 2.13. | *„Europiados - Jam session“ Teatro aikštėje (liepos 15 d.)* | *2000* | *2000* |
| 2.14. | *„Europiados“ regionų kūrybinės dirbtuvės Teatro aikštėje (liepos 16 d.)* | *2000* | *2000* |
| 2.15. | *„Europiados“ vaikų kūrybinės dirbtuvės Vasaros estradoje (liepos 16 d.)* | *470* | *600* |
| 2.16. | *Dydysis „Europiados“ paradas H. Manto gatve (liepos 16 d.)* | *10000* | *11000* |
| 2.17. | *„Europiados balius“ Teatro aikštėje (liepos 16 d.)* | *3200* | *3500* |
| 2.18. | *„Europiados“ ekumeninės mišios Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (liepos 17 d.)* | *300* | *600* |
| 2.19. | *„Europiados“ uždarymo koncertas Vasaros estradoje* | *5500* | *5500* |
|  | **Iš viso programoje renginių Klaipėdoje** III (I, II ar III) **metais:** | **18** | **31** |
|  | **Iš viso programoje lankytojų (žiūrovų)** III(I, II ar III) **metais:** | **60770** | **72950** |
| **2.** | **Programoje „Europiada Klaipėdoje“ dalyvausiančių savanorių (pagal sudarytas sutartis) skaičius** | **Planuoti rodikliai Sutartyje**  **III**  (I, II ar III)  **metais**  **2022 m.**  **(vnt.)** | **Faktiniai rodikliai**  **III**  (I, II ar III) **metais**  **2022m.**  **(vnt.)** |
| 2.1. | *(pildyti)* |  |  |
|  | **Iš viso pritraukta savanorių (pagal sudarytas sutartis)** III (I, II ar III) **metais:** | **150** | **68** |

**8. Kiti programos projekto įgyvendinimo** III **(I, II ar III) metais veiklos rodikliai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Rodiklio pavadinimas ir mato vienetas** | **Rezultatas**  **2022 m. (skaičiais)** |
| 1. | **Projekto renginių** (veiklų) **skaičius** | 31 |
| 2. | **Atlygintinų paslaugų** ir (ar) darbo sutarčių (ar finansinių susitarimų be sutarties) **su kultūros profesionalais iš Lietuvos skaičius** | 0 |
| 3. | **Atlygintinų paslaugų** ir (ar) darbo sutarčių (ar finansinių susitarimų be sutarties) **su kultūros profesionalais iš užsienio skaičius** | 0 |
| 4. | Į projekto veiklas įtrauktų **kultūros profesionalų iš Lietuvos skaičius** | 0 |
| 5. | Į projekto veiklas įtrauktų **kultūros profesionalų iš užsienio skaičius** | 0 |
| 6. | Į projekto veiklas įtrauktų **dalyvių** (atlikėjų) **skaičius** | 1243 |
| 7. | Į projekto veiklas įtrauktų **neįgalių** **dalyvių** (atlikėjų) **skaičius** | 0 |
| 8. | Projekto **žiūrovų** (lankytojų) **skaičius** | 72950 |
| 9. | Projekte dalyvavusių **savanorių skaičius** (su sutartimi ir be sutarties) | 68 |
| 10. | Skirtingų **edukacinių programų skaičius** | 2 |
| 11. | **Edukacinių užsiėmimų** (visose edukacinėse programose) **skaičius** | 2 |
| 12. | **Edukacinių programų dalyvių** (visuose edukaciniuose užsiėmimuose) **skaičius** | 178 |
| 13. | **Koprodukcijų** (Lietuvos kelių įmonių ir (ar) organizacijų produkcija) **bendras skaičius** | 0 |
| 14. | **Koprodukcijų su užsienio partneriais skaičius** | 0 |
| 15. | Projekto **viešinimo kanalų skaičius** | 20 |
| 16. | Projekto **partnerių iš Lietuvos skaičius**  *\*nurodomi fiziniai ar (ir) juridiniai asmenys, į projekto veiklas neįtraukti kaip dalyviai (atlikėjai mėgėjai ir profesionalai, kurie gauna atlygį už dalyvavimą)* | 5 |
| 17. | Projekto **partnerių iš užsienio skaičius** | 0 |
| 18. | **Projekto rėmėjų** (be organizacijos vykdytojo ir savivaldybės) **skaičius** | 1 |
| 19. | **Paramos suma** (be organizacijos vykdytojo ir savivaldybės indelio, jei paremta paslaugomis, nurodyti jų finansinę išraišką) **Eur** | 105445 |
| 20. | **Apdovanojimų**, susijusių su projektu, **skaičius** | 0 |
| 21. | **Apdovanojimų turinys** (už ką ir apdovanojimų pavadinimai) | 0 |

Patvirtiname, kad visa anksčiau nurodyta informacija yra išsami ir teisinga:

Projekto vykdytojo organizacijos vadovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ direktorė Eglė Šulskė

(parašas) (pareigos, vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris (finansininkas) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ buhalterė Sonata Navickienė

(parašas) (pareigos, vardas ir pavardė)

Programos projekto vadovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Robertas Petraitis

(parašas) (pareigos, vardas ir pavardė)

Ataskaitą užpildė:

Robertas Petraitis, [robertas@europeade.lt](mailto:robertas@europeade.lt) , mob. +370 695 19599 2022-11-30

(vardas ir pavardė, tel. Nr., el. paštas) (data)

Ataskaitą priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vardas ir pavardė, parašas) (data)