|  |
| --- |
| Forma patvirtinta |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos |
| direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d. |
| įsakymu Nr. AD1-1155 |

Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės”

Kodas 141910112, Turgaus g. 22-8, Klaipėda, telf. 8 46 400 300, info@jurossvente.lt

*(projekto vykdytojo organizacijos juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. paštas)*

ATASKAITA GAUTA

2022 m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d.

**EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2021 M. RĖMIMO PROGRAMOS PROJEKTO „KLAIPĖDOS EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2021 KOORDINAVIMO, BENDRADARBIAVIMO IR KOMUNIKACIJOS UŽTIKRINIMAS”**

**ĮGYVENDINIMO 3 METŲ 2020–2022 M. GALUTINĖ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA**

2020 m. vasario 20 d. Programos projekto vykdymo dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų sutartyje Nr. J9-762 (toliau – Sutartis) nurodytas projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Sutartimi iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų programos projektui įgyvendinti I įgyvendinimo metams skirta 419 800 Eur.

2021 m. vasario 12 d. Papildomu susitarimu Nr. J9-555 iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti II įgyvendinimo metams skirta 438 906,00 Eur.

2022 m. kovo 8 d. Papildomu susitarimu Nr. J9-1048 iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų III projekto įgyvendinimo metams skirta 132 580,00 Eur.

Iš viso per I, II ir III metus projekto programos įgyvendindinimui iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų skirta 991 286,00 Eur.

**1. Trumpas įgyvendinto programos projekto tikslų ir uždavinių, projekto išliekamosios vertės aprašymas per I, II ir III įgyvendinimo metus**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uždaviniai** | **Veiklos pavadinimas** | **Pasiekti rezultatai** |
| 1.1. Koordinuoti Europos jaunimo sostinės 2021 projektą, užtikrinant suinteresuotų šalių įtrauktį, projekto skaidrumą, efektyvumą, kokybę bei tęstinumą | 1.1.1. Europos jaunimo sostinės 2021 projekto koordinavimas | Siekdami užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp platformų koordinatorių, dalintis aktualia informacija, įtraukti į projekto dalies įgyevdinimo procesus bei užtikrinti sklandžią komunikaciją 2020-2022 m. suorganizuoti 78 susitikimai su platformų koordinatoriais.  Taip pat įgyvendinti ir koordinacininės komandos (savivaldybės atstovai ir projekto koordinavimo komanda bei KLAS atstovai) susitikimų sk. – 133.  Siekiant užtikrinti tinkamą ir sklandų projekto interesų atstovavimą 2020-2022 m. komandos atstovai dalyvavo 191 susitikime su suinteresuotomis šalimis.  Projekto įgyvendinimo metu buvo teikiama konsultacinė pagalba Klaipėdos m. savivaldybei administruojant „Europos jaunimo sostinė 2021” projektą. Konsultacijos teiktos šiomis temomis:   * Dalyvaujamasis biudžetas * Lietuvos jaunimo sostinė (parengtas konkurso konceptas, įtraukti 5 partneriai: Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022, Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ (KLAS), Pont Group (Rumunija), Jaunimo reikalų departamentas. * Suteiktos konsultacijos strateginių projekto iniciatyvų: eksperimentinis atvirumo kultūros inkubatorius, „workation" paketai, įgyvendinimui, ir eksperimentinės, pop-up erdvės koncepto kūrimo ir įgyvendinimo klausimais. „Workation" paketų techninės specifikacijos parengimas ir kt. * Mokymai ekspertams, vertinantiems EJS platformų įgyvendinimui pateiktas paraiškas. Surengti 1 virtualūs mokymai ekspertams - vertintojams, vertinantiems pateiktas paraiškas platformų koordinavimui (2020-02-03 d.). * Informacinis seminaras platformos „Erdvės“ potencialiems pareiškėjams 2020-03-25 d.   Dėl biudžeto mažinimo buvo ieškoma būdų įgyvendinti projektines veiklas numatyta apimtimi ieškant papildomo finansavimo iš kitų šaltinių. Buvo parengtos 4 paraiškos. Bendradarbiauta teikiant 17 paraiškų. Patvirtinti projektai - 6. Pritrauktas finansavimas – 28 768 EUR. Iš jų 15 002 EUR Jaunimo mobilumams (kelionės + apgyvendinimas), 13 766 EUR projekto platformos „Erdvės” veiklų daliniam finansavimui padengti.  Projekto metu sukurtais ir išvystytais komunikacijos kanalais, kurie ir toliau bus naudojami jaunimo informavimui ir konsultavimui sutaiktų „on-line" konsultacijų banko paslaugų sk. - 92.  Įrengtos patalpos Daržų g. 1A, Klaipėda, kuriose buvo vykdomos konsultacijos, #chooseklaipeda ambasadorių susitikimai ir užtikrinamos koordinacinės komandos darbuotojų bei praktikantų darbo vietos. |
| 1.1.2. Europos jaunimo sostinės 2021 vertinimo proceso koordinavimas | Dalyvauta 9 Europos Jaunimo sostinės tarybos posėdžiuose, kurių metu pristatyta projekto dalies bei bendros projekto eigos ataskaitos.  Įgyvendinti 2 tyrimai, siekiant pamatuoti projekto programos poveikį ir rezultatą, remiantis projekto tikslais. Respondentų skaičius – 2020 m. - 504. 2021 m. - 725.  Vieši projekto veiklų rezultatų pristatymai miesto politikams bei suinteresuotoms šalims (transliacijos „Youtube" kanale):   * Jaunimo reikalų taryba * Akademinių reikalų taryba * Kultūros ir meno taryba * Klaipėdos miesto taryba. |
| 1.2. Įgyvendinti projekto „Europos jaunimo sostinė 2021“ komunikacijos programą, orientuotą į Klaipėdos kaip EJS2021 ir EJS iniciatyvos kaip platformos ir įrankio jaunimo politikos pokyčiams, pristatymą | 1.2.1. Komunikacijos strategijos parengimas ir įgyvendinimas | Komunikacijos strategija bei komunikacijos priemonių planai buvo rengiami kiekvienais metais, remiantis projekto programoje numatytomis veiklomis bei tikslais. Per programos įgyvendinimo laikotarpį išvystyti komunikacijos kanalai, užmegztas glaudus bendradarbiavimas su žiniasklaidos atstovais, pritrauktas informacinis rėmėjas - Nacionalinis radijas ir televizija, kurio dėka informacija apie projektą bei pasiektus rezultatus padėjo pasiekti daug didesnę auditoriją nacionaliniu mastu, prisidėjo prie teigiamo projekto įvaizdžio formavimo. Taip pat Klaipėdiečių įkurtas naujienų portalas bei soc. tinklų paskyros „Klaipėda , aš su Tavim" pakvietė bendradarbiauti, siekiant informuoti apie šį projektą ir jo veiklas bei rezultatus, tam, kad prisidėti prie tokių projektų populiarinimo bei skatinimo ateityje kurti ir jungtis ir daugiau partnerių prie jaunimo projektų ir iniciatyvų.  Išvystytas abipusis bendradarbiavimas su jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, siekiant skatinti naudotis išvystytais informaciniais projekto kanalais, siekiant pasiekti ir informuoti miesto jaunimą apie siūlomas galimybes, veiklas, užsiėmimus ir kt. aktualią informaciją jaunimui Klaipėdos mieste. Surinktais ir susistemintais kontaktais dalinamasi su suinteresuotomis šalimis.  Aktualūs rodikliai:  Televizija – 109.  Radijas – 164.  Naujienlaiškis – 66. Naujienlaiškių prenumeratoriai – 967.  Siekiant užtikritni tolimensį projekto komunikacijos kanalų vystymą ir jaunimo ifnormavimą apie mieste esančias galimybes bei veiklas, skirtas būtent jauniems žmonėms, sukurta komunikacijos ir rinkodaros strategija 2023 metams. Ši strategija užtikrins galimybę jaunimo reikalų koordinatoriui toliau tęsti projekto metu įgyvendintą aktyvią jaunimui aktualios informacijos sklaidą. |
| 1.2.2. Reklamos plano įgyvendinimas | 2020-2022 metais rengiamos reklamos startegijos, įtraukiant platformų koordinatorius ir jaunimo atstovus. Įgyvendinta  proejkto įvedimo kampanija:  Lauko stendai - 288.  Reklama traukiniuose - 48.  Reklama ACM LED ekranuose - 7.  Reklaminiai skydeliai - 26.  Įgyvendintas EJS2021 reklamos planas pagal projekto kryptis VEIK. KURK. ATSKLEISK:  Atnaujintas reklaminis projekto įvaizdis.  Susitikimai su skirtingoms amžiaus grupėms priklausančiais asmenimis dėl reklaminio įvaizdžio kūrimo ir komunikacijos – 2.  Anonsinės reklamos kūrimo dirbtuvės – 1.  Įgyvendinta anonsinės projekto reklamos kampanija pagal kryptis VEIK. KURK. ATSKLEISK. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje  Lauko stendų skaičius - 43.  Reklama LED ekranuose - 9.  Įgyvendinta bendroji projekto reklaminė kampanija pagal kryptis VEIK. KURK. ATSKLEISK:  Lauko stendų skaičius - 20.  Reklaminiai skydeliai - 10.  Soc. tinklų reklama - 23.  Pristatomieji vaizdo klipai - 9.  Įgyvendinta rezultatų viešinimo reklaminė kampanija pagal kryptis VEIK. KURK. ATSKLEISK:  Lauko stendų skaičius – 5.  Reklama žiniasklaidoje – 5 vnt.  Sukurta ir išplatinta informacinių vienetų - 20 vnt.  Straipsnių ir pranešimų žiniasklaidai sk. – 38 publikacijos.  Nestandartinės reklamos sprendimai (partizaninė reklama):  socialinės reklamos stendai (atgimimo a. Klaipėda) 1 vnt., reklaminiai stendai rodyklės - 2 vnt.  Nuomonių lenta prie Šiaurinio molo - 1 vnt.  #chooseklaipeda ambasadorių kūrybinės dirbtuvės „Pasiimk dalelę Klaipėdos" - 3.  Klaipėda - Europos jaunimo sostinė 2021 jaunimo maršrutai www.pamatyklietuvoje.lt - 5.  Reklama autobusų stotelėse Klaipėdoje esančiuose informaciniuose ekranuose (visus metus) - 26 vnt.  Reklama Atgimimo aikštėje esančioje ekperimentinėje, pop-up jaunimo erdvėje esančiame TV ekrane ir šviečiantis reklamos stendas „Choose Klaipėda”.  Sukurta paroda kartu su menininke J. Vaitkute - „Alkani Meilei“. Paroda siekiama ugdyti toleranciją bei solidarumą, siekiama atkreipti dėmesį ir ugdyti empatiją žmonėms, turintiems negalią, LGBTIQ+ grupės atstovams, užsieniečiams. Paroda eksponuota nuo 2021 m. gruodžio mėnesio Klaipėdos dramos teatre. Vėliau perkelta į Klaipėdos Kultūrų Komunikacijų Centrą (KKKC), kuriame suorganizuota diskusija lygybės ir tolerancijos tema kartu su menininke 2022-02-03. Dalyvių sk. -28. Siekiant užtikrinti parodos pasiekiamumą, paroda perkelta į PPC Akropolis, kuriame eksponuota iki 2022 m. liepos 31 d.  Projekto įgyvendinimo metu buvo naudojama reklaminė atributika renginiams:  1. Sėdmaišiai – 8 vnt.  2. Reklaminis stendas ENG “Roll-up” (2x1,2 m.).  3. Reklaminės burės ENG/LTU 2 vnt. (Bendras aukštis 3,1 m.).  4. Vėliava su logotipu 1 vnt.  5. Fotolentelės #chooseklaipeda 2 vnt.  6. Foto siena (3x2,20 m.).  7. Inventorius kūrybinėms dirbtuvėms (apyrankės iš jūrinės virvės).  Dalomoji atributika, pasirenkama atsižvelgus į jaunimo atstovų nuomonę bei ekologiją (kiekis vnt.):  Džemperiai su spauda - 155.  Marškinėliai su spauda - 394.  Popieriniai maišeliai su spauda - 350.  Drobiniai maišeliai su spauda - 160.  Ženkliukai - 200.  Apyrankės su rišimo instrukcija - 300.  Universalus apdangalas-bandana - 100.  Knygos skirtukas - 100.  Rašiklis - 400.  Puodelis - 200 vnt.,  Atmintinė - 40 vnt.  Akreditacijos juostelė - 300 vnt.  Kalendorius - 250.  Darbo knyga - 60.  Apsauginė veido kaukė - 100. |
| 1.2.3. Viešųjų ryšių priemonių ir planų įgyvendinimas | Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdoma EJS2021 internetinio puslapio ir socialinių tinklų administravimas/nuolatinė komunikacija socialiniuose tinkluose “Facebook”, “Instagram”, “TikTok”, “LinkedIn”, “Youtube” (įrašai, renginiai, „Story” ir My Day” funkcijos) lieetuvių ir anglų kalbomis:  2020 m. - 3977 įrašai.  2021 m. - „Facebook”: įrašų skaičius - 2711. Pasiekta auditorija - 1 278 290, „Instagram”: įrašų skaičius - 2236. Pasiekta auditorija - 493 601, „TikTok”: įrašų skaičius - 47. Pasiekta auditorija - 16 497, „LInkedin”: įrašų skaičius - 70. Pasiekta auditorija - 6435. „Youtube”: įrašų skaičius - 59. Pasiekta auditorija - 101 494.  Reklama soc. Tinkluose - 54. Pasiekta auditorija - 1 897 099.  2022 m.įrašų skaičius - 1682. Pasiekta auditorija - 273 946.  Viešinimui buvo pasitelkti nuomonės formuotojai (žinučių skaičius soc. tinkluose) - 16. Pasiekta auditorija - 48 777.  Tiesioginė transliacija soc. tinkluose renginių skaičius - 40.  Atnaujinta ir nuolatos pildoma internetinė svetainė [www.chooseklaipeda.eu](http://www.chooseklaipeda.eu). Informacija pateikiama LTU ir ENG kalbomis.  Sukurta ir išplatinta informacinių vienetų - 351.  Straipsnių ir pranešimų žiniasklaidai sk. – 297.  Spaudos konferencijų sk. – 8. 2020 m.: Informacinės dienos bendradarbiaujant su 7 Europos jaunimo sostinės platformomis (3) Platformos „Dialogai” politinio raštingumo tyrimo rezultatų pristatymo spaudos konferencija (1). 2021 m. Projekto programos 2021 m. pristatymui skirta spaudos konferencija 2021-01-19 (1). Lietuvos jaunimo sostinės spaudos konferencija 2021-05-17 (1). Vasaros programos pristatymas 2021-06-19 (1). Politinio raštingumo spaudos konferencija 2021-06-22 (1).  Parengta, išleista ir platinama informacinė medžiaga – 10 vnt., egz. sk. - 11 040 lipdukai/programa/informacinis leidinys  2022 m. Sukurtas kartu su jaunimo atstovais žurnalas, kurio pagalba informuojama miesto bendruomenė apie projekto naudą jauniems žmonėms, pasiektus rezultatus ir jaunimo politikos, jaunimo įgalinimo ir galimybių jauniems žmonėms atsiskleisti suteikimo svarbą. Išspausdinta 2000 egzempliorių lietuvių/anglų kalbomis.  Informacinių taškų sk.: Lietuvoje – 52 ( užsienyje – 4).  Europos jaunimo sostinės projekto pristatymai įvairiuose miesto ir organizacijų renginiuose - 42 pristatymų.  2022 m. sausio 28 d. buvo įgyvendintas EJS2021 rezultatų pristatymas Eurokomisarui V. Sinkevičiui ir Lietuvos Europos komisijos komandos nariams, diskusija apie projekto titulo metų gerąsias praktikas.  Aktualių projektui datų paminėjimo iniciatyvos viešinamos soc. tinkluose (3): kovo 21 d. Dauno sindromo diena įtraukti 29 jauni žmonės. Karantino kasdienybe viešinimo iniciatyvai pasidalino 16 jaunų žmonių. Savanorystės dienai, gruodžio 5 d., sveikikinimas video formatu. Įsitraukė 11 #chooseklaipeda ambasadorių.  Viso - 56 jauni asmenys.  Soc. Tinklo "Instagram" perėmimo iniciatyva. Šia iniciatyva buvo siekiama, jog #chooseklaipeda ambasadoriai socialinio tinklo "Instagram" pagalba, naudodami projekto paskyrą, atskleistų save, savo pomėgius ir/ar parodytų Klaipėdą savo akimis. Įtraukti jauni žmonės - 19.  Projektas buvo nominuotas Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose. |
| 1.3. Koordinuoti „Europos jaunimo sostinė 2021“ projekto platformos „Kūrybiškumas” įgyvendinimą, plėtojant jaunimui patrauklią ir į jaunimo poreikius orientuotą kūrybišką aplinką | 1.3.1. Inovacijų laboratorijos programos įgyvendinimas | Įgyvendintas hakatonas / kūrybiškumo dirbtuvės „Potyrių laboratorija” - 2  Jaunimo kūrybinių idėjų projektams skaičius – 8  Dalyvių skaičius – 154 |
| 1.3.2. Kūrybiškumo dirbtuvių, stovyklų, festivalių organizavimas | Projekto metu įgyvendinta platformos „Kūrybiškumas” programa diktavo naujas jaunimo įgalinimo galimybes siekiant jaunus žmones skatinti išdrįsti įgyvendinti savo idėjas, nebijoti klysti ir mokytis iš klaidų, suteikiant konsultacinę pagalbą bei pagalbą įgyvendinant idėjas. Atvirumas padėjo pritraukti jaunus žmones ir suformuoti pasitikėjimą projektu. Šių pagrindinių pasiektų tikslų pagalba jauni žmonės įgyvendino savo idėjas ir pasibaigus projektui matome padidėjusią ir labiau savo jėgomis pasitikinčią jaunų, kuriančių žmonių bendruomenę, kurie žino jiems užtikrinamas galimybes mieste ir moka jomis pasinaudoti, buria bendruomenes įvairių idėjų įgyvendinimui ,taip realizuodami save, ugdydami naujus gebėjimus bei formuodami teigiamą miesto įvaizdį jaunimo tarpe.  2020 m. Įgyvendintos kūrybiškumo dirbtuvės – 7:  „Kino bilietas už idėją” (3), dalyvių skaičius – 597.  Suorganizuoti atskirų šokio stilių kūrybinės dirbtuvės „Atrask save per judesį” (3), dalyvių skaičius – 200. Partneriai: Asmenybės ugdymo centras „Motus”; šokių studija "Intrus" ir "Akredus". Atvira kūrybinė erdvė jaunimui Jūros šventės metu liepos 25-26 d. (1), dalyvių skaičius - 118 šokio grupių narių bei muzikos atlikėjų.  Jaunimo kūrybinių projektų koordinavimas:  1. tinklalaidė “Chooseklaipeda PODCAST”. Koordinuojamas tinklalaidės laidų kūrimas ir turinio rengimas. Laidos talpinamos projekto soc. tinkluose, www.spotyfi.com. Parengtos 7 laidos.  2. #chooseklaipeda ambasadoriaus iniciatyva "ChooseKlaipeda: The Hero Inside". Koordinuojama iniciatyva ir jos įgyvendinimas: plaukimas Dunojumi baidare (2021 m. balandis - lapkritis), lankant Lietuvių bendruomenes ir buvusią Europos jaunimo sostinę Novi Sad, Serbija, dalijamasi kasdieniu video dienoraščio turiniu. Kelionės metu bus nešama žinia, jog Klaipėda - Europos jaunimo sostinė 2021, didinamas Klaipėdos žinomumas bei renkamos lėšos jaunimo iniciatyvų fondui.  #chooseklaipeda kūrybinės iniciatyvos ir dirbtuvės „Jūros šventės“ metu:  Jūros šventės metu, jaunimo erdvėje, piliavietės aikštėje suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės – 2:  „Pasiimk dalelę Klaipėdos” (1), dalyvių skaičius - 320.  „Graffiti be vandalizmo” (1), dalyvių skaičius - 50.  2021 m. Įgyvendintas jaunimo kūrybiškumo festivalis „City Stars", rugpjūčio 12 - 14 d.  Dalyvių skaičius - 846.  Savanorių skaičius - 25.  Įgyvendintų jaunimo kūrybinių idėjų skaičius skaičius - 3.  Įgyvendintas kūrybiškumo idėjų inkubatorius, gruodžio 9 - 10 d. Jaunimo kūrybinių idėjų projektinėms paraiškoms skaičius - 8. Dalyvių skaičius - 29 (8 komandos). Šis renginys papildė jaunimo reikalų koordinatoriaus įgyvendinamą programą ir tapo tęstiniu renginiu.  Jaunimo kūrybinės iniciatyvos ir dirbtuvės „Jūros šventės“ metu, liepos 23-24 d.: dirbtuvės - 3, gebėjimų stirpinimo veiklos - 2; jaunimo muzikiniai pasirodymai, koncertai - 11, tvarios mados pristatymai - 1, šokio pasirodymai - 2, diskusijos - 1. Dalyvių skaičius - 2000. Savanorių skaičius - 15.  Jaunimo iniciatyva „Vakaras pagal tvarią madą“, rugsėjo 10 d. Diskusija - 1, mados kolekcijos pristatymas - 1. Dalyvių skaičius - 80.  Jaunimo iniciatyva mokslo metų pradžiai paminėti: koncertas „Nebaigti reikalai“, rugsėjo 25 d. jaunimo atlikėjų, grupių pasirodymai - 5. Dalyvių skaičius - 200.  2022 m. Jūros šventės metu buvo įgyvendinta jaunimo erdvė. Erdvėje jauni žmonės turėjo galimybę susipažinti su projekto rezulatais, jaunimui suteikiamomis galimybėmis Klaipėdos mieste bei kita aktuali informacija. Taip pat buvo kviečiami mietso bendruomenės atstovai bei miesto svečiai susikurti jūrinės tematikos apyrankę - įgyvendintos kūrybinės dirbtuvės `„Pasiimk dalelę Klaipėdos". Suorganizuoti 18 jaunimo atlikėjų bei grupių pasirodymai. Dalyvių skaičius - 1000. |
| 1.4. Koordinuoti „Europos jaunimo sostinė 2021“ projekto ambasadorių programos įgyvendinimą, stiprinant jaunimo vaidmenį ir įsitraukimą į socialinį ir pilietinį miesto gyvenimą | 1.4.1. Jaunimo ambasadorių forumo programos vystymas ir įgyvendinimas | Jaunimo ambasadorių forumas pervadintas į Klaipėdos jaunimo forumą. Tai strateginė projekto iniciatyva, kuria siekiama užtikrinti didenį jaunimo įsitarukimą į mieste įgyvendinamos jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu parengtas forumo įgyvendinimo modelis,  Konsultuojantis su:   1. 2020-12-09 su Europos Jaunimo forumo atstovu. 2. 2020-12-21 su Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovu.   Remiantis įgyvendintais pilotiniais forumais, parengta ir patekta paraiška Europos solidarumo korpusui, šios iniciatyvos finansavimui ir tęstinumui užtikrinti. Šios iniciatyvos pagrindu sudaryta galimybė ir realios praktinės rekomendacijos siekiant įtraukti pavienį jaunimą.  Įgyvendinti jaunimo forumai - 2. 2021 m. balandžio 27 d. Dalyvių skaičius - 40. Išgrynintos jaunimui aktualios temos - 16. Pateiktos rezoliucijos - 3. Lapkričio 27 d. Dalyvių skaičius - 27. Išgrynintos jaunimui aktualios temos - 11. Pasiūlymų skaičius - 12.  Pateiktų pasiūlymų JRT skaičius – 2. |
| 1.4.2. #chooseklaipeda ambasadorių programos vystymas ir įgyvendinimas | Parengtas #chooseklaipeda ambasadorių programos įgyvendinimo praktikos vadovas, suformuota komanda ir išplėtotas ambasadorių tinklas.  Suformuota 113 asm. ambasadorių komanda.  Įtrauktų ambasadorių skaičius iš užsienio šalių – 36.  Susitikimų skaičius - 84.  Ambasadorių iniciatyvų skaičius - 18.  Ambasadorių susitikimai vykdavo anglų/lietuvių kalbomis, siekiant užtikrinti užsieniečių integraciją.  Pasibaigus projektui ambasadoriai įgytas kompetencijas bei žinias planuoja panaudoti pavienėms iniciatyvoms įgyvendinti kartu su kitais projekto ambasadoriais. Taip pat dalis ambasadorių prisijungė prie jaunimo organizacijų ar KLAS veiklos. Projekto tinklalaidės įgyvendintojai vysto toliau šią iniciatyvą ir kuria jaunimui aktualų turinį savarankiškai.  Tokių iniciatyvų įgyvendinimas prisideda prie teigiamo požiūrio į savanorišką veiklą formavimo, įtraukiant jaunus žmones į kūrybinius ir įgyvendinimo procesus, suteikiant jiems galimybę priimti sprendimus, atstovauti ir prisiimti atsakomybę. |
| 1.5. Koordinuoti „Europos jaunimo sostinė 2021“ projekto horizontalios vietos, nacionalinio, regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo platformos „Jungtys“ įgyvendinimą, didinant Klaipėdos kaip ambicingos jaunimo politikos lyderės žinomumą Lietuvoje ir užsienyje | 1.5.1. Bendradarbiavimas su EYF (European Youth Forum) ir NEYC (Network of European Youth Capitals) | 2020 m. Vizitacijų sk. – 1 (dalyvauta Amjene, Prancūzija, Europos jaunimo sostinės 2020 atidarymo renginyje)  Susitikimų su NEYC sk. – 9  Suorganizuoti 2 bendri renginiai (European Youth Capitals in the time of COVID-19 bei Webinar on EYC 2024 call - contribution from EYC) Dalyvių sk. 61.  Bendrai parengtų projektų skaičius – 12.  Atliktas tarptautinis „Happy City” tyrimas “How do young people feel in the time of the pandemic”. Bendras respondentų sk. – 7708, respondentų iš Klaipėdos sk. – 433 asm.  Forumas / konferencija “European Youth Capitals: empowering young citizens in the COVID-19 pandemic”. Suorganizuotas forumas / konferencija:  European Youth Capitals: empowering young citizens in the COVID-19 pandemic (European Week of Regions and Cities metu) (Dalyvių sk. 100).  2021 m. Vizitų skaičius - 3.   * EJS2021 pristatymas konferencijoje Liubline, spalio 8 d., 2023 - ųjų metų Europos jaunimo sostinėje, Lenkijoje. * Dalyvavimas 2024 - ųjų metų Europos jaunimo sostinės paskelbimo ceremonijoje, lapkričio 18 d., Briuselyje, Belgijoje.   Europos jaunimo forumo atstovų vizitai - 2.  Europos jaunimo sostinių tinklo atstovų vizitai - 1.  Susitikimų sk. – 14.  Suorganizuotas bendras renginys ES regionų ir miestų savaitėje: konferencija „Recover (Me)ntal”, spalio 13 d. Nuotolinis renginys.  EYF integracija kuriant ir įgyvendinant:  1. Gegužės 10 d. Nuotolinė diskusija „Žalioji banga Europos ateičiai“.  2. Spalio 1 d. vykusią programą ES Baltijos regiono strategijos kasmetiniame forume, Klaipėdoje. Hibridinis renginys.  3. **Europos janimo forumas pakvietė pristatyti Europos jaunimo sostinė 2021 projektą ir jo naudą mūsų miestui diskusijoje Lublin. European Youth Capital 2023, birželio 25 d. 19 val. Diskusijos metu buvo kalbama apie Europos jaunimo sostinės titulo** svarbą ir naudą Liublinui bei galimybes, kurias šis miestas sukurs jauniems žmonėms. Pristatymas buvo iš anksto nuflimuotas ir perduotas renginio organizatoriams.  2020 m. Suorganizuotas forumas / konferencija: “Happy City Conference” (Dalyvių sk. – 165)  2022 m. vizitacijų skaičius - 2.  Susitikimai su NEYC atstovais - 4.  „The 25% Project” nuotolinis renginys „Changemaker dirbtuvės“ (Organizatoriai: Europos jaunimo forumas ir „Choose Klaipeda“). (2022-01-11). Dalyvių sk. -51.  Europos jaunimo sostinės - Tirana EYC2022, Liublinas EYC2023, Gentas EYC2024 dalyvavo 2022 m. liepos 8-9 d. organizuotoje tarptautinėje jaunimo politikos konferencijoje „Jaunimo ritmu".  Liepos 9 d. vyko Europos jaunimo forumo monotoringo susitikimas kurio metu aptartas projekto įgyevdninimas bei tolimesni planai. Po susitikimo buvo gautas oficialus raštas, kuriame išdėstyta Europos jaunimo forumo pozicija: labai teigiamai vertinamas Klaipėdos miesto įdirbis šio titulo įgyvendinimo atžvilgiu.  Kartu su Europos jaunimo forumu parengta projektinė paraiška tolimesniam bendradarbiavimui užtikrinti. Klaipėdos miestas - partneris.  Prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą į komandą kreipėsi projekte aktyviai dalyvaujantys LCC studentai su prašymu padėti atidaryti pagalbos ir informacijos centrą nuo karo nukentėjusiems Ukrainiečiams, atvykusiems į Klaipėdos miestą. Bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija buvo pasitelkiama Atgimimo aikštėje buvusi Pop-up jaunimo erdvė. Nuo kovo iki gegužės mėnesio erdvėje buvo konsultuojami, nukreipiami pabėgėliai, teikiama humanitarinė pagalba, renkama humanitarinė pagalba, supažindinama miesto bendruomenė su Rusijos agresijos padariniais prieš Ukrainą. Tai vienas iš pavyzdžių, jog projektas įgavo pasitikėjimą, kaip galintis prisidėti prie jaunimo iniciatyvų ir projekto komunikacijos kanalai toliau veikia, kaip pirminis informacijos šaltinis jauniems žmonėms gauti atsakymus į kylančius klausimus. |
| 1.5.2. Tarptautinio jaunimo reikalų koordinatorių/jaunimo darbuotojų suvažiavimo organizavimas | 2021 m. Suvažiavimas įvyko liepos 8 d. Renginyje dalyvavo jaunimo reikalų koordinatoriai ir jaunimo darbuotojai iš Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Portugalijos, Bulgarijos, Lenkijos, Italijos ir Ispanijos.  Dalyvių skaičius - 120. |
| 1.5.3. Europos jaunimo savaitės programos parengimas ir įgyvendinimas Klaipėdoje | 2021 m. Parengta ir įgyvendinta programa Europos jaunimo savaitei:   * Hakatonos “Unlock SDGs”, gegužės 21-22 d. Dalyvių skaičius - 76. * Virtuali konferencija neįgaliųjų ir tautinių mažumų integravimosi darbo vietoje tema „Mano sėkmės istorija“, gegužės 25 d. Konferencijos dalyvių skaičius nuotoliniu būdu - 4,8 tūks. * Drive-in“ kino teatras, gegužės 27 d., Dalyvių skaičius - 198. * DVT akademija (integruotas struktūrinis dialogas), gegužės 27-28 d., Dalyvių skaičius - 40. * Virtualus Europos Jaunimo savaitės uždarymas / Jaunimo organizacijų protmūšio finalinės kovos, gegužės 29 d. Dalyvių skaičius - 43 (12 komandų).   Į idėjų generavimą ir veiklų įgyvendinimą įtraukta:   * Savanorių skaičius - 30.   Organizacijų skaičius - 11. |
| 1.5.4. Struktūrinio dialogo iniciatyvos | 2020 m. Suorganizuotos 3 struktūrinio dialogo iniciatyvos.   1. Susitikimas su Europos Jaunimo forumo atstove Rita Jonušaite, susipažįstant su Europos jaunimo forumo veikla. (Dalyvių sk. – 17) 2. „30 min jaunimui“ skirta tarptautinei jaunimo dienai paminėti. (Dalyvių sk. – 60) 3. Virtualus forumas “Laisvi, bet ar lygūs“ transliuotas „Delfi“. (Žiūrovų sk. – 59 006)   Viso: 59 083  2021 m. Suorganizuotos struktūrinio dialogo iniciatyvos - 2.   * Jaunimo dialogas: Rinkti(s) | Balsavimas nuo 16 m. ir kandidatavimas nuo 21 m., kovo 25 d. Virtualus renginys. Dalyvių skaičius (stebėjusių transliaciją 15 MIN. naujienų portale) - 4209.   Jaunimo dialogas Klaipėdoje: tautinių mažumų įtraukimas į sprendimų priėmimą, birželio 1 d. Dalyvių skaičius - 34. |
| 1.5.5. Jaunimo politikos konferencija | **“The Rhythm of Youth” jaunimo politikos tarptautinė konferencija įgyvendinta** 2022-07-07-2022-07-08. Konferencijoje pranešimus skaitė pranešėjai iš Serbijos, Latvijos, Lenkijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Albanijos, Ukrainos, Kroatijos ir Lietuvos. Konferencijoje buvo skatinami dalyvauti jaunimo darbuotojai, jaunimo reikalų koordinatoriai, jaunimo atstovai, tam, kad įgytos žinios, gerosios praktikos pavyzdžiai būtų panaudoti tolimesnėje jų veikloje, siekiant gerinti ir stiprinti jaunimo politiką Lietuvoje. Klaipėda, rodydama pavyzdį, ėmėsi lyderystės ir, tikimasi, šį renginį padaryti tęstiniu. Renginyje dalyvavo 152 dalyviai. Partnerių sk. - 9 užsienio, 5 Lietuvos. |
| 1.5.6. Partnerysčių plėtojimas ir bendrų projektų vystymas EJS2021 programos įgyvendinimui | 2020 m. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys – 7 (su (1) VšĮ Socialinių mokslų kolegija, (2) Asociacija Klaipėdos regionas, (3) Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija). Pasirašyti 4 bendradarbiavimo memorandumai dėl galimybės bendradarbiauti projektuose, jei bus gautas finansavimas. Organizacijos (1) Jugendbildungszentrum Blossin e. V. (Vokietija); (2-3) INTER COLLEGE APS – 2 sutartys (Danija); (3) Fundacja Centrum Kreatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (Rumunija).  Į lietuvių kalbą išverstas Europos jaunimo forumo leidinys „A Toolkit on Quality Standards for Youth Policy”, kuriuo remiantis turėtų būti rengiama EJS2021 programoje numatyta Jaunimo politikos plėtros strategija. Leidinys patalpintas [www.jrd.lt](http://www.jrd.lt), išplatintas Lietuvos jaunimo reikalų koordinatoriams.  Bendradarbiauta su miesto organizacijomis ir Europos jaunimo sostinės platformų koordinatoriais įgyvendinant 3 miesto renginius:   * Netradicinio sporto festivalis * Klaipėdos miesto gimtadienis * Solidarumo akcija “Laisvės tiltas”   Įtrauktų dalyvių sk. 213  2021 m. Veiklų, kurias įgyvedino partneriai, papildančių EJS2021 programą, skaičius - 31.  Susitikimų su suinteresuotomis šalimis skaičius - 73.  2022 m. - pasirašytos bendradarbaivimo sutartys su partneriais:   * Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras * Lietuvos atvirų jaunimo centrų asociacija * UAB Kilo Grupė * Rietavo atviras jaunimo centras, dėl renginio organizavimo bei viešinimo.   2022-04-08 projekto komanda dalyvavo renginyje moksleiviams „Studijų regata”. Renginio metu buvo viešinamos galimybės Klaipėdos mieste ir projekto rezultatai, siekiant paskatinti jaunus žmones rinktis studijas Klaipėdoje.  Su partneriais PPC Akropolis (UAB Taikos turtas) įgyvendinome splidarumo renginį „Gerumo mugė”, 2022-04-22, kurio metu buvo surinktos lėšos (300,00 Eur.) sutrikusio vystymosi kūdikių namams. Įgyvendinime dalyvavo 8 savanroiai. Dalyvių sk. - 200.  Bendradrabiaujant su Klaipėdos universitetu, pristatytas projektas bei pasiekti rezultatai, geroji praktika CO-NEXUS universitetų dalyvių atstovams, atvykusiems į Klaiėpdos miestą, 2022-05-03.  Siekiant stiprinti jaunimo centrų veiklą, #chooseklaipeda komanda kartu su Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro AJE darbuotojais, 2022-05-06, organizavo apyrankių rišimo dirbtuves, kurių metu buvo skatinamas jaunų žmonių įsitraukimas, jų kasdienybės pažinimas, pasidalijimas nuomonėmis bei skatinamas bendravimas tarp darbuotojų ir jaunuolių. Dalyvių sk. - 18.  Buvo organizuojamas nuotolinis renginys „Galimybės su Kilo Health: rinkis Klaipėdą ir siek tarptautinės karjeros“, 2022-05-09. Renginiu buvo siekiama supažindinti jaunus žmones su startuoliu bei jo siūlomomis karjeros galimybėmis, skatinant rintkis Klaipėdą ateičiai. Dalyvavo 31 žmogus.  KEJS 2021 projekto pristatymas Porto miesto vebinare. Data: 2022-05-11.  Suorganizuota diskusija „Jaunimo kultūra XXI a.” kartu su Lietuvos atvirų jaunimo centrų asociacijos atstovais Vilniaus AJC “Žalianamis”, KEJS 2021 gerųjų patirčių pristatymas. Data: 2022-05-23. 1 dienos renginys.  KEJS 2021 gerųjų patirčių pristatymas Birštono atviro jaunimo erdvės darbuotojams. Data: 2022-05-24.  KEJS 2021 gerųjų patirčių pristatymas Kauno atviro jaunimo centro „Patria”darbuotojams. Data: 2022-05-25.  KEJS 2021 gerųjų patirčių pristatymas Kaunas 2022 “Kylantis Kaunas” komandai. Data: 2022-05-25.  KEJS 2021 gerųjų patirčių pristatymas “Marijampolė - Lietuvos jaunimo sostinė 2023” komandai. 2022-05-26.  KEJS 2021 gerųjų patirčių pristatymas Trumsės savivaldybės atstovams ir “Tvibit” jaunimo centro lankytojams, dirbtuvių organizavimas. Data: 2022-06-01-2022-06-03. Dalyvių dirbtuvėse skaičius - 26.  KEJS 2021 gerųjų patirčių pristatymas “Thai-European Youth Forum on Urban Community Development” delegacijai iš Tailando. Data: 2022-06-29  “The Rhythm of Youth” jaunimo politikos tarptautinė konferencija. Data: 2022-07-07-2022-07-08  2022 m. įgyvendintas 41 susitikimas su suinteresuotomis šalimis.  2020-2022 m. Susitikimų su suinteresuotomis šalimis skaičius - 104  Veiklų, kurias įgyvedino partneriai, papildančių EJS2021 programą, skaičius - 34.   * Partneriai nacionaliniu mastu - 9.   Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Jaunimo reikalų departamentas, Eurodesk Lietuva, Panevėžio jaunuolių dienos centras, Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, Vyriausybės strateginės analizės centras, Užsienio reikalų ministerija, projektas Bring Lithuania Together, Potitikos tyrimų analizės institutas.   * Partneriai tarptautiniu mastu - 11.   Union of the Baltic cities, Euroregion Baltic, Europos komisija (Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius), Europos žalioji sostinė 2021 - Lahti, Suomija, Šiaurės ministrų taryba, Eurodesk Italy, Baltijos jūros šalių taryba, Norvegijos Jungtinių Tautų asociacija ir tvarumo agentai - The New Division, Ukrainos jaunimo sostinės apskritasis stalas, organizacija „Creatorium“ (Norvegija), Baltarusijos nacionalinė jaunimo taryba „Rada“.   * Partneriai vietos mastu - 57.   Ukrainiečių kultūros ir švietimo centras „RODYNA“, Meninės raiškos studija „Guboja”, Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija, projektas „Solidarumo kava”, NVO „Gausus gyvenimas”, BĮ neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“, Individualių poreikių kūrybos studijoja „Plunksnelė“, VŠĮ „Metas veikti“, Klaipėdos valstybinė kolegija, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio Vienuolynas, UAB „Balticum TV“, UAB „Kaštonų bulvaras“, Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė, Labdaros ir paramos fondas „Baltijos impresijos“, Asociacija „Šokių namai“, Klaipėdos miesto savivaldybės I.Kanto viešoji biblioteka, Studija „Jogos dvasia“, UAB „Gyva muzika“, BĮ „Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras“, Klaipėdos valstybinės kolegijos Alumni klubas, VšĮ „Lyderiams LT“, VšĮ „Asmenybės ugdymo centras Motus“, Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Klaipėdos šokių klubas „UFAS“, Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija, VšĮ „Bangos stilius“, JB „JEDIG“, VšĮ „Gausus gyvenimas“, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Asociacija „Mano miestas Klaipėda“, VšĮ „Krepšinio klūbas Neptūnas“, VšĮ „Neko muzka“, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų atstovybė, BĮ Klaipėdos dramos teatras, Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centras, asociacija „Jūrų šaulys“, asociacija Interact klubas „Į žvaigždes“, asociacija Jaunimo organizacija Darbas, Klaipėdos skyrius, asociacija Jaunimo skatinimo fondas, JKL Klaipėdos skyrius, Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga, Klaipėdos jaunimo sveikatos centras „Bendraamžiai“, Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacija, Klaipėdos miesto Ekologų klubas „Žalioji žemė“, Erasmus Student Network Klaipėdoje, LCC tarptautinio universiteto studentų atstovybė, Klaipėdos senamiesčio „Rotaract“ klubas, Socialinių mokslų kolegijos Studentų klubas, Lietuvos moksleivių sąjunga KMSIC, LS Pamario tuntas, Lietuvos verslo kolegijos Studentų atstovybė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus Klaipėdos miesto skyrius, Klaipėdos jaunieji socialdemokratai, Unus Modorum Klaipėdos skyrius, International Rotaract Club of Klaipeda, Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“ Klaipėdos sk., Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialas Klaipėdos miesto skyrius. |
| 1.5.7. Jaunimo organizacijų laivų parado įgyvendinimo koordinavimas | 2020 m.  Renginių sk. - 1  Organizacjų sk. – 11  Dalyvų sk. - 8 |
| 1.5.8. EJS2021 atidarymo ir uždarymo renginių organizavimas | Suorganizuotas ir įgyvendintas EJS2021 atidarymo renginys. Renginį virtualiai stebėjo - 19 880.  Suorgainzuotas ir įgyvendintas EJS 2021 uždarymo renginys. Renginio dalyvių skaičius (realiai ir virtualiai) - 37 518. |
| 1.5.9. LIJOT vienijamų savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų susitikimo organizavimas | 2021 m. Koordinuota 54-oji LiJOT Asamblėja Klaipėdoje, spalio 23-24 d. Dalyvių skaičius - 100. Stebėjusių transliaciją soc. tinkluose dalyvių skaičius - 1088 |
| 1.5.10. Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo renginių, iniciatyvų, projektų koordinavimas ir įgyvendinimas | 2020 m. Bendradarbiavimo iniciatyvų skaičius – 5   1. Baltic Sea Youth Platform (deleguotų ir atrinktų žmonių sk. 3) 2. BSYP jaunimo deklaracijos pateikimas – 1. 3. Prisijungimas prie Euroregion Baltic jaunimo tarybos ir bendrų iniciatyvų organizavimas 4. BSR YOUTH-LAB. Connected by the sea. United through people paraiškos pateikimas 5. Turizmo maršrutų sukūrimas užsienio turistams. Įtrauktų jaunimo atstovų sk. 17.   2021 m. Tarptautinio jaunimo reikalų koordinatorių/ jaunimo darbuotojų suvažiavimas, liepos 8 d., Klaipėdoje. Dalyvavo ir savo patirtimi dalijosi jaunimo darbuotojai iš įvairių šalių. Tarp jų Lenkijos ir Estijos.  Hakatonas “Unlock SDGs”, gegužės 21-22 d. Į organizavimo, įgyvendinimo ir dalyvių įtraukimo procesus įtraukta Šiaurės ministrų taryba, vienijanti Danija, Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija, įskaitant autonomines Farerų salas, Grenlandiją ir Alandų salas. Suteikta ekspertinė pagalba iš Norvegijos Jungtinių Tautų asociacijos ir The New Division.  DVT akademija, gegužės 27-28 d. ekspertinę pagalbą ir gerosiomis patirtimis dalijosi Šiaurės ministrų tarybos atstovai iš Norvegijos, Švedijos ir Danijos.  Euroregiono Baltijos nuotolinis susitikimas „Euroregion Baltic Executive Board Meeting“, gegužės 25 d. „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“ projekto pristatymas organizacijos valdybos nariams skatinant Baltijos regiono šalių bendradarbiavimą jaunimo politikos sferoje.  ES Baltijos jūros regiono strategijos forumo, rugsėjo 28 - spalio 1 d., visos dienos programos organizavimas ir įgyvendinimas Klaipėdoje (hibridinis formatas).  2022 m. „Union of the Baltic Cities Youthful Cities Commission“ nuotolinis renginys „SPOTLIGHT conversation with European Youth Capital 2021 – Klaipeda“. Renginio metu buvo pristatytas Klaipeda EJS 2021 projektas. Data: 2022-02-02.  Dalyvavimas UBC YC metiniame susitikime, projekto KEJS 2021 pristatymas ir dirbtuvių organizavimas. Data: 2022-05-17 - 2022-05-20. Dirbtuvėse dalyvavo 16 asmenų iš skirtingų UBC partnerių miestų.  Partneriai iš Latvijos (Liepoja) dalyvavo “The Rhythm of Youth” jaunimo politikos tarptautinė konferencijoje, 2022-07-07-2022-07-08. |
| 1.6. Koordinuoti projekto „Europos jaunimo sostinė 2021“ projekto horizontalios gebėjimų stiprinimo ir programos vystymo platormos „Potencialas“ įgyvendinimą | 1.6.1. Jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijų stiprinimo veiklų įgyvendinimas | Atlikti 4 tyrimai:   1. Jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų kompetencijų stiprinimo poreikių tyrimas 2. Jaunimo darbuotojų kompetencijų stiprinimo poreikių tyrimas   Apklaustas 51 jaunimo darbuotojas ir 14 jaunimo bei su jaunimu dirbančios organizacijos.  3. Atlikta apklausa dėl jaunimo darbuotojų poreikių gebėjimų stiprinimui - 1.  4. Atliktas tyrimas „Jaunimo įgalinimas Klaipėdos mieste“ - 1.  Iš viso žvalgomojoje tyrimo dalyje 2021 metų lapkričio mėn. dalyvavo 15 jaunuolių. Buvo organizuotos 3 grupinės diskusijos, ekspertiniai pokalbiai. Internetinę apklausą užpildė 136 respondentai. |
|  | 1.6.2. Gebėjimų stiprinimo veiklos | 2020 m. Suorganizuotos 6 gebėjimų stiprinimo veiklos:   1. Dalyvaujamojo biudžeto mokymai (Dalyvių sk. 5 (gyvai), 310 virtualiai) 2. Jaunimo diskusijų laivas (Dalyvių sk. – 18) 3. Graffiti dirbtuvės (Dalyvių sk. 27) 4. Apie Lytiškumą atvirai (Dalyvių sk. 30) 5. Kaip kalbėti(s) apie lytiškumą (Dalyvių sk. – 65) 6. Susirinkimų vedimas (Dalyvių sk. 22)   Iš viso dalyvių – 477.  Gebėjimų stiprinimui skirtas forumas „Eko‘logika:  Suorganizuotas 3 dienų virtualus forumas „Eko‘logika“.  Bendras dalyvių sk. - 475  „Potencialas“ programos dirbtuvės, 50 asm.  Suorganizuoti 7 ambasadorių susitikimai programos dirbtuvėms. To pasekoje įvyko iniciatyvos: Jaunimo diskusijų laivas, 30 min jaunimui, Positive vibes, dalyvavimas ir patirties pasidalinimas renginyje “Why? Why not”, jaunimo dalyvavimas Happy City Conference ir kt.  Dalyvių sk. – 91  #chooseklaipeda ambasadorių pasirengimo atstovauti Klaipėdą ir Europos jaunimo sostinę mokymai:   * Surengti 1 virtualūs mokymai   Parengta 1 metodika anglų ir lietuvių kalba.  2021 m. Mokymų skaičius - 4.   * „Kaip pasikrauti motyvacijos? “, balandžio 7 d. nuotoliniu būdu. Dalyvių skaičius - 61. * „Lyderis=vadovas – nebūtinai“, balandžio 14 d., nuotoliniu būdu. Dalyvių skaičius - 54. * „Svajonių komandos užkulisiai“, balandžio 21 d., nuotoliniu būdu. Dalyvių skaičius - 72. * „Matyk save iš šono ir nebijok kalbėti“, balandžio 28 d., nuotoliniu būdu. Dalyvių skaičius - 53.   Viso dalyvių skaičius - 240.  Tarptautinės gebėjimų stiprinimo dirbtuvės, liepos 9-10 d. Dalyvių skaičius - 120.  2022 m. organizuoti komunikacijos mokymai Atviram Jaunimo centrui.Birželio 7 d. vyko komunikacijos mokymai skirti atviro jaunimo centro darbuotojams. Mokymų metu #chooseklaipeda komunikacijos koordinatorė dalijosi žiniomis bei patirtimi su darbuotojais, kaip geriausiai pasiekti jaunimą, kokie kanalai bei priemonės efektyviausiai skatina jaunimą prisijungti prie veiklų bei atvykti į centrą. Darbuotojai išmoko ne tik teorinę informaciją apie komunikacija, bet ir praktiškai mokėsi kurti jaunimui patrauklius soc. tinkle dizainus. Dakyvių sk. - 8. |

**2. INFORMACIJA APIE DALYVIUS**

**2.1. Informacija jaunų žmonių įtraukimą per I, II ir III** **projekto įgyvendinimo metus**

*(aprašykite kaip į kiekvieną projekto etapą buvo įtraukti jauni žmonės, detalizuokite į kokias veiklas jie buvo įtraukti)*

|  |
| --- |
| VšĮ Klaipėdos šventės kartu su partneriais į organizuojamas veiklas įtraukdavo pavienį ir / ar organizacijoms priklausantį jaunimą, #chooseklaipeda ambasadorius. Jaunimas turėdavo galimybę ne tik dalyvauti dalyvio teisėmis, bet ir prisidėti organizuojant renginius, siūlant temas, pranešimus. Taip pat jaunimas aktyviai buvo kviečiamas įsitraukti į projekto komunikacijos įgyvendinimą.  Jaunimas buvo įtrauktas į šias veiklas, komunikacijos priemones ir sklaidą:  **Info dienos. Veik, Kurk ir Atskleisk kryptims** - #chooseklaipeda ambasadoriai buvo įtraukti kaip pranešėjai, dalinosi savo patirtimi kandidatavimo ir pasiruošimo metais. Iš viso vykdytojų teisėmis įtraukti – 3 #chooseklaipeda ambasadoriai, bendras dalyvių sk. trijuose renginiuose – 126.  **Turizmo maršrutai jaunimui –** jaunimas buvo kviečiamas teikti savo siūlymus maršrutams, kurie vėliau bus naudojami reprezentuojant ir parodant Klaipėdą atvykstantiems svečiams. Įsitraukusių jaunų žm. sk. – 17.  **Kino bilietas už idėją - pop up, eksperimentinių jaunimo erdvių kūrybiškumo dirbtuvės** - bendradarbiaujant su Klaipėdos organizacijų asociacija „Apskritasis stalas" buvo įtrauktas jaunimas gryninant dirbtuvių formatą ir įgyvendinimą. Įsitraukusių jaunų žmonių sk. - 8.  **Netradicinio sporto festivalis –** festivalis organizuotas bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto savivaldybe ir VšĮ Auksinė Ginsvė. Organizuotos dvi ambasadorių veiklos – „rankšluostinis“ ir vandens šautuvų mūšis. Iš viso vykdytojų teisėmis įsitraukė – 10 #chooseklaipeda ambasadorių.  **Jaunimo erdvė „Jūros šventės" metu** - jaunimo erdvės idėja buvo kuriama kartu su 5 savanoriais ir #chooseklaipeda ambasadoriais. Idėja sukurti atvirą sceną jauniems atlikėjams sulaukė didelio susidomėjimo: dalyvių skaičius - 118 šokio grupių narių bei muzikos atlikėjų.  Taip pat erdvėje buvo organizuojamos dirbtuvės, į kurių įgyvendinimą įsitraukė 12 #chooseklaipeda ambasadorių. Įsitraukusių jaunų žmonių sk. - 35.  **Inovacijų laboratorija: Hakatonas „Potyris atvirumui"** - jaunimas buvo kviečiamas atstovauti hakatono temas (pristatomojo vaizdo klipo parengimas), renginio moderavimui. Įtrauktas jaunų žmonių skaičius - 6.  **Ambasadorių diskusija su Europos Jaunimo forumo atstove** Rita Jonušaite. (Struktūrinis dialogas). Susitikimas organizuotas #chooseklaipeda ambasadoriams išreiškus poreikį. Dalyvių sk. – 17.  **Jaunimo organizacijų laivų paradas (Klaipėdos miesto gimtadienis).** Organizuota bendradarbiaujant su VšĮ Projektas LT. Į gimtadienį įtrauktas pavienis ir organizacijoms priklausantis jaunimas. Jaunimas keliaudamas vandens dviračiais, lydėjo ir iškėlė miesto vėliavas Jono Kalnelyje. Įtrauktų jaunimo atstovų sk. – 58.  **Laisvės tiltas**. Organizuota bendradarbiaujant su VšĮ Projektas LT, “Trys Karaliai”, UAB "Printeda", Klaipėdos miesto savivaldybe. Jaunimas ir miesto bendruomenė buvo kviečiama palaikyti Baltarusijos piliečius ir formuoti gyvą Baltarusijos vėliavą. Įsitraukė 55 jaunimo atstovai.  **Tarptautinė jaunimo diena „30 min jaunimui”** (struktūrinis dialogas). Jaunimas galvojo temas, teiginius, kuriuos norėtų aptarti su Klaipėdos miesto tarybos nariais ir ieškoti bendrų sprendimų. Vykdytojų teisėmis įsitraukė 14 jaunų žmonių, bendras dalyvių sk. – 60.  **Dalyvaujamojo biudžeto mokymai**. Mokymai skirti Klaipėdos m. mokyklų mokytojams ir mokiniams. Dėl pandemijos mokymai daugiausia vyko nuotoliniu būdu, sukuriant 2 vaizdo filmukus, klausimyną. Hermano Zudermano gimnazijoje mokymai vyko gyvai, mokymams parengta prezentacija, Kahoot žaidimas mokymosi / supažindinimo tikslais. Iš viso įsitraukė – 310 - 9-12 klasių mokiniai, 4 mokytojai.  **Jaunimo diskusijų laivas** – iniciatyvos metu buvo diskutuojama apie jaunimo ateitį Klaipėdoje. Diskusijų / dirbtuvių tema - ko reikia, kad jaunas žmogus būtų išgirstas? Vykdytojo teisėmis įtraukti 3 jaunimo atstovai, bendras dalyvių sk. – 18.  **Forumas Eko‘logika.** Jaunimas įtrauktas kaip dalyvis. Iš viso dalyvavo – 475 jaunimo atstovai iš įvairių Klaipėdos (ir ne tik) miesto mokyklų.  **Graffiti dirbtuvės** organizuotos bendradarbiaujant su Erdvių (Projektas, LT, VšĮ) ir Šiaurės-Pietų (Socialinių mokslų kolegija) savanoriais. Jaunimas buvo įtrauktas kaip dalyvis ir idėjų įgyvendintojas. Įtraukto jaunimo sk. – 27 dalyviai.  **Lytiškumo mokymai**. Dvi iš trijų mokymų grupių buvo skirtos jaunimui iki 29 metų. Poreikį šiems mokymams išreiškė Lietuvos moksleivių sąjungos atstovai, tuo tikslu organizuoti dveji mokymai jaunimui (iš jų vieni kurčiųjų bendruomenei, antrieji – LMS atstovams). Dalyvavusių jaunų žm. sk. - 30.  **Happy City konferencija**. Šioje konferencijoje Klaipėdos miestą ir Europos jaunimo sostinės projektą atstovavo Klaipėdos liberalaus jaunimo organizacija (KLJO). Jie vykdytojų teisėmis dalyvavo ir atstovavo pranešime – Towards Digital (liet. Link skaitmeninimo). Įtrauktų dalyvių sk. vykdytojų teisėmis – 2, bendras dalyvių sk. – 165.  **Struktūrinis dialogas. Laisvi, bet ar lygūs?** Jaunimas buvo kviečiamas užduoti klausimus 2020 m. išrinktiems seimo nariams. Vykdytojų teisėmis įsitraukė Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), Lietuvos moksleivių sąjunga, Tolerantiško jaunimo asociacija, LCC tarptautinio universiteto studentai, #chooseklaipeda ambasadoriai. Įtrauktų vykdytojų teisėmis jaunimo sk. – 15. Žiūrovų skaičius renginio metu - 59 006.  **#chooseklaipeda ambasadoriaus iniciatyva "ChooseKlaipeda: The Hero Inside".** Koordinuojama iniciatyva ir jos įgyvendinimas: plaukimas Dunojumi baidare (2021 m. balandis - lapkritis), lankant Lietuvių bendruomenes ir buvusią Europos jaunimo sostinę Novi Sad, Serbija, dalijamasi kasdieniu video dienoraščio turiniu. Kelionės metu bus nešama žinia, jog Klaipėda - Europos jaunimo sostinė 2021, didinamas Klaipėdos žinomumas bei renkamos lėšos jaunimo iniciatyvų fondui. Į iniiciatyvos koordinavimą įtraukti 4 jauni žmonės.  **Soc. Tinklo "Instagram" perėmimo iniciatyva.** Šia iniciatyva buvo siekiama, jog #chooseklaipeda ambasadoriai socialinio tinklo "Instagram" pagalba, naudodami projekto paskyrą, atskleistų save, savo pomėgius ir/ar parodytų Klaipėdą savo akimis. Įtraukti jauni žmonės - 19.  **Aktualių projektui datų paminėjimo iniciatyvos.** Soc. tinkluose viešinamos iniciatyvos: kovo 21 d. Dauno sindromo diena - 29 jauni žmonės. Karantino kasdienybe viešinimo iniciatyvai pasidalino 16 jaunų žmonių. Savanorystės dienai, gruodžio 5 d., pristatomajam vaizdo klipui, kuriame dalyvavo #chooseklaipeda ambasadoriai, prisidedama prie savanorystės įvaizdžio gerinimo ir tuo pačiu sveikinama savanorius su jų tarptautine diena. Į iniciatyvą įsitraukė 11 #chooseklaipeda ambasadorių. Viso - 46 jauni asmenys.  **Anonsinė reklaminė kampanija**. Šiai reklaminei kampanijai buvo organizuotos dirbtuvės, kurių metu jaunuoliai turėjo užrašyti savo mintis popieriuje. Atrinktos idėjos, buvo skaitmenizuotos ir perkeltos į reklamą. Taip pat naudojamos ambasadorių nuotraukos. Dirbtuvėse dalyvavo 21 jaunas žmogus.  **Pagrindinė reklaminė kampanija.** Šiai reklaminei kampanijai atstovavo platformų koordinatorių deleguoti asmenys. Jie pasidalijo savo istorijomis atstovaujamos platformos tema ir tapo reklaminiais projekto veidais. Įtraukti 6 jauni asmenys.  **Diskusijos su projekto komunikacija susijusiais klausimais #chooseklaipeda ambasadorių grupėje.** Grupėje inicijuojame diskusijas, susijusias su projekto komunikacija, skatinameiniciatyvas ir kviečiame ambasadorius įsitraukti į veiklų organizavimą ir įgyvendinimą. Grupėje yra 107 nariai.  **Tinklalaidė "Chooseklaipeda PODCAST"**. Tinklalaidės vedėjo konkurse buvo kviečiami dalyvauti jaunuoliai. 2 iš dalyvavusių konkurse šiuo metu ir veda tinklalaidę, į kurią kviečiami klaipėdiečiai diskusijoms, susijusioms su projekto tikslais.  **Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021 pristatymai suinteresuotoms šalims**. #chooseklaipeda ambasadoriai buvo įtraukti į projekto pristatymus:   * LTVK SA pirmakursių stovykla * Palangos jaunimo savaitė * Be cool after school renginys * ESN KUK Welcome Week * Ride this City Eco renginys * Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vykęs susitikimas su bendruomene   Why? Why not. Renginys  VšĮ Klaipėdos šventės kartu su partneriais Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ į projekto uždavinių įgyvendinimo procesus įtraukė pavienį ir/ar organizacijoms priklausantį jaunimą, #chooseklaipeda ambasadorius. Tad programos įgyvendinimas buvo paremtas jaunimo dalyvavimu kūrybiniuose, sprendimų priėmimoorganizavimo ir įgyvendinimo procesuose. Jaunimas buvo įtrauktas į šias veiklas:   * **#chooseklaipeda ambasadoriai**. Visus metus, pasitelkiant ambasadorių susitikimus bei socialiniame tinkle „Facebook“ ambasadorių grupę, buvo generuojamos idėjos, formuojami pasiūlymai bei būdai, kaip ambasadoriai galėtų prisidėti prie projekto tikslų įgyvendinimo. Ambasadoriai inicijavo ir įgyvendino 19-a iniciatyvų, skirtų svarbių valstybinių, miesto, jaunimo politikos minėjimų, švenčių pažymėjimui, projekto žinomumo skatinimui, jaunimui skirtų veiklų didinimui įgyvendinant ambasadorių sugeneruotas kūrybines idėjas veikloms. Taip pat ambasadoriai sėkmingai atstovavo ir pristatė projektą įvairių renginių metu, integruodamiesi į renginių programą, atstovavo Klaipėdos jaunimą įvairiuose pristatymuose, susitikimuose bei kuriant įvairias jaunimo informavimo priemones. Kitų veiklų, kuriose dalyvavo ambasadoriai, skaičius - 20. Viso įsitraukusių jaunų žmonių dalyvio, organizatoriaus ir vykdytojo teisėmis įsitraukusių jaunų asmenų skaičius - 132. Neįgalieji - 2 (klausos, cerebrinis paralyžius), LGBT+ - 7, tautinės mažumos - 27. NEET - 2. * **Klaipėdos jaunimo forumas**. Tai strateginė jaunimo iniciatyva, kurios pagalba užtikrinama galimybė ir pavienio jaunimo balsui būti išgirstam. Įgyvendinti forumo renginiai - 2. Viso įsitraukusių jaunų žmonių skaičius – 67. Neįgalieji (klausos negalia) - 1, LGBT+ - 3, tautinės mažumos -14, NEET -1. * **Projekto komunikacijos grupė**. Atviru kvietimu suformuota 18-os jaunuolių komanda, kuri kūrė ir įgyvendino idėjas projekto komunikacijos strategijai, reklamos priemonėms. Siekdami abipusės naudos, komunikacijos grupei priklausantiems jaunuoliams buvo teikiamos rekomendacijos ir ugdomi nauji gebėjimai, kuriuos ateityje jaunuoliai galėtų pritaikyti įvairiose, su komunikacija susijusiose, veiklose. Į kūrybinius, organizacinius ir įgyvendinimo procesus įtraukti jauni asmenys - 18. * **Projekto programos 2021 m. pristatymui skirta spaudos konferencija**. Jaunimo atstovai buvo įtraukti į projekto platformų pristatymą. Vykdytojų teisėmis įtrauktų jaunimo atstovų skaičius - 2. * **Projekto atidarymo renginys**. Atidarymo renginio metu pristatytas projektas, jo tikslai ir parodytas jaunatviškas Klaipėdos įvaizdis, įvairių muzikinių, šokio pasirodymų, diskusijų formatu. Užtikrintas renginio vertimas į anglų ir gestų kalbas. Renginys transliuotas per LRT Plius televizijos kanalą, portale LRT.lt ir socialiniuose tinkluose. Į kūrybinius ir sprendimų priėmimo procesus įtrauktų jaunų asmenų skaičius - 2. Vykdytojų teisėmis į renginio įgyvendinimą įtrauktų jaunų asmenų skaičius - 7, iš kurių LGBT+ - 2, NEET - 1. * **Jaunimo dialogas: Rinkti(s) | Balsavimas nuo 16 m. ir kandidatavimas nuo 21 m.** Struktūrinio dialogo iniciatyva, kurios metu diskutavo jaunimo politikos formuotojai ir įgyvendintojai nacionaliniu ir vietos mastu, seimo pirmininkė ir jaunimo atstovai. Vykdytojų teisėmis įtrauktų jaunimo atstovų skaičius - 6. * **Kaip pasikrauti motyvacijos?** Gebėjimų stiprinimo veikla, skirta jaunimo darbuotojams. Įsitraukusių jaunų žmonių skaičius - 27. * **Svajonių komandos užkulisiai.** Gebėjimų stiprinimo veikla, skirta jaunimo darbuotojamsĮsitraukusių jaunų žmonių skaičius - 32. * **Matyk save iš šono ir nebijok kalbėti**. Gebėjimų stiprinimo veikla, skirta jaunimo darbuotojams**.** Įsitraukusių jaunų žmonių skaičius - 17. * **Nuotolinė diskusija „Žalioji banga Europos ateičiai“.** Diskusija Žaliojo kurso strategijos ir Europos ateities konferencijos tema. Su Jaunimo atstovų pagalba buvo išgryninti diskusijos pašnekovai, galimi klausimai diskusijos moderatorei. Į diskusiją įtrauktas Klaipėdos jaunimo atstovas. Į kūrybinius, organizacinius ir įgyvendinimo procesus įtraukti jauni asmenys - 3. * **Lietuvos jaunimo sostinės spaudos konferencija.** Pristatyta Lietuvos jaunimo sostinių iniciatyva, finansavimas bei konkurso sąlygos. Vykdytojų teisėmis įtrauktų jaunimo atstovų skaičius - 2. * **Vasaros festivalių pristatymui skirta spaudos konferencija.** Pristatyti projekto birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais planuojami įgyvendinti renginiai jaunimui. Spaudos konferencijos metu festivalius pristatė jaunimo atstovai, kurie, prisidėjo prie pačių festivalių organizavimo ir įgyvendinimo. Į kūrybinius, organizacinius ir įgyvendinimo procesus įtraukti jauni asmenys - 6. * **Hakatonas „Unlock SDG's”.** Hakatonas skirtas darnaus vystymosi tiklams įgyvendinti skirtų inovacinių sprendimų kūrimui. Hakatone dalyvavo jaunimas iš įvairių Europos šalių. Taip pat jauni žmonės buvo įtraukti į renginio įgyvendinimo procesus, kaip savanoriai. Įsitraukusių jaunų žmonių skaičius - 76. Vykdytojų teisėmis įtrauktų jaunimo atstovų skaičius - 6. * **Konferencija neįgaliųjų ir tautinių mažumų integravimosi darbo vietoje tema „Mano sėkmės istorija“.** Konferencijos tikslas – diskusijų forma papasakoti visuomenei apie mažiau galimybių turinčių asmenų darbo rinkoje sėkmes ir iššūkius. Į renginio kūrybinius procesus buvo įtraukti savanoriai, kurie prisidėjo prie renginio įgyvendinimo. Įvairias negalias turintys jaunimo atstovai pasidalijo savo sėkmės istorijomis, taip pat organizacijos, vienijančios negalias turinčius jaunuolius įsitraukė į renginio organizavimo procesus. Į kūrybinius, organizacinius ir įgyvendinimo procesus įtraukti jauni asmenys - 6. Tautinės mažumos - 2, regos negalia - 1, klausos negalia - 1. * **„Drive-in“ kino teatras**. Filmo seansas stebint saugiai iš automobilio. Jaunimo atstovai buvo įtarukti į filmo, kuris bus rodomas seanso metu viešą balsavimą. Taip pat jaunimo atstovai įsitraukė į renginio įgyvendinimą. Vykdytojų teisėmis įtrauktų jaunimo atstovų skaičius - 8. * **DVT akademija**. Renginys skirtas paskatinti jaunuolių ir valstybės tarnautojų bendradarbiavimą įgyvendinant darnaus vystymosi tikslų iniciatyvas vietiniu lygmeniu. Vykdytojų teisėmis įtrauktų jaunimo atstovų skaičius - 10. * **Europos Jaunimo savaitės uždarymas/Jaunimo organizacijų protmūšio finalinės kovos.** Pagrindinis renginio tikslas buvo neformaliu ir interaktyviu būdu suburti jaunimą ir jaunimo organizacijas. Vykdytojų teisėmis įtrauktų jaunimo atstovų skaičius - 30. * **LiJOT renginio koordinavimas.** Renginio koordinavimas apėmė visas renginio organizavimo sritis. Jaunimo atstovai turėjo galimybę susipažinti su renginio organizavimo specifika, užmegzti ryšius su Lietuvos jaunimo organizacijos tarybos darbuotojais ir prisidėti prie vieno svarbiausių jaunimo politikos renginių nacionaliniu mastu įgyvendinimo. Vykdytojų teisėmis įtrauktų jaunimo atstovų skaičius - 2. * **Jaunimo dialogas Klaipėdoje: tautinių mažumų įtraukimas į sprendimų priėmimą**. Renginio dalyviai dalinosi savo problemomis ties į(si)traukimu į savivaldybių bei bendruomenių veiklą dirbdami grupelėse, ieškojo šių problemų sprendimų būdų. Vykdytojų teisėmis įtrauktų jaunimo atstovų skaičius - 2. Tautinių mažumų atstovai - 17. * **Tarptautinis jaunimo reikalų koordinatorių/jaunimo darbuotojų suvažiavimas**. Suvažiavimas skirtas jaunimo politikos 25-iui paminėti. Įsitraukusių jaunų žmonių skaičius - 120. * **Jaunimo erdvė „Jūros šventės“ metu.** Jaunimo integraciją į didžiausią šalies šventę, organizuojamą Klaipėdoje. Įgyvendinta: dirbtuvės - 3, gebėjimų stirpinimo veiklos - 2; jaunimo muzikiniai pasirodymai, koncertai - 11, tvarios mados pristatymai - 1, šokio pasirodymai - 2, diskusijos - 1. Jaunimui skirtoje erdvėje buvo įgyvendinamos jaunimo kūrybinės iniciatyvos ir dirbtuvės. Jaunimo atstovai rengė erdvėje šventės metu planuojamą įgyvendinti programą, koordinavo veiklas, įgyvendino įvairias dirbtuves ir užsiėmumus, vedė renginį. Padėdami koordinacinės komandos narių, užtikrino sklandų veiklų erdvėje įgyvendinimą. Į kūrybinius, organizacinius ir įgyvendinimo procesus įtraukti jauni asmenys - 15. NEET - 3. * **Kūrybiškumo festivalis „City Stars".** Festivalio metu įgyvendintų atskirų renginių skaičius - 7. Festivalyje buvo realizuotos jaunimo idėjos. Jaunimo atstovai dalyvavo kuriant festivalio konceptą, priimant sprendimus bei įgyvendinant festivalį Klaipėdos mieste. Jaunuoliai taip pat prisidėjo prie komunikacijos strategijos renginio viešinimui kūrimo ir įgyvendinimo. Organizaciniame ir įgyvendinimo procesuose įtraukas jaunimo atstovų skaičius - 25. * **Jaunimo iniciatyva „Vakaras pagal tvarią madą“.** Jaunimo atstovo inicijuotas ir įgyvendintas renginys, bendradarbiaujant su vietos verslininkais bei mados sferos atstovais. Jaunuoliai taip pat prisidėjo prie komunikacijos strategijos renginio viešinimui kūrimo ir įgyvendinimo. Organizaciniame ir įgyvendinimo procesuose įtraukas jaunimo atstovų skaičius - 3. * **Jaunimo iniciatyva „Nebaigti reikalai “.** Renginys skirtas paminėti mokslo metų pradžią**.** Jaunimo atstovai derino jaunimo grupių ir atlikėjų pasirodymus, derino techninį poreikį su erdvę administruojančiais asmenimis bei kitus, su renginio įgyvendinimu susijusius klausimus. Jaunuoliai taip pat prisidėjo prie komunikacijos strategijos renginio viešinimui kūrimo ir įgyvendinimo. Organizaciniame ir įgyvendinimo procesuose įtraukas jaunimo atstovų skaičius - 9, NEET - 2. * **ES Baltijos regiono strategijos kasmetinis forumas.** Rugsėjo 27 – spalio 1 dienomis. Bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija, spalio 1-os dienos programa dedikuota Klaipėdai, kaip Europos jaunimo sostinei 2021. Jaunimo atstovai įsitraukė į programos įgyvendinimą, įgyvendindami pristatymus tvarumo, ekologijos temomis. Taip pat prisidėjo prie renginio organizavimo. Organizaciniame ir įgyvendinimo procesuose įtraukas jaunimo atstovų skaičius - 9. * **STRATA diskusijoja „Ekspedicija į 2050-ųjų Lietuvą“** Spalio 18 d. Regioninių diskusijų tikslas – kuo platesnis ir aktyvesnis įvairių visuomenės socialinių ir amžiaus grupių įsitraukimas į strateginių valstybės klausimų svarstymą. Susitikimuose pasitelkę inovatyvius būdus ir priemones sieksime įvardinti Lietuvai ir kiekvienam iš mūsų aktualias problemas ir lūkesčius, o diskusijų ir bendros kūrybos rezultatus įtraukti į Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050" kūrimo procesą. Įtrauktų jaunimo atstovų skaičius - 10. Iš jų: LGBT+ - 1, tautinės mažumos - 2. * **ES regionų ir miestų savaitėje: konferencija „Recover (Me)ntal”.** Renginys organizuojamas kartu su Europos jaunimo forumu ir Europos jaunimo sostinių tinklu. Jaunimo atstovai dalyvavo rengiant projektinę paraišką ir laimėjo galimybę įgyvendinti renginį ES regionų ir miestų savaitės regninių cikle. Renginio metu jaunimo atstovas, kuris prisidėjo rengiant projektinę paraišką, atstovavo ir dalyvavo pačiame renginyje. Organizaciniame ir įgyvendinimo procesuose įtraukas jaunimo atstovų skaičius - 12. * **Įgyvendintas kūrybiškumo idėjų inkubatorius** **„Brainstorm'as tavo projektui”.** Pagrindinis tikslas buvo jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir pavienio jaunimo gebėjimų stiprinimas, su mentorių pagalba mokant rengti projektines paraiškas įvarių nacionalinio, vietos, tarptautinio lygmens finansavimą teikiantiems fondams. Organizaciniame ir įgyvendinimo procesuose įtrauktas jaunimo atstovų skaičius - 2. Įsitraukusių jaunimo atstovų skaičius - 29. * **Projekto uždarymo renginys.** Projekto uždarymo konceptas buvo grįstas jaunimo atstovų nuomone konsultuojantis su atskiromis jaunimo grupėmis. Renginyje buvo užtikrintas vertimas anglų ir gestų kalbomis. Taip pat gerai žinomos ir populiarios jaunimo tarpe atlikėjos koncertinė programa buvo verčiama į gestų kalbą.Kiti muzikiniai pasirodymai buvo titruojami originalo kalba.Organizaciniame ir įgyvendinimo procesuose įtraukas jaunimo atstovų skaičius - 29. * Per 2021 metus į projekto įgyvendinimą įtraukti **4 praktikantai**. Vienas iš jų - užsienio studentas, studijuojantis LCC. Vienai praktikantei atlikus praktiką buvo sudaryta galimybė įsidarbinti įstaigoje. Taip pat buvo konsultuojama ir suteikiama informacija stažuotę atliekančiai studentei iš Italijos, kuri stažuotę atliko Klaipėdos universitete. * Per 2022 m. į projekto įgyvendinimą įtrauktas vienas studentas.   Komandoje dirbo ir programą įgyvendino 3 darbuotojai, priklausantys jaunimo amžiaus grupei (14-29). |

**2.2. Informacija apie mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių įtraukimą per I, II ir III (jeigu buvo numatyta**) **projekto įgyvendinimo metus** *(Detalizuokite kokie mažiau galimybių turintys jauni žmonės ir į kokias projekto veiklas buvo įtraukti)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekto veiklose buvo kviečiami dalyvauti visi norintys ir galintys jaunimo ir visuomenės atstovai, vykdant veiklas, buvo siekiama užtikrinti galimybes dalyvauti kurtiesiems, užsieniečiams, užtikrinant reikalingą vertimą (į anglų kalbą, į gestų kalbą). Veiklos buvo nemokamos.  **Įtraukti mažiau galimybių turintys (MGT) asmenys**   |  |  | | --- | --- | | **MGT dalyvių grupės** | **Veiklos, į kurias buvo įtraukti** | | LGBT+ | LGBT+ bendruomenės atstovai buvo įtraukti į:   * Struktūrinį dialogą „30 min. jaunimui” (3 atstovai) * Struktūrinį dialogą „Laisvi, bet ar lygūs?“ (2 atstovai) * Konsultaciją su Klaipėdos m. savivaldybės atstovais dėl profesionalios pagalbos LGBT+ bendruomenei paslaugų paketosukūrimo/išvystymo. #chooseklaipeda ambasadorė moderavo diskusiją, įsitraukė 2 LGBT+ bendruomenės atstovai (2020-06-15 d.). * Renginys „Prisidėk prie ateities Klaipėdos kūrimo“, (1 atstovas). * projekto atidarymo renginys (2 atstovai); * #chooseklaipeda ambasadoriai (7 atstovai); * Klaipėdos jaunimo forumas (3 atstovai); * idėjų inkubatorius „Brainstormas tavo projektui“ (2 atstovai); * bendradarbiaujant rengiamos publikacijos jarmo.lt (1 atstovas); * paroda „Alkani meilės“ (4 atstovai).   Bendradarbiaujant su Tolerantiško jaunimo asociacijos Vakarų skyriaus atstovais numatoma, kad šis skyrius pasirašys bendradarbiavimo sutartį su „Spalvų“ platformos koordinatoriais ir prisidės prie šios platformos veiklų įgyvendinimo. Buvo suteiktos įvairios konsultacijos, skatinamas dalyvavimas projekto veiklose, kurių pagalba buvo galima išsakyti poziciją LGBT+ bendruomenei svarbiais klausimais. | | NEET (14-29) | Į komandą, iki 2020 m. rugsėjo mėnesio NEET grupei priklausęs jaunuolis, yra įsitraukęs ir atsakingas už projekto dizaino darbų koordinavimą ir įžvalgų pateikimą. Jaunuolis nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio studijuoja.  Jaunimo erdvė „Jūros šventės" metu - jaunimo erdvės idėja buvo kuriama kartu su 3 NEET jaunimo grupės atstovais, skatinant prisiimti atsakomybę ir įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. 2 iš 3 jaunuolių šiuo metu jau dirba/studijuoja.  Niekur nesimokantį ir nedirbantį jaunimą pavyko įtraukti į kūrybinius veiklų įgyvendinimo procesus, taip pat veiklų įgyvendinimą #chooseklaipeda ambasadorių iniciatyvos pagalba. Įtrauktų NEET jaunimo atstovų skaičius - 2.  Taip pat Klaipėdos jaunimo forume dalyvavo NEET jaunimo atstovas iš Atviros jaunimo erdvės - 1.  Projekto atidarymo renginyje savanoriavo 1 NEET atstovas.  Jūros šventės metu į kūrybinius ir organizacinius veiklų procesus įsitraukė jaunuoliai, subūrę muzikines grupes ir muzikuojantys pavieniui. Po šio renginio jaunuoliai patys ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti muzikinius pasirodymus ne tik Klaipėdoje, bet ir kituose Lietuvos miestuose. Įtrauktų NEET jaunimo atstovų skaičius - 3. | | Įvairių negalių jaunimas | Bendradarbiaujant su KLKJO „Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija“ kai kurios veiklos buvo pritaikytos kurčiųjų bendruomenei, užtikrinant vertimą į gestų kalbą:   * „Apie lytiškumą atvirai“ (15 atstovų) * Virtualus struktūrinio dialogo forumas „Laisvi, bet ar lygūs“ (15 atstovų) * Klaipėdos m. gimtadienis (4 atstovai)   Gautos rekomendacijos ir siūlymai iš KLKJO dėl kokybiško gestų kalbos užtikrinimo vykdant virtualius renginius ateityje.  VšĮ Amicus Certus ir KLKJO „Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, dėl bendradarbiavimo projekto „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021” kontekste užtikrinant vykdomų veiklų ir iniciatyvų atvirumą kurčiųjų bendruomenei.  Rengiant pristatomuosius vaizdo klipus hakatonui „Potyris atvirumui" įtraukti klausos, regos ir judėjimo negalią turintys asmenys (4 jaunuoliai). Taip pat, organizuojant renginį ir renkantis lokaciją, buvo atkreipiamas dėmesys į pritaikytą infrastruktūrą neįgaliesiems. Pasirinka bendradarbystės erdvė "Light House" suteikė galimybę hakatono kūrybinėse dirbtuvėse dalyvauti judėjimo negalią turinčiam jaunuoliui.  Bendradarbiaujant su Lietuvių gestų kalbos vertimo centro  Klaipėdos teritorinis skyriumi ir KLKJO - „Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija“ veiklos buvo pritaikytos kurčiųjų bendruomenei, užtikrinant vertimą į gestų kalbą:   * Projekto atidarymo renginys. * Projekto programos pristatymo spaudos konferencija. * Vasaros festivalių pristatymo spaudos konferencija. * Lietuvos jaunimo sostinės pristatymo spaudos konferencija. * Projekto uždarymo renginys.   Kituose renginiuose derinome klausos negalią turinčių jaunimo atstovų integraciją pagal poreikį.  Judėjimo negalią turinčių asmenų įtraukimą užtikrinome įgyvendindami veiklas erdvėse, pritaikytose judėjimo negalią turintiems asmenims. Didžiųjų renginių, tokių kaip gatvės meno festivalis „Art Gates“, buvo parengtas ir paviešintas festivalio erdvių pasiekimui reikalingas žamėlapis arba užtikrinama platforma, nuo kurios būtų galima saugiai ir komfortiškai stebėti renginius.  Solidarumą ir empatiją skatinanti ir ugdanti paroda „Alkani meilės“ įtraukė 3 negalią turinčius jaunimo atstovus.  Visus metus veikianti #chooseklaipeda ambasadorių iniciatyva įtraukė 2 negalią turinčius jaunimo atstovus.  Klaipėdos jaunimo forume veikia 1 negalią turintis jaunimo atstovas. Parengta ir pateikta Jaunimo reikalų tarybai rezoliucija dėl viešųjų renginių pritaikymo asmenims, turintiems negalią.  Konferencija neįgaliųjų ir tautinių mažumų integravimosi darbo vietoje tema „Mano sėkmės istorija“, 2021 m. gegužės 25d., vykusi virtualiu būdu, savo sėkmės istorijomis ir iššūkiais siekiant karjeros pasidalino regos (1), klausos (1) negalią turintys asmenys ir atstovai, dirbantys su šiomis jaunimo grupėmis. | | Etninės mažumos | Etninių mažumų atstovai jaunimas buvo įtraukti į šiuos renginius:  Jaunimo organizacijų laivų paradas (Klaipėdos miesto gimtadienis), kuriame dalyvavo Folkloro asociacija Vėčiora (4 atstovai)  Tarptautinė jaunimo diena „30 min jaunimui” (struktūrinis dialogas). Įsitraukė 2 rusakalbių bendruomenės atstovai, kurie diskutavo jiems aktualiais klausimais su Klaipėdos m. politikais.  Tautinių mažumų integracija visus metus buvo užtikrinama #chooseklaipeda ambasadorių iniciatyvos pagalba. Iš viso įtrauktų jaunimo atstovų skaičius - 27. Įtraukus ambasadorius į įvairius kūrybinius bei organizacinius projekto įgyveninimo procesus, buvo atsižvelgiama į tautinių mažumų poreikius ir siūlymus sklandžiai integracijai į projektą. To rezultatas: dvikalbiai renginiai, didžiuosiusoe projekto renginiuose, tokiuose, kaip atidarymo ir uždarymo renginiai, buvo užikrinamas vertimas į anglų kalbą (titrai arba sinchroninis vertimas).  Klaipėdos jaunimo forumas suvienijo 14 jaunimo atstovų. To rezultatas - parengtos ir pateiktos dvi rezoliucijos dėl renginių pritaikymo užsieniečiams ir dėl didesnio informacijos bei paslaugų prieinamumo anglų kalba.  Konferencijoje neįgaliųjų ir tautinių mažumų integravimosi darbo vietoje tema „Mano sėkmės istorija“ dalyvavo ir sėkmės istorijomis ir iššūkiais siekiant karjeros pasidalino 2 atstovai.  Struktūrinio dialogo iniciatyvoje Klaipėdoje tema „Tautinių mažumų įtraukimas į sprendimų priėmimą“ dalyvavo 17 tautinių mažumų atstovų. | |

**2. Informacija apie programos projekto dalyvius per I, II ir III projekto įgyvendinimo metus**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio pavadinimas** | **Programos projekto įgyvendinimo laikotarpis** | | | | |
| **I metai** | **II metai** | **III metai** | **IV metais** | **Iš viso:** |
| Programoje dalyvavusių jaunų žmonių skaičius | 2044 | 30 505 | 1530 | - |  |
| Programoje dalyvavusių mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių skaičius | 51 | 94 | 4 | - | - |

**3. Informacija apie programos projekto viešinimą visuomenės informavimo priemonėse, projekto vykdytojo organizacijos svetainėje, socialiniuose tinkluose ir kt. per I, II ir III projekto įgyvendinimo metus**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Informacijos šaltinio pavadinimas** (afiša, dienraštis, TV, radijas, interneto svetainė, socialiniai tinklai ir kt.) | **I metai**  (pažymėti X) | **II metai**  (pažymėti X) | **III metai**  (pažymėti X) | **IV metai** (pažymėti X) |
| 1. | https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/europos-jaunimo-sostine-2021/6897 | X |  |  |  |
| 2. | https://chooseklaipeda.eu/lt/pradzia/ | X |  |  |  |
| 3. | https://www.facebook.com/chooseklaipeda | X |  |  |  |
| 4. | https://www.instagram.com/chooseklaipeda/ | X |  |  |  |
| 7. | https://www.tiktok.com/@chooseklaipeda | X |  |  |  |
| 8. | https://www.youtube.com/channel/UCI8lWQ15tXnyQmOG7eVMpgA | X |  |  |  |
| 9. | https://www.facebook.com/certus/posts/232822818083333 | X |  |  |  |
| 10. | https://www.facebook.com/certus/posts/233358321363116 | X |  |  |  |
| 11. | <https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/kviecia-jaunima-pasidalinti-savo-klaipedos-marsrutais-964147> | X |  |  |  |
| 12. | <https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/kviecia-jaunima-pasidalinti-savo-klaipedos-marsrutais-1794631/> | X |  |  |  |
| 13. | <https://www.zinauviska.lt/lt/kas-naujo/naujienos/kuriama-klaipedos-jaunimo-organizaciju-kontaktu-baze-8858?fbclid=IwAR2ikjniy3OJhtrCkIptcA8oY6zUEzSPYz-6iNuP-tSRWpsPoS4Zx5VYFks> | X |  |  |  |
| 14. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/04/30/europos-jaunimo-sostines-projektas-isibegejo/> | X |  |  |  |
| 15. | https://www.facebook.com/events/698404017649290/?post\_id=698473390975686&view=permalink | X |  |  |  |
| 16. | <https://www.zinauviska.lt/lt/kas-naujo/naujienos/koks-tavo-politinis-rastingumas-8875> | X |  |  |  |
| 17. | <https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/jaunimo-politika-ar-lietuvos-laukia-sviesesne-ateitis:313> | X |  |  |  |
| 18. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/05/12/bando-stiprinti-jaunimo-susidomejima-politika/> | X |  |  |  |
| 19. | <https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/jaunimo-politika-ar-lietuvos-laukia-sviesesne-ateitis-1799699/> | X |  |  |  |
| 20. | <http://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/19986-jaunimo-politika-ar-lietuvos-laukia-sviesesne-ateitis> | X |  |  |  |
| 21. | <http://www.gargzdai.lt/jaunimo-politika-ar-lietuvos-laukia-sviesesne-ateitis/> | X |  |  |  |
| 22. | https://www.facebook.com/events/548385896043461/?post\_id=548385989376785&view=permalink | X |  |  |  |
| 23. | https://www.facebook.com/certus/posts/280039166695031 | X |  |  |  |
| 24. | http://www.atviraklaipeda.lt/2020/05/25/jaunimas-organizuoja-nemokama-lauko-kino-seansa-klaipedoje/ | X |  |  |  |
| 25. | <http://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/20138-drive-in-kino-bilietas-uz-ideja> | X |  |  |  |
| 26. | <http://www.gargzdai.lt/nemokamas-kinas-uz-ideja/> | X |  |  |  |
| 27. | https://www.facebook.com/events/532230284116703 | X |  |  |  |
| 28. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/nuomones/chooseklaipeda-rupinasi-kaip-uostamiescio-jaunimas-jauciasi-karantino-metu> | X |  |  |  |
| 29. | https://www.facebook.com/events/204452237202978 | X |  |  |  |
| 23. | https://www.facebook.com/events/698404017649290/?post\_id=698473390975686&view=permalink | X |  |  |  |
| 24. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/06/09/pristatytos-pirmosios-dvi-jaunimo-veiklu-platformos/> | X |  |  |  |
| 25. | <http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/klaipedoje---dar-vienas-nemokamas-drive-in-kino-seansas-1806089/> | X |  |  |  |
| 26. | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/nuomones/choose-klaipeda-pristate-pirmuosius-veiklu-planus> | X |  |  |  |
| 27. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/klaipedoje-vyks-nemokamas-kino-is-automobilio-seansas> | X |  |  |  |
| 28. | <https://kulturosuostas.lt/2020/06/10/nemokamas-kino-is-automobilio-seansas-klaipedoje/> | X |  |  |  |
| 29. | <http://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/20298-choose-klaipeda-pristate-pirmuosius-veikl-planus> | X |  |  |  |
| 30. | <http://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/20312-klaipedos-jaunimas-atkreipia-demesi-i-aplinkos-tarsa> | X |  |  |  |
| 31. | <https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/siandien-klaipedoje-nemokamas-drive-in-kino-seansas-1806089/> | X |  |  |  |
| 32. | https://www.facebook.com/events/541009276569515/ | X |  |  |  |
| 33. | <http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/kurk-lyderystes-ir-kurybiskumo-platformu-pristatymas-klaipedoje-1808455/> | X |  |  |  |
| 34. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/nemokama-kava-koncertas-ir-ikvepiancios-lyderiu-istorijos-jaunimui-ant-juros-kranto> | X |  |  |  |
| 35. | https://www.facebook.com/events/2216040025209379 | X |  |  |  |
| 36. | https://www.facebook.com/certus/posts/298156941549920 | X |  |  |  |
| 37. | <https://www.mzirafos.lt/renginiai/klaipedoje/viesa-spaudos-konferencija-jaunimo-politinis-rastingumas/> | X |  |  |  |
| 38. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/06/24/planuoja-europos-jaunimo-sostines-veiklas/> | X |  |  |  |
| 39. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/06/25/kviecia-i-viesa-spaudos-konferencija-apie-jaunimo-politini-rastinguma/> | X |  |  |  |
| 40. | <https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/kviecia-i-viesa-spaudos-konferencija-apie-jaunimo-politini-rastinguma-1809385/> | X |  |  |  |
| 41. | <http://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/20458-kviecia-i-viesa-spaudos-konferencija-apie-jaunimo-politini-rastinguma> | X |  |  |  |
| 42. | https://www.facebook.com/certus/posts/302431267789154 | X |  |  |  |
| 43. | [15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kokias-spragas-atskleide-jaunimo-politinio-rastingumo-tyrimas-56-1339844](http://15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kokias-spragas-atskleide-jaunimo-politinio-rastingumo-tyrimas-56-1339844) | X |  |  |  |
| 44. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/06/29/kiek-politiskai-rastingas-yra-klaipedos-jaunimas/> | X |  |  |  |
| 45. | <http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/ar-jaunimas-ismano-vietine-politika-1810186/> | X |  |  |  |
| 46. | <http://www.ve.lt/naujienos/kultura/renginiai/atskleis-jaunimo-idejas-ir-veiklas-naujose-klaipedos-erdvese-1810051/> | X |  |  |  |
| 47. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/nuomones/uostamiescio-jaunimo-politinis-rastingumas-vidutiniskas> | X |  |  |  |
| 48. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/nemokamas-vakarelis-chooseklaipeda-burs-jaunima-su-gyva-muzika-dj-ir-sokiais> | X |  |  |  |
| 49. | <http://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/20484-atskleis-jaunimo-idejas-ir-veiklas-naujose-klaipedos-erdvese> | X |  |  |  |
| 50. | <http://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/20480-kokias-spragas-atskleide-jaunimo-politinio-rastingumo-tyrimas> | X |  |  |  |
| 51. | https://www.facebook.com/Choose-Klaipėda-The-HERO-Inside-333379417360670 | X |  |  |  |
| 52. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/nuomones/kviecia-i-viesa-spaudos-konferencija-apie-jaunimo-politini-rastinguma> | X |  |  |  |
| 53. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/06/30/kaip-miesto-erdves-bei-galimybes-pritaikyti-jaunimo-poreikiams/> | X |  |  |  |
| 54. | <https://dlink.maps.me/guides_page?url=route%2Ff8fa36ab-7276-4985-a69e-6fec42dfb11a>  <https://dlink.maps.me/guides_page?url=route%2F5cf6bcce-4634-4b01-b99f-98663d096fd7>  <https://dlink.maps.me/guides_page?url=route%2F71799f97-26bf-43b5-b376-559056ed5a46>  <https://dlink.maps.me/guides_page?url=route%2Fee567e9d-865d-4e63-a5c2-fc1498ff678a>  <https://dlink.maps.me/guides_page?url=route%2Fab2e19bc-e623-4d55-9db5-3919a9d4ce63> | X |  |  |  |
| 55. | <https://www.delfi.lt/projektai/studijos2020/2021-metais-klaipeda-taps-europos-jaunimo-sostine.d?id=84724039> | X |  |  |  |
| 56. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/netradicinio-sporto-papludimio-festivalis-kvies-didelius-ir-mazus-nemokamai-pramogauti> | X |  |  |  |
| 57. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/07/14/klaipedos-papludimyje-netradicinio-sporto-festivalis/> | X |  |  |  |
| 58. | <https://welovelithuania.com/melnrages-papludimyje-netradicinio-sporto-festivalis/> | X |  |  |  |
| 59. | <https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/klaipedos-papludimyje-netradicinio-sporto-papludimio-festivalis-977295> | X |  |  |  |
| 60. | <https://www.ve.lt/naujienos/sportas/antrojoje-melnrageje---netradicinio-sporto-papludimio-festivalis-1813442/> | X |  |  |  |
| 61. | <https://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/20633-klaipedos-papludimyje-netradicinio-sporto-festivalis> | X |  |  |  |
| 62. | <http://www.ve.lt/naujienos/sportas/netradicinio-sporto-svente-subure-jaunima-ir-seimas-1814561/?fbclid=IwAR1vCdlT80xiTXml9-qp8Od3PiTSsMMfAAq-ILwSwgFtU4GZVok5-IF43fg> | X |  |  |  |
| 63. | <https://play.tv3.lt/tv3-zinios-10820585?fbclid=IwAR3oFJ_CHk1fEmzBQoQm12OMCt9OnDlpgP93e9yi0P3o9DwX0QgS5zzFSWc> | X |  |  |  |
| 64. | <https://www.facebook.com/events/2638855869665799> | X |  |  |  |
| 65. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/08/10/klaipedos-jaunimas-kviecia-politikus-30-min-dialogui/?fbclid=IwAR1ecCnXehNmKQrM4WlHF7LOedoRnnodd2L2F9AObZCdwrE-pfQTWZP_ru4> | X |  |  |  |
| 66. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/nuomones/rugpjucio-12-d-klaipedos-miesto-jaunimas-leisis-i-konstruktyvia-diskusija-su-politikais> | X |  |  |  |
| 67. | <https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipedos-jaunimas-kviecia-politikus-dialogui:648> | X |  |  |  |
| 68. | https://www.facebook.com/certus/posts/334465351252412 | X |  |  |  |
| 69. | https://www.facebook.com/events/3716644548363923 | X |  |  |  |
| 70. | <https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/klaipedos-zinios/klaipedos-jaunimas-politikams-deste-problemas-vien-juros-neuztenka-839-1360856> | X |  |  |  |
| 71. | <https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/politikai-isgirdo-uostamiescio-jaunima-diskutavo-jam-aktualiais-klausimais-980911> | X |  |  |  |
| 72. | Reportažas žiniose | X |  |  |  |
| 73. | <http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/klaipedos-jaunimas-buvo-isgirstas-miesto-politiku-1819369/> | X |  |  |  |
| 74. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/nuomones/klaipedos-jaunimas-buvo-isgirstas-miesto-politiku> | X |  |  |  |
| 75. | <https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipedos-jaunimas-buvo-isgirstas-miesto-politiku:660> | X |  |  |  |
| 76. | <https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/paskutines-vasaros-dienos-klaipedoje-dedikuotos-jaunimo-savaitei-56-1362578> | X |  |  |  |
| 77. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/08/17/paskutines-vasaros-dienos-klaipedoje-dedikuotos-jaunimo-savaitei/> | X |  |  |  |
| 78. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/paskutines-vasaros-dienos-klaipedoje-dedikuotos-jaunimo-savaitei> | X |  |  |  |
| 79. | <https://welovelithuania.com/paskutines-vasaros-dienos-klaipedoje-dedikuotos-jaunimo-savaitei/> | X |  |  |  |
| 80. | <http://www.ve.lt/naujienos/kultura/renginiai/paskutines-vasaros-dienos-klaipedoje-skirtos-jaunimo-savaitei-1819993/> | X |  |  |  |
| 81. | <https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/paskutines-vasaros-dienos-klaipedoje-dedikuotos-jaunimo-savaitei-renginio-programa-981596> | X |  |  |  |
| 82. | <https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/paskutines-vasaros-dienos-dedikuotos-jaunimo-savaitei:679> | X |  |  |  |
| 83. | <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000118543/10-12-ar-yra-vietos-piratavimui-pandemijos-metu> | X |  |  |  |
| 84. | <https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedoje-vyko-jaunimo-savanoriu-mokymai-981640> | X |  |  |  |
| 85. | <http://www.ve.lt/naujienos/kultura/renginiai/klaipedoje-vyko-jaunimo-savanoriu-mokymai-1820246/> | X |  |  |  |
| 86. | <https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedoje-vyko-jaunimo-savanoriu-mokymai-981640> | X |  |  |  |
| 87. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/08/18/klaipedoje-vyko-savanorystes-mokymai-jaunimui/> | X |  |  |  |
| 88. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/klaipedoje-vyko-jaunimo-savanoriu-mokymai> | X |  |  |  |
| 89. | <https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/kviecia-jungtis-i-baltijos-kelia-klaipedoje-642-1363998> | X |  |  |  |
| 90. | <https://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/20942-klaipedoje-vyko-jaunimo-savanori-mokymai> | X |  |  |  |
| 91. | <https://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/20935-paskutines-vasaros-dienos-klaipedoje-dedikuotos-jaunimo-savaitei> | X |  |  |  |
| 92. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/08/20/jaunimas-jungiasi-prie-baltarusijos-palaikymo-akcijos-klaipedoje/> | X |  |  |  |
| 93. | <http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/jaunimas-jungiasi-prie-baltarusijos-palaikymo-akcijos-klaipedoje-1820737/> | X |  |  |  |
| 94. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/jaunimas-jungiasi-prie-baltarusijos-palaikymo-akcijos-klaipedoje> | X |  |  |  |
| 95. | <https://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/20973-jaunimas-jungiasi-prie-baltarusijos-palaikymo-akcijos-klaipedoje> | X |  |  |  |
| 96. | <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000119071/palaikymas-ir-vilniaus-televizijos-bokste-nusvito-istorines-baltarusijos-veliavos-spalvomis> | X |  |  |  |
| 97. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/nuomones/klaipedos-jaunimui-truksta-lytiskumo-pamoku> | X |  |  |  |
| 98. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/08/28/klaipedos-jaunimui-truksta-lytiskumo-pamoku/> | X |  |  |  |
| 99. | <https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/klaipedos-jaunimui-truksta-lytiskumo-pamoku-1822176/> | X |  |  |  |
| 100. | <https://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/21029-klaipedos-jaunimui-truksta-lytiskumo-pamok?fbclid=IwAR08-rWzxpv9BdBrdHc84l6fg9IVD6m8Z1L_w9d-TbS8q5_56VEXrYUl2I0> | X |  |  |  |
| 101. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/uostamiescio-studentai-akademinius-metus-prades-spalvindami-klaipeda> | X |  |  |  |
| 102. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/09/09/uostamiescio-studentai-akademinius-metus-prades-spalvindami-klaipeda/> | X |  |  |  |
| 103. | <https://www.zinauviska.lt/lt/kas-naujo/naujienos/klaipedoje-pradek-akademinius-metus-spalvotai-9041> | X |  |  |  |
| 104. | <http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/jaunuju-klaipedieciu-laukia-neregetos-galimybes-1822913/?fbclid=IwAR1NQ2nOM-K1n5HJSfVK8uPXG7Y2bWpjB9m_YSKHfiqGG0ZPWpheil20g_U> | X |  |  |  |
| 105. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/09/02/kokius-projektus-igyvendinti-spres-patys-klaipedos-gimnazistai/> | X |  |  |  |
| 106. | <https://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/21129-uostamiescio-studentai-akademinius-metus-prades-spalvindami-klaipeda> | X |  |  |  |
| 107. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/chooseklaipeda-jaunimas-klaipedos-teatro-aiksteje-originaliai-mines-pasauline-savizudybiu-prevencijos-diena> | X |  |  |  |
| 108. | <https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/teatro-aiksteje-renginys-savizudybiu-prevencijos-dienai-pamineti-984767> | X |  |  |  |
| 109. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/09/09/teatro-aiksteje-pozityvios-bangos/> | X |  |  |  |
| 110. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/klaipedos-jaunimo-apdovanojimai-sugrizta-paskelbtos-apdovanojimu-kategorijos> | X |  |  |  |
| 111. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/09/16/mokys-jaunima-politinio-rastingumo/> | X |  |  |  |
| 112. | <http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/mokys-jaunima-politinio-rastingumo-1825925/> | X |  |  |  |
| 113. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/klaipedos-universiteto-politologe-mokys-uostamiescio-jaunima-politinio-rastingumo> | X |  |  |  |
| 114. | <https://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/21195-mokys-jaunima-politinio-rastingumo> | X |  |  |  |
| 115. | <https://www.zinauviska.lt/lt/kas-naujo/naujienos/viesojo-kalbejimo-ir-kuno-kalbos-mokymai-9056> | X |  |  |  |
| 116. | <https://www.tv3.lt/naujiena/video/1055557/neigalieji-papasakoja-kas-nutinka-degalineje-paprasius-ipilti-kuro> | X |  |  |  |
| 117. | <https://www.zinauviska.lt/lt/kas-naujo/naujienos/atsiusk-paruostuke-konkursui-spargalkes-revoliucija-9059> | X |  |  |  |
| 118. | https://chooseklaipeda.eu/lt/2020/09/24/stiprinamas-klaipedos-regiono-bendradarbiavimas-jaunimo-klausimais/ | X |  |  |  |
| 119. | https://chooseklaipeda.eu/2020/09/28/cooperation-of-klaipeda-region-on-youth-issues-is-being-strengthened/ | X |  |  |  |
| 120. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/uz-geriausia-ideja-klaipedoje-vyksianciame-social-tech-hakatone-1000-eur-vertes-prizas> | X |  |  |  |
| 121. | https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipeda-dalyvaus-18-oje-europos-regionu-ir-miestu-savaiteje:822 | X |  |  |  |
| 122. | https://www.facebook.com/certus/posts/376830863682527 | X |  |  |  |
| 123. | <https://zinauviska.lt/news/atsiusk-paruostuke-konkursui-spargalkes-revoliucija/> | X |  |  |  |
| 124. | https://www.facebook.com/events/348714339653884/?acontext=%7B%22event\_action\_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D]%2C%22ref\_notif\_type%22%3Anull%7D | X |  |  |  |
| 125. | https://www.facebook.com/events/348714346320550?acontext=%7B%22event\_action\_history%22%3A[%7B%22extra\_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra\_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D]%2C%22ref\_notif\_type%22%3Anull%7D | X |  |  |  |
| 126. | https://www.facebook.com/certus/posts/382681063097507 | X |  |  |  |
| 127. | <https://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/hakatona-laimejo-paralyziumi-sergancio-studento-komanda-pasiule-kurti-unikalu-kostiuma-231-1391432> | X |  |  |  |
| 128. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/10/13/hakatona-laimejo-cerebriniu-paralyziumi-sergancio-studento-komanda/> | X |  |  |  |
| 129. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/klaipedoje-vykusi-hakatona-laimejo-cerebriniu-paralyziumi-sergancio-studento-komanda> | X |  |  |  |
| 130. | <https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/lcc-tarptautiniame-universitete-demesys-savanorystes-ir-solidarumo-temoms-233-1395648> | X |  |  |  |
| 131. | https://www.facebook.com/certus/posts/388370309195249 | X |  |  |  |
| 132. | https://www.facebook.com/certus/posts/389467962418817 | X |  |  |  |
| 133. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/10/21/lcc-tarptautiniame-universitete-savanorystes-ir-solidarumo-temos/> | X |  |  |  |
| 134. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/lcc-tarptautiniame-universitete-demesys-savanorystes-ir-solidarumo-temoms> | X |  |  |  |
| 135. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/10/22/rungsis-neigaliuju-vezimeliuose-sedintys-krepsininkai/> | X |  |  |  |
| 135. | https://www.facebook.com/certus/posts/393464592019154 | X |  |  |  |
| 136. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/10/28/klaipedos-universiteto-studentams-16-savivaldybes-stipendiju/> | X |  |  |  |
| 137. | <https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedos-universiteto-studentams-savivaldybes-stipendijos-gavo-net-sesiolika-993170> | X |  |  |  |
| 138. | <https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/klaipedos-universiteto-studentams-skirta-16-uostamiescio-savivaldybes-stipendiju-233-1399020> | X |  |  |  |
| 139. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/lytiskumo-mokymai-klaipedoje-sulauke-didelio-susidomejimo> | X |  |  |  |
| 140. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/11/03/kaip-nusirasineja-moksleiviai-ir-studentai-mokydamiesi-is-namu/> | X |  |  |  |
| 141. | https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/klaipedoje-vykusi-paroda-spargalkes-revoliucija-pademonstravo-jaunimo-ismon | X |  |  |  |
| 142. | https://www.facebook.com/certus/posts/401709424528004 | X |  |  |  |
| 143. | https://fb.watch/2y5O1rBlnu/ | X |  |  |  |
| 144. | https://fb.watch/2y5SiaoM6Z/ | X |  |  |  |
| 145. | https://fb.watch/2y5Ugz5vxQ/ | X |  |  |  |
| 146. | https://fb.watch/2y5UYDm6mm/ | X |  |  |  |
| 147. | https://www.facebook.com/events/3589753674401014/?acontext=%7B%22event\_action\_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search\_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D | X |  |  |  |
| 148. | https://chooseklaipeda.eu/lt/2020/11/16/po-happy-city-konferencijos-ar-jaunimas-europos-miestuose-yra-laimingas/ | X |  |  |  |
| 149. | https://www.facebook.com/certus/posts/411310660234547 | X |  |  |  |
| 150. | <https://zinauviska.lt/news/renginys-konkursas-jaunimas-jaunimui/> | X |  |  |  |
| 151. | <https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/jaunimo-renginiams---mazesnis-biudzetas-1838220/> | X |  |  |  |
| 152. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/11/26/jaunimas-spres-verslo-susidurusio-su-pandemijos-issukiais-problemas/> | X |  |  |  |
| 153. | <https://zinauviska.lt/news/renginys-konkursas-jaunimas-jaunimui/> | X |  |  |  |
| 154. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/jaunimas-spres-verslo-susidurusio-su-pandemijos-issukiais-problemas> | X |  |  |  |
| 155. | https://www.youtube.com/watch?v=ioae-wWNkw4&t=7374s | X |  |  |  |
| 156. | https://www.facebook.com/events/381934309895903 | X |  |  |  |
| 157. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/nuomones/klaipedieciai-griaus-mitus-apie-autizma> | X |  |  |  |
| 158. | https://fb.watch/30WOqAU2U-/ | X |  |  |  |
| 159. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/12/08/muziejus-kviecia-jaunima-i-susitikima-su-distopiniu-juru-pasauliu/> | X |  |  |  |
| 160. | <https://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/dialogas-su-klaipedos-jaunimu-politika-gali-buti-idomi-1843933/> | X |  |  |  |
| 161. | <https://www.atviraklaipeda.lt/2020/12/18/jaunima-supazindina-su-socialiniu-verslu/> | X |  |  |  |
| 162. | <https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/naujienos/savanorystes-veidai-istiesti-pagalbos-ranka-ne-tik-kitiems-bet-ir-sau.d?id=86036107> | X |  |  |  |
| 163. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/nuomones/lietuvos-juru-muziejus-kviecia-nusikelti-i-2050-metus-ir-pamatyti-koks-bus-pasaulis> | X |  |  |  |
| 164. | <https://www.klaipedaassutavim.lt/naujienos/verslas/jaunima-supazindina-su-socialiniu-verslu> | X |  |  |  |
| 165. | <https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/naujienos/lietuvos-jaunimo-sostine-klaipedos-ideja-visai-lietuvai.d?id=86058595> | X |  |  |  |
| 166 | https://ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/apkarpe-lesas-klaipedos-jaunimui-1848298 |  | X |  |  |
| 167 | <https://ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/klaipeda---europos-jaunimo-sostine-2021-1850752> |  | X |  |  |
| 168 | <https://ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/europos-jaunimo-sostines-2021-atidarymas---kovo-11-aja-1860294> |  | X |  |  |
| 169 | https://ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/menininkas-algirdas-gataveckas-diskusijoje-apie-gatves-mena---jis-turi-net-pravirkdyti-1863376 |  | X |  |  |
| 170 | https://ve.lt/aktualijos/diena-be-interneto-jaunimui-pragaras-ar-naujos-galimybes |  | X |  |  |
| 171 | https://ve.lt/naujienos/savaites-ekspresas/se/aiste-valadkiene-darbas-savivaldybeje-nera-tik-kavos-gerimas-1853007 |  | X |  |  |
| 172 | https://ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/kovo-11-oji-klaipedoje---su-vaziuotynemis-1861807 |  | X |  |  |
| 173 | https://ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/klaipeda-pradeda-europos-jaunimo-sostines-programa-1861701 |  | X |  |  |
| 174 | https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/klaipeda-pradeda-isskirtinius-europos-jaunimo-sostines-2021-metus |  | X |  |  |
| 175 | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/nuomones/naujas-budas-jaunimui-pasisakyti-klaipedos-jaunimo-ambasadoriu-forumas> |  | X |  |  |
| 176 | https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/nuomones/klaipeda-europos-jaunimo-sostine-2021-kviecia-padiskutuoti-ar-16-meciai-jau-pasirenge-balsuoti |  | X |  |  |
| 177 | https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/kovo-11-ajaklaipeda-kviecia-i-klaipedos-europos-jaunimo-sostines-2021-atidaryma |  | X |  |  |
| 178 | https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/nuomones/menininkas-algirdas-gataveckas-gatves-menas-tur-net-ir-pravirkdyti |  | X |  |  |
| 179 | https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/kovo-11-ajaklaipeda-kviecia-i-klaipedos-europos-jaunimo-sostines-2021-atidaryma |  | X |  |  |
| 180 | https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/klaipeda-europos-jaunimo-sostine-2021-kviecia-14-29-m-jaunima-prisijungti-prie-klaipedos-jaunimo-ambasadoriu-forumo |  | X |  |  |
| 181 | https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/klaipeda-pradeda-isskirtinius-europos-jaunimo-sostines-2021-metus |  | X |  |  |
| 182 | https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/europos-jaunimo-sostine-prisistatys-visuomenei-viesos-spaudos-konferencijos-metu |  | X |  |  |
| 183 | https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/europos-jaunimo-sostines-karuna-pelniusi-klaipeda-startuoja-su-aibe-renginiu-skirta-kone-milijonas-euru-56-1441930 |  | X |  |  |
| 184 | https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/europos-jaunimo-sostines-reklama-klaipedoje-sukele-diskusijas-ko-reikia-jaunam-zmogui-56-1454742 |  | X |  |  |
| 185 | https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/lietuvos-juru-muziejus-jaunimui-233-1458564 |  | X |  |  |
| 186 | https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/ar-16-meciai-jau-pasirenge-prisiimti-teises-balsuoti-atsakomybes-56-1476006 |  | X |  |  |
| 187 | https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/europos-jaunimo-sostines-karuna-pelniusi-klaipeda-startuoja-su-aibe-renginiu-skirta-kone-milijonas-euru-56-1441930 |  | X |  |  |
| 188 | https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipeda-pradeda-europos-jaunimo-sostines-programa-56-1469122 |  | X |  |  |
| 189 | https://zinauviska.lt/news/ieskomi-verslumo-laidos-vedejai-ir-herojai/ |  | X |  |  |
| 190 | <https://zinauviska.lt/news/prisidek-prie-klaipedos-europos-jaunimo-sostines-2021-m-kurimo/> |  | X |  |  |
| 191 | https://zinauviska.lt/articles/the-hero-inside-inciatorius-leisis-i-kelione-nuo-siaures-iki-juodosios-juros/ |  | X |  |  |
| 192 | https://zinauviska.lt/news/muziejus-jaunimui-distopini-ar-utopini-pasauli-rinksimes-2050-iesiems/ |  | X |  |  |
| 193 | https://zinauviska.lt/news/prisidek-prie-internetines-laidos-tapk-verslo-lyderiu-kurimo/ |  | X |  |  |
| 194 | https://zinauviska.lt/news/ar-reikia-suteikti-teise-balsuoti-nuo-16-os-metu/ |  | X |  |  |
| 195 | https://zinauviska.lt/news/dalyvauk-tarptautiniame-socialinio-verslumo-konkurse/ |  | X |  |  |
| 196 | https://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/23035-menininkas-algirdas-gataveckas-diskusijoje-apie-gatves-mena-jis-turi-net-pravirkdyti |  | X |  |  |
| 197 | https://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/22893-klaipedos-europos-jaunimo-sostines-startas-kovo-11-aja |  | X |  |  |
| 198 | https://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/22441-klaipeda-europos-jaunimo-sostine-2021 |  | X |  |  |
| 199 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/01/13/klaipedos-jaunimui-pakuojama-dovana/ |  | X |  |  |
| 200 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/01/05/jaunimo-sostinei-solidi-suma/ |  | X |  |  |
| 201 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/01/17/ateinancia-savaite-klaipedoje/ |  | X |  |  |
| 202 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/01/27/klaipedoje-jaunimo-ambasadoriu-forumas/ |  | X |  |  |
| 203 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/03/04/kovo-11-d-per-lrt-plius-europos-jaunimo-sostines-startas/ |  | X |  |  |
| 204 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/03/18/laidomis-bandys-ikvepti-jaunima-kurti-versla/ |  | X |  |  |
| 205 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/03/29/klases-valandeles-jaunimui-diena-be-interneto/ |  | X |  |  |
| 206 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/03/10/kovo-11-d-per-lrt-plius-europos-jaunimo-sostines-startas/ |  | X |  |  |
| 207 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/01/19/klaipedos-varda-garsins-dunojumi-plukdydami-choose-klaipeda-veliava/ |  | X |  |  |
| 208 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/jaunimas-kviecia-europa-rinktis-klaipeda-1006584 |  | X |  |  |
| 209 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/savizudybiu-prevencijai-nauja-iniciatyva-klaipedoje-1007573 |  | X |  |  |
| 210 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipeda-europos-jaunimo-sostine-2021-1007544 |  | X |  |  |
| 211 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/i-uzmirstas-klaipedos-erdves-kurybiskai-1008674 |  | X |  |  |
| 212 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/vietoj-socialiniu-tinklu-savanoryste-1011018 |  | X |  |  |
| 213 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/startas-verslui-uostamiestyje-jaunuoliai-dziaugiasi-egzistuojanciomis-galimybemis-1012842 |  | X |  |  |
| 214 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/jaunimo-sostines-renginiai-igauna-pagreiti-1013133 |  | X |  |  |
| 215 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/jaunieji-klaipedos-verslininkai-dalijasi-sekmes-istorijomis-1014357 |  | X |  |  |
| 216 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/jaunimui-klaipedoje-proga-atrasti-save-1009936 |  | X |  |  |
| 217 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/moksleiviai-iesko-budu-issaugoti-baltijos-jura-1013132 |  | X |  |  |
| 218 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedoje-galimybes-visiems-visuomenes-nariams-1009918?komentarai?full |  | X |  |  |
| 219 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/studentai-dziaugiasi-gyvenimu-klaipedoje-net-ir-karantina-1014356 |  | X |  |  |
| 220 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/kovo-11-oji-uostamiestyje-svesime-bet-santuriai-1015570?komentarai?full |  | X |  |  |
| 221 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedos-jaunimas-svarbus-miesto-politikos-veikejas-1011022 |  | X |  |  |
| 222 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedoje-galimybes-visiems-visuomenes-nariams-1009918 |  | X |  |  |
| 223 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/jaunimui-klaipedoje-proga-atrasti-save-1009936 |  | X |  |  |
| 224 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedos-jaunimas-kviecia-ivertinti-2020-uju-organizaciju-projektus-1012843 |  | X |  |  |
| 225 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/moksleiviai-iesko-budu-issaugoti-baltijos-jura-1013132 |  | X |  |  |
| 226 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/jaunieji-klaipedos-verslininkai-dalijasi-sekmes-istorijomis-1014357 |  | X |  |  |
| 227 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/startas-verslui-uostamiestyje-jaunuoliai-dziaugiasi-egzistuojanciomis-galimybemis-1012842 |  | X |  |  |
| 228 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/jaunieji-klaipedos-verslininkai-dalijasi-sekmes-istorijomis-1014357 |  | X |  |  |
| 229 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/baidare-iki-juodosios-juros-sieks-surinkti-pinigu-jaunimo-kurybos-fondui-1008678 |  | X |  |  |
| 230 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/savizudybiu-prevencijai-nauja-iniciatyva-klaipedoje-1007573 |  | X |  |  |
| 231 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/studentai-dziaugiasi-gyvenimu-klaipedoje-net-ir-karantina-1014356 |  | X |  |  |
| 232 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/jaunimo-balsas-tinklalaideje-bus-kalbinami-uostamiesciui-atsidave-zmones-1007551 |  | X |  |  |
| 233 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/kovo-11-oji-uostamiestyje-svesime-bet-santuriai-1015570 |  | X |  |  |
| 234 | https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/startas-verslui-uostamiestyje-jaunuoliai-dziaugiasi-egzistuojanciomis-galimybemis-1012842 |  | X |  |  |
| 235 | https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/jaunimo-sostines-renginiai-igauna-pagreiti-1013133 |  | X |  |  |
| 236 | https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/jaunieji-klaipedos-verslininkai-dalijasi-sekmes-istorijomis-1014357 |  | X |  |  |
| 237 | https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/moksleiviai-iesko-budu-issaugoti-baltijos-jura-1013132 |  | X |  |  |
| 238 | https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/studentai-dziaugiasi-gyvenimu-klaipedoje-net-ir-karantina-1014356?komentarai?full |  | X |  |  |
| 239 | https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/savizudybiu-prevencijai-nauja-iniciatyva-klaipedoje-1007573 |  | X |  |  |
| 240 | https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/kovo-11-oji-uostamiestyje-svesime-bet-santuriai-1015570?komentarai?full |  | X |  |  |
| 241 | https://www.youthforum.org/news/unlocking-klaipedas-youth-potential-summer-in-2021s-european-youth-capital |  | X |  |  |
| 242 | <https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1324756/klaipeda-tampa-europos-jaunimo-sostine-demesys-jaunimui-festivaliai-bet-organizatoriai-tikri-del-covid-19-pandemijos-veikla-nestos> |  | X |  |  |
| 243 | https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1324497/klaipeda-2021-uju-europos-jaunimo-sostine-isikurs-9-platformos-skirtos-jaunimo-idejoms-ir-problemoms |  | X |  |  |
| 244 | <https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1357862/kovo-11-aja-klaipedoje-europos-jaunimo-sostines-atidarymas-rengini-transliuos-lrt-plius> |  | X |  |  |
| 245 | <https://alkas.lt/2021/03/11/klaipeda-kviecia-svesti-klaipedos-europos-jaunimo-sostines-2021-atidaryma/> |  | X |  |  |
| 246 | <https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/klaipeda-pradeda-europos-jaunimo-sostines-programa.d?id=86672831> |  | X |  |  |
| 247 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/04/07/kviecia-jaunima-dalintis-socialinio-verslo-idejomis/ |  | X |  |  |
| 248 | <https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/klaipedoje-gatves-meno-projektas-as-nesu-tik-siena-29-1494186?copied> |  | X |  |  |
| 249 | https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/klaipeda-papuos-dar-daugiau-menininku-darbu |  | X |  |  |
| 250 | https://alkas.lt/2021/05/04/bus-renkama-lietuvos-jaunimo-sostine/ |  | X |  |  |
| 251 | https://www.lrytas.lt/kultura/daile/2021/05/05/news/ekspedicija-po-neisgalvotus-pasaulius-ant-klaipedos-pastato-sienos-19263919/ |  | X |  |  |
| 252 | https://alkas.lt/2021/05/06/v-sinkevicius-vizito-programoje-ekonomika-ir-viesnage-klaipedoje/ |  | X |  |  |
| 253 | https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000152020/gatves-meno-akcentai-klaipedoje-ekspedicija-po-neisgalvotus-pasaulius |  | X |  |  |
| 254 | <https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/uz-geriausias-darnaus-vystymosi-idejas-1000-eur-prizas-ir-keliones-i-svedija> |  | X |  |  |
| 255 | <https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/05/16/news/kas-kur-kada-nuo-visagino-iki-pajurio-19369541/> |  | X |  |  |
| 256 | <https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1412901/uostamiestis-vasara-zada-festivalius-jaunimui-bet-viena-akimi-zvalgosi-i-vyriausybes-sprendimus-ir-pandemijos-plitima> |  | X |  |  |
| 257 | https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/startuoja-lietuvos-jaunimo-sostines-iniciatyva |  | X |  |  |
| 258 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/05/20/klaipedoje-europos-jaunimo-savaite/ |  | X |  |  |
| 259 | <https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/klaipedos-akropolio-siena-papuose-ispudingo-dydzio-piesinys> |  | X |  |  |
| 260 | <https://www.delfi.lt/miestai/klaipeda/klaipedos-akropolio-siena-papuose-ispudingo-dydzio-piesinys.d?id=87282797> |  | X |  |  |
| 261 | <https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/lietuvos-juru-muziejuje-tris-dienas-veiks-tvarios-ateities-kureju-laboratorija-642-1509168?copied> |  | X |  |  |
| 262 | <https://www.lrytas.lt/bustas/nekilnojamasis-turtas/2021/05/26/news/vienas-zinomiausiu-uostamiescio-prekybos-centru-pasipuose-ypatingai-19500628/> |  | X |  |  |
| 263 | <https://ve.lt/gyvenimas/kultura/festivalis-gabya-smiltyneje-nuo-senuju-tradiciju-iki-siuolaikinio-meno> |  | X |  |  |
| 264 | <https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/tradicija-gyva-vel-skleisis-meridiano-bures-642-1510532?copied> |  | X |  |  |
| 265 | <https://ve.lt/jura/pasaulinio-vandenyno-dienai-menine-ekologine-akcija-klaipedos-gatvese> |  | X |  |  |
| 266 | <https://www.atviraklaipeda.lt/2021/06/07/pasaulinio-vandenyno-dienos-proga-menine-ekologine-akcija-klaipedos-gatvese/> |  | X |  |  |
| 267 | <https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/pasaulio-vandenyno-diena-per-klaipeda-riedes-ekokaravanas-642-1516268> |  | X |  |  |
| 268 | <https://www.delfi.lt/veidai/muzika/smiltyneje-vyksiancio-festivalio-gabya-programoje-eurovizijoje-ziurovus-suzaveje-ukrainos-atstovai-go-a.d?id=87480685> |  | X |  |  |
| 269 | <https://www.lrt.lt/naujienos/muzika/680/1433333/eurovizijos-zvaigzdes-is-ukrainos-go-a-koncertuos-ir-lietuvos-pajuryje> |  | X |  |  |
| 270 | <https://ve.lt/gyvenimas/kultura/festivalio-gabya-programoje-eurovizijoje-ziurovus-suzaveje-ukrainos-atstovai-goa> |  | X |  |  |
| 271 | <https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/festivalio-gabya-programoje-eurovizija-suzaveje-ukrainos-atstovai-go-a-29-1521570> |  | X |  |  |
| 272 | <https://ve.lt/gyvenimas/laisvalaikis/jaunimo-piknikas-kviecia-prie-juros> |  | X |  |  |
| 273 | <https://ve.lt/gyvenimas/saves-archeologija-vidiniu-kelioniu-marsrutas-klaipedoje-nuo-balio-salos-kaukiu-iki> |  | X |  |  |
| 274 | <https://alkas.lt/2021/06/20/smiltyneje-vyks-senuju-paprociu-ir-meno-svente-gabya-video/> |  | X |  |  |
| 275 | <https://www.atviraklaipeda.lt/2021/06/22/tyrimas-klaipedos-jaunimas-politika-nesidomi/> |  | X |  |  |
| 276 | <https://www.atviraklaipeda.lt/2021/06/23/art-gates-nuo-gatves-meno-iki-baleto-improvizaciju/> |  | X |  |  |
| 277 | <https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/nuo-gatves-meno-iki-baleto-improvizaciju-gatves-festivalyje-art-gates> |  | X |  |  |
| 278 | <https://ve.lt/gyvenimas/kultura/beach-art-kurybines-dirbtuves-smiltyneje-sujungsiancios-indonezijos-ir-baltijos> |  | X |  |  |
| 279 | https://alkas.lt/2021/07/01/lietuva-pradeda-pirmininkauti-bjrs/ |  | X |  |  |
| 280 | https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuva-pradeda-pirmininkavima-es-baltijos-juros-regiono-strategijai-56-1529216 |  | X |  |  |
| 281 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/07/08/klaipedoje-jaunimo-politikos-festivalis/ |  | X |  |  |
| 282 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/07/15/gatves-muzikos-diena-sugrizta/ |  | X |  |  |
| 283 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/07/28/ekokubas-kviecia-ne-tik-pamatyti-ateities-gyvunus-bet-ir-susimastyti/ |  | X |  |  |
| 284 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipediecio-yriai-del-svajoniu-1036553 |  | X |  |  |
| 285 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/08/01/klaipeda-svencia-769-aji-gimtadieni/ |  | X |  |  |
| 286 | https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/pietineje-klaipedoje-nemokamu-sokiu-ir-sporto-treniruociu-maratonas?fbclid=IwAR3Zi8JrkxpDQ1bPBKfIOAM4ekueu48eBDq7nM955It-\_6FuxzqyFooKEbM |  | X |  |  |
| 287 | https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/klaipeda-pagerbs-sekmingiausiai-valstybinius-brandos-egzaminus-islaikiusius-abiturientus.d?id=87886479 |  | X |  |  |
| 288 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/08/06/kviecia-jaunimo-festivalis-city-stars/ |  | X |  |  |
| 289 | https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedoje-rengiamas-ypatingas-grupes-8-kambarys-koncertas-kuris-bus-verciamas-i-gestu-kalba-1038073 |  | X |  |  |
| 290 | https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/city-stars-sviecianciu-dviraciu-vaziuotynes-nuo-pc-molo-iki-molo |  | X |  |  |
| 291 | https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/klaipeda-sudrebins-gatves-kulturos-diena-subursianti-zinomus-sios-kulturos-atstovus-1039122 |  | X |  |  |
| 292 | https://www.zmones.lt/naujiena/8-kambarys-klaipedoje-surenge-ypatinga-koncerta-kartu-dainuojanti-minia-ir-vertimas-i-gestu-kalba.1caa55f4-042f-11ec-b17e-aa00003c90d0 |  | X |  |  |
| 293 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/klaipeda-kaitino-grupes-8-kambarys-koncertas-kartu-dainuojanti-minia-ir-vertimas-i-gestu-kalba-1039831 |  | X |  |  |
| 294 | https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1475799/klaipedoje-ivyks-lgbtplus-konferencija-dalyvaus-politikai-ir-zmogaus-teisiu-aktyvistai |  | X |  |  |
| 295 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/jazzu-kviecia-i-paskutini-vasaros-koncerta-klaipedoje-ateikite-pasidalinti-muzika-gera-nuotaika-1040207 |  | X |  |  |
| 296 | https://www.lrytas.lt/zmones/muzika/2021/08/26/news/jazzu-kviecia-i-paskutini-vasaros-koncerta-klaipedoje-20541992 |  | X |  |  |
| 297 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/klaipedos-parodu-rumai-atvers-duris-jaunimui-1040363 |  | X |  |  |
| 298 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedoje-patyciu-prevencijai-skirta-lgbt-konferencija-1040453 |  | X |  |  |
| 299 | https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/v-grubliauskas-pasveikino-lgbt-konferencijos-dalyvius-turime-gerbti-vienas-kito-paziuras-1040477 |  | X |  |  |
| 300 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/v-grubliauskas-pasveikino-lgbt-konferencijos-dalyvius-turime-gerbti-vienas-kito-paziuras-1040477 |  | X |  |  |
| 301 | https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/jazzu-gerbejai-klaipedoje-nepabugo-lietaus-1040531 |  | X |  |  |
| 302 | https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedos-jaunieji-kurejai-atkreipe-demesi-i-tvariaja-mada-1042847 |  | X |  |  |
| 303 | https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/nera-ka-veikti-klaipedoje-issakyk-savo-nuomone-diskusijoje |  | X |  |  |
| 304 | https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kaune-prasidejo-kasmetinis-dvyliktasis-es-baltijos-juros-regiono-strategijos-forumas-1044825 |  | X |  |  |
| 305 | https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/klaipeda-europos-jaunimo-sostine-lanko-sveciai-is-italijos |  | X |  |  |
| 306 | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/miestas/klaipedos-jaunimo-apdovanojimai-sugrizta> |  | X |  |  |
| 307 | https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/verslo-poziuris/darbostogu-modelis-komandai-ne-tik-pramogos-bet-ir-socialiai-atsakinga-veikla.d?id=88739351 |  | X |  |  |
| 308 | https://gargzdai.lt/klaipeda-perduos-europos-jaunimo-sostines-titula/ |  | X |  |  |
| 309 | https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/klaipedos-zinios/klaipeda-perduos-europos-jaunimo-sostines-titula-839-1613392 |  | X |  |  |
| 310 | https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/i-monikos-liu-jessica-shy-ir-jovani-koncerta-uz-vos-3-eurus-tai-paskutinis-klaipedos-europos-jaunimo-sostines-renginys?fbclid=IwAR3glo5v-0PlpENSlF6LslUtqKOvCr2BnDvQOTpFozpwlfVAOpivbX\_XAU4 |  | X |  |  |
| 311 | https://www.atviraklaipeda.lt/2021/12/15/klaipedos-dramos-teatre-alkani-meilei/ |  | X |  |  |
| 312 | https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/klaipedoje-atidaroma-jolitos-vaitkutes-paroda-alkani-meilei-29-1614230 |  | X |  |  |
| 313 | <https://fb.watch/aGahMNq-5b/> |  | X |  |  |
| 314 | <https://fb.watch/aGazJqZJuQ/> |  | X |  |  |
| 315 | <https://fb.watch/aGaGiRa_6g/> |  | X |  |  |
| 316 | <https://fb.watch/aGbNKONz65/> |  | X |  |  |
| 317 | <https://fb.watch/aGegMRkcg8/> |  | X |  |  |
| 318 | <https://fb.me/e/4tSrvuxvE> |  | X |  |  |
| 319 | <https://fb.watch/ajLx1_OkEQ/> |  | X |  |  |
| 320 | <https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/441?locale=lt> |  | X |  |  |
| 321 | <https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4375527155836989&id=154769061246174> |  | X |  |  |
| 322 | <https://www.facebook.com/youthcapitalofukraine/posts/3969063799887795> |  | X |  |  |
| 323 | <https://fb.watch/ajPlIxxjfE/> |  | X |  |  |
| 324 | <https://www.facebook.com/chooseklaipeda/photos/a.1886157094880847/1886155514881005> |  | X |  |  |
| 325 | <https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/klaipeda-europos-jaunimo-sostine-lanko-sveciai-is-italijos> |  | X |  |  |
| 326 | <https://fb.watch/8uJo-VfYZ2/> |  | X |  |  |
| 327 | <https://youtu.be/SVal1VSYU5s> |  | X |  |  |
| 328 | <https://fb.watch/aGfkn5V2Qy/> |  | X |  |  |
| 329 | <https://www.etaplius.lt/jaunimo-konferencijoje-analizuota-dabartis-zvelgta-i-ateiti> |  | X |  |  |
| 330 | <https://fb.watch/a9umh0wQHj/> |  | X |  |  |
| 331 | <https://www.delfi.lt/video/transliacijos/anonsai/becool-afterschool.d?id=88785919> |  | X |  |  |
| 332 | <https://www.facebook.com/ReThinkUrbanSpaces/posts/262076422567627> |  | X |  |  |
| 333 | <https://www.youtube.com/watch?v=H9M0MQtJ5Fk> |  | X |  |  |
| 334 | <https://www.facebook.com/KVKolegija/posts/4705316072822942> |  | X |  |  |
| 335 | <https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/klaipeda-europos-jaunimo-sostine-kad-jauni-zmones-taptu-girdimi?fbclid=IwAR2QpoOzAFJ6C4G1Z3CfQvXlT0uszE_xHO_kgzHIO1I7aBJXkMBd9Vb1OQM> |  | X |  |  |
| 336 | <https://www.youthforum.org/unlocking-klaipedas-youth-potential-summer-2021s-european-youth-capital> |  | X |  |  |
| 337 | <https://www.themayor.eu/en/a/view/unlocking-klaipeda-s-youth-potential-summer-in-the-2021-european-youth-capital-8615> |  | X |  |  |
| 338 | <https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-year-of-youth.aspx> |  | X |  |  |
| 339 | <http://www.dachas.lt/2021/12/klaipeda-europos-jaunimo-sostine-2021-uzdarymas/> |  | X |  |  |
| 340 | <https://fb.watch/aGfM08RXmE/> |  | X |  |  |
| 341 | <https://fb.me/e/1rF3nBYhA> |  | X |  |  |
| 342 | <https://fb.me/e/ULRvsFrI> |  | X |  |  |
| 343 | <https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedos-jaunieji-kurejai-atkreipe-demesi-i-tvariaja-mada-1042847> |  | X |  |  |
| 344 | <https://fb.me/e/1j00kY1Vj> |  | X |  |  |
| 345 | <https://fb.me/e/3jp6gyCpr> |  | X |  |  |
| 346 | <https://fb.me/e/1zFn0rfeW> |  | X |  |  |
| 347 | <https://fb.me/e/1wPOqRfWV> |  | X |  |  |
| 348 | <https://fb.me/e/6jLi8Nb2u> |  | X |  |  |
| 349 | <https://fb.me/e/lSdeIgQa2> |  | X |  |  |
| 350 | <https://fb.watch/aGgUM2OUMU/> |  | X |  |  |
| 351 | <https://fb.watch/aGgZTOzhQf/> |  | X |  |  |
| 352 | <https://fb.me/e/5RaMxpBlv> |  | X |  |  |
| 353 | <https://fb.watch/aGib9Pxj8w/> |  | X |  |  |
| 354 | <https://fb.watch/aGiferrQw6/> |  | X |  |  |
| 355 | <https://fb.watch/aGiaUCB0g-/> |  | X |  |  |
| 356 | <https://fb.me/e/dyjWGvYLn> |  | X |  |  |
| 357 | <https://www.15min.lt/video/jaunimo-dialogas-rinktis-balsavimas-nuo-16-m-ir-kandidatavimas-nuo-21-m-199050> |  | X |  |  |
| 358 | https://fb.me/e/7kZW6s2e2 |  | X |  |  |
| 359 | https://fb.me/e/3Zb2dCfYf |  | X |  |  |
| 360 | https://fb.me/e/78OJGFMKE |  | X |  |  |
| 361 | https://fb.me/e/78OJGFMKE |  | X |  |  |
| 362 | https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000190611/klaipedos-europos-jaunimo-sostines-2021-finisas |  | X |  |  |
| 363 | https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000143550/klaipeda-europos-jaunimo-sostine-2021 |  | X |  |  |
| 364 | <https://www.youthforum.org/unlocking-klaipedas-youth-potential-summer-2021s-european-youth-capital> |  | X |  |  |
| 365 | <https://www.themayor.eu/en/a/view/unlocking-klaipeda-s-youth-potential-summer-in-the-2021-european-youth-capital-8615> |  | X |  |  |
| 366 | <https://cor.europa.eu/en/news/Pages/european-year-of-youth.aspx> |  | X |  |  |
| 367 | <http://www.dachas.lt/2021/12/klaipeda-europos-jaunimo-sostine-2021-uzdarymas/> |  | X |  |  |
| 368 | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/kultura/klaipedoje-nauja-iniciatyva-edukacinis-uzsiemimas-virtuali-realybe-kito-kailyje> |  |  | X |  |
| 369 | https://welovelithuania.com/virtuali-realybe-kito-kailyje/ |  |  | X |  |
| 370 | https://gargzdai.lt/virtuali-realybe-kito-kailyje/ |  |  | X |  |
| 371 | https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipedos-jaunuoliams-unikali-galimybe-nemokamai-dalyvauti-renginiuose:2494 |  |  | X |  |
| 372 | https://www.atviraklaipeda.lt/2022/02/07/klaipedos-jaunimui-galimybe-nemokamai-dalyvauti-tarptautiniuose-ir-nacionaliniuose-renginiuose/ |  |  | X |  |
| 373 | https://www.atviraklaipeda.lt/2022/01/28/jaunimas-klaipedos-sienoms-ikvepe-gyvybes/ |  |  | X |  |
| 374 | https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/uostamiescio-parodu-rumuose-instaliacijos-ir-videomenas-1060520 |  |  | X |  |
| 375 | https://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/kkkc-parodu-rumuose-jolitos-vaitkutes-ir-francesca-levi-projektai-29-1628984 |  |  | X |  |
| 376 | https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/miestas/klaipedos-jaunuoliams-unikali-galimybe-nemokamai-dalyvauti-renginiuose |  |  | X |  |
| 377 | https://jrd.lt/naujienos/bendrosios-naujienos/unikalioje-fotosesijoje-klaip-dos-jaunuoliai-tapo-nepriklausomy-s-akto-signatarais |  |  | X |  |
| 378 | https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/unikalioje-fotosesijoje-klaipedos-jaunuoliai-tapo-nepriklausomybes-akto-signatarais:2526 |  |  | X |  |
| 379 | https://kulturosuostas.lt/2022/02/15/unikalioje-fotosesijoje-klaipedos-jaunuoliai-tapo-nepriklausomybes-akto-signatarais/ |  |  | X |  |
| 380 | https://mano-gargzdai.lt/component/k2/item/26004-unikalioje-fotosesijoje-klaipedos-jaunuoliai-tapo-nepriklausomybes-akto-signatarais |  |  | X |  |
| 381 | https://gargzdai.lt/unikalioje-fotosesijoje-klaipedos-jaunuoliai-tapo-nepriklausomybes-akto-signatarais/ |  |  | X |  |
| 382 | https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/miestas/unikalioje-fotosesijoje-klaipedos-jaunuoliai-atkure-nepriklausomybes-akto-pasirasymo-momenta |  |  | X |  |
| 383 | https://m.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/jaunimui-nauji-pasiulymai-kviecia-1063414 |  |  | X |  |
| 384 | https://www.atviraklaipeda.lt/2022/02/15/vasario-16-ajai-signatariska-jaunimo-fotosesija/ |  |  | X |  |
| 385 | https://gargzdai.lt/jolita-vaitkute-nuo-politikos-iki-menininkes-karjeros/ |  |  | X |  |
| 386 | https://welovelithuania.com/jolita-vaitkute-nuo-politikos-iki-menininkes-karjeros/ |  |  | X |  |
| 387 | https://www.lrt.lt/naujienos/veidai/14/1644356/jolita-vaitkute-menininke-kurios-karjera-prasidejo-nuo-istirpusio-sokolado |  |  | X |  |
| 388 | <https://gargzdai.lt/klaipedos-jaunimas-rinko-aukas-bi-klaipedos-sutrikusio-vystymosi-kudikiu-namams/> |  |  | X |  |
| 389 | https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/miestas/jaunimas-ir-ekspretai-is-visos-europos-rinkosi-klaipedoje |  |  | X |  |
| 390 | https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/paskutini-geguzes-sestadieni-klaipeda-spalvins-ypatingu-begimu |  |  | X |  |
| 391 | https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipedos-miesto-savivaldybes-lesos-moksleiviu-idejoms-nuo-mokyklos-radijo-iki-siuvimo-kambario:2844 |  |  | X |  |
| 392 | https://ve.lt/gyvenimas/klaipedos-miesto-savivaldybes-lesos-moksleiviu-idejoms-nuo-mokyklos-radijo-iki-siuvimo |  |  | X |  |
| 393 | https://www.atviraklaipeda.lt/2022/05/12/savivaldybes-lesos-moksleiviu-idejoms-nuo-radijo-iki-siuvimo-kambario/ |  |  | X |  |
| 394 | http://www.visosnaujienos.e2.lt/?archyvas&pavadinimas&next=4223042700497516358927221091902754816840 |  |  | X |  |
| 395 | https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/miestas/klaipedos-jaunimas-rinko-aukas-bi-klaipedos-sutrikusio-vystymosi-kudikiu-namams |  |  | X |  |
| 396 | https://gargzdai.lt/klaipedos-jaunimas-rinko-aukas-bi-klaipedos-sutrikusio-vystymosi-kudikiu-namams/ |  |  | X |  |
| 397 | https://www.atviraklaipeda.lt/2022/05/02/jaunimas-rinko-lesas-klaipedos-sutrikusio-vystymosi-kudikiu-namams/ |  |  | X |  |
| 398 | https://ve.lt/renginiai/akropolyje-gerumo-muge |  |  | X |  |
| 399 | https://zinauviska.lt/news/virtualus-susitikimas-su-kilo-health-atstovais/ |  |  | X |  |
| 400 | https://www.atviraklaipeda.lt/2022/05/04/kilo-health-nori-plesti-komanda-klaipedoje/ |  |  | X |  |
| 401 | https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipedos-miesto-savivaldybes-lesos-moksleiviu-idejoms-nuo-mokyklos-radijo-iki-siuvimo-kambario:2844 |  |  | X |  |
| 402 | https://ve.lt/gyvenimas/klaipedos-miesto-savivaldybes-lesos-moksleiviu-idejoms-nuo-mokyklos-radijo-iki-siuvimo |  |  | X |  |
| 403 | https://www.atviraklaipeda.lt/2022/05/12/savivaldybes-lesos-moksleiviu-idejoms-nuo-radijo-iki-siuvimo-kambario/ |  |  | X |  |
| 404 | http://www.visosnaujienos.e2.lt/?archyvas&pavadinimas&next=4223042700497516358927221091902754816840 |  |  | X |  |
|  | <https://www.europegoeslocal.eu/egl-action/klaipeda-was-european-youth-capital-2021/> |  |  | X |  |

**4. Informacija apie programos projektui vykdyti panaudotą projekto vykdytojo, rėmėjų, partnerių indėlį, nurodant jų formą ir finansinę išraišką** **per I, II ir III projekto įgyvendinimo metus**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Finansavimo šaltinis** | **Indėlio forma:** finansinis įnašas, paslaugos, prekės, žmogiškieji ištekliai ir kt. | **Programos projekto įgyvendinimo laikotarpiu gauto finansinio indėlio išraiška**  (Eur) | | | |
| **I metai** | **II metai** | **III metai** | **Iš viso:** |
| 1. | „Amicus Certus" indėlis | Paslaugos, prekės, žmogiškieji ištekliai | 3 983,84 | 2716,75 |  |  |
| 2. | VšĮ „Klaipėdos šventės" indėlis | Indėlis turtu programos įgyvendinimui | 11 311,81 |  |  |  |
| 3. | Socialinių mokslų kolegija | Paslaugos, žmogiškieji ištekliai | 2 500,00 |  |  |  |
| 4. | Inga Kulikauskė | Žmogiškieji ištekliai | 500,00 |  |  |  |
| 5. | Socialinių mokslų kolegija | Žmogiškieji ištekliai | 4000,00 |  |  |  |
| 6. | UAB „Admen Baltic" indėlis | Finansinis prisidėjimas |  | 300,00 |  |  |
| 7. | UAB „Balticum TV" indėlis | Paslaugos |  | 2 593,60 |  |  |
| 8. | VšĮ „Lietuvos Nacionalinis radijas ir televizija“ | Paslaugos |  | 11 601,60 |  |  |
| 9. | Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Finansinis prisidėjimas paslaugomis |  | 9 820,20 |  |  |
| 10. | VšĮ „Klaipėdos šventės“ | Indėlis turtu |  | 25 813,47 |  |  |
| 11. | Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ | Finansinis prisidėjimas projektinėmis lėšomis |  | 23 000,00 |  |  |
| 12. | VšĮ asmenybės ugdymo centras „Motus“ | Paslaugos |  | 8 500,00 |  |  |
| 13. | UAB SBA home | Finansinis prisidėjimas |  | 1 000,02 |  |  |
| 14. | MB Gamtos elementas, UAB Indorama Ventures (Orion Global Pet), Klaipėdos universitetas, UAB Klaipėdos Viktorija, MB Greičiūnai, UAB Stemma Management, UAB Vakarų Ekspresas | Paslaugos, prekės |  | 800,00 |  |  |
| 15. | UAB Klaipėdos duona | Prekės |  | 100,00 |  |  |
| 16. | VšĮ Klaipėdos šventės | Rėmėjai, turtas |  |  | 27 000,00 |  |
|  |  | **Iš viso:** | **22 295,65** | **82 528,87** | **27 000,00** | **131 824,52** |

**5. Informacija apie programos projekto metu patirtas išlaidas ir gautas pajamas per I, II ir III projekto įgyvendinimo metus**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Finansavimo šaltinis** |  | **Faktinė suma per I, II ir III metus (Eur)** | | | |
| **I metai** | **II metai** | **III metai** | **IV metai** | **Iš viso** |
| **1.** | **Visas įgyvendinto programos projekto biudžetas**  (Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos, LR valstybės lėšos, projekto vykdytojo, rėmėjų, partnerių indėlis) | **263 830,28** | **493 789,45** | **159 244,94** | **-** | **916 864,67** |
| **2.** | **Informacija apie programos projekto įgyvendinimo metu gautas pajamas** (už parduotus bilietus, leidinius ir kt.) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**7. Informacija apie stebėsenos rodiklius per I, II ir III projekto įgyvendinimo metus**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio pavadinimas** | **Rodiklio matavimo vnt.** | **Planuoti rodikliai Sutartyje per I, II ir II metus** | **Faktiniai rodikliai**  **Per I, II ir III metus** |
| **Europos jaunimo sostinės programos kiekybiniai rodikliai** | | |  |
| Į programos įgyvendinimą įtrauktų savanorių skaičius | Savanorių skaičius | 200 | 71 (149 ambasadoriai ir jaunimo forumo nariai) |
| Projekto veiklose dalyvavusių asmenų skaičius | Dalyvių skaičius | 4836 | 134 173 |
| Į programos įgyvendinimą įtrauktų vietos, regiono, nacionalinių ir (ar) tarptautinių partnerių skaičius | Partnerių, su kuriais vykdomos programos veiklos, skaičius | 60 | 147 |
| Suorganizuotų gebėjimo stiprinimo veiklų (mokymai, dirbtuvės, seminarai, mainai, vizitacijos ir pan.) skaičius | Gebėjimo stiprinimo veiklų skaičius | 85 | 39 |
| Suorganizuotų renginių (festivaliai, performansai, iniciatyvos, konkursai, debatai, forumai ir pan.) skaičius | Renginių skaičius | 43 | 54 |
| Informuotų asmenų skaičius (renginių metu ir virtualiomis priemonėmis) | Pasiektos auditorijos dydis, asm. | 500 000 | 6 994 241 |
| Europos jaunimo sostinės 2021 viešinimo veiklos vietos, regiono, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis (pvz. dalomoji medžiaga, e-komunikacijos sprendimai, spaudos konferencijos, viešųjų ryšių kampanijos, reklama ir pan.) | Viešinimo vienetų skaičius | 349 | 692 |

Patvirtiname, kad visa anksčiau nurodyta informacija yra išsami ir teisinga:

Projekto vykdytojo organizacijos vadovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ direktorė Eglė Šulskė

(parašas)

Vyriausiasis buhalteris (finansininkas) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sonata Navickienė

(parašas)

Programos projekto vadovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Greta Meškauskienė

(parašas)

Ataskaitą užpildė:

Greta Meškauskienė, greta@jurossvente.lt, tel. 8 633 66237

Ataskaitą priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorius:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vardas ir pavardė, parašas) (data)