|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus |
| 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.AD1-1078 |

**Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“**

*(programos projekto vykdytojo organizacijos pavadinimas)*

kodas 141910112, Turgaus g. 22-8, Klaipėda, (8 46) 40 03 00, info@jurossvente.lt

*(programos projekto vykdytojo organizacijos juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. paštas)*

ATASKAITA GAUTA

202\_\_ m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d.

**programos „TARPTAUTINIŲ JŪRINIŲ REGATŲ ORGANIZAVIMAS KLAIPĖDOJE“ projekto**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(projekto pavadinimas)*

**ĮGYVENDINIMO I METŲ 2022 M. TARPINĖ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

*(I, II ar III)*

2022 m. gruodžio 1 d. Programos projekto vykdymo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų sutartyje Nr.J9-3817 (toliau – Sutartis) nurodytas projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Sutartimi iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų programos projektui įgyvendinti I (I, II, III)  įgyvendinimo metams skirta 30 000,00 Eur.

**1. Programos projekto sutarties priede „Aprašymas“ numatytų tikslų ir uždavinių, projekto išliekamosios vertės aprašymas I** (I, II ar III) **projekto įgyvendinimo metais**

|  |
| --- |
| 2022 m. buvo skirti pasirengti 2023 m. „Baltic Sail**“** renginiui, tradiciškai įgyvendinamu Jūros šventės metu, kuris 2023 m. įvyks liepos 21-23 d. Taip pat buvo vykdomi parengiamieji darbai prestižinėms burinių laivų lenktynėms „The Tall Ships Races**“** (toliau - TSR2024), kurių starto uostu 2024 m. bus Klaipėda.  Rengiantis 2023 m. „Baltic Sail**“** renginiui buvo sudaryta burinių laivų duomenų suvestinė. Remiantis šia suvestine buvo išsiųsta daugiau, nei 170 laiškų, su kvietimu dalyvauti renginyje. Gavus atsakymus, duomenų suvestinė buvo papildyta aktualia informacija, siekiant vystyti bendradarbiavimą tarp laivų operatorių ir Klaipėdos miesto, įgyvendinant ateityje planuojamus projektus. Užmegzti ir atnaujinti kontaktus su laivų operatoriais/kapitonais prisidės ir prie TSR 2024įgyvendinimo, skatinant pasirinkti Klaipėdos uostą dalyvavimui lenktynėse.  Kadangi Kruizinių laivų bei laivybos sezonai planuojami keletą metų į priekį, labai svarbu buvo informuoti Klaipėdos uosto ir Dangės upės, Pilies uosto operatorius, Karinėms jūrų pajėgoms, Klaipėdos turizmo informacijos centrą, Uosto direkciją bei Laivytės uosto operatorius/atsakingus asmenis dėl krantinių poreikio 2023 ir 2024 metams. Krantinės rezervuotos ir užtikrintas dalijimasis informacija tarp įstaigų/įmonių su krantinių poreikiu susijusiais klausimais.  Visą veiklos 2022 m. įgyvendinimo laikotarpį buvo užtikrinama sklandi komunikacija tarp asociacijos. „Baltic Sail**“**miestų partnerių bei Sail Training International (toliau - STI) atstovų, atsakingų už TSR2024 lenktynių organizavimą ir koordinavimą. Suderintas pirmasis STI atstovų vizitas Klaipėdoje. Vizitas numatytas 2023 m. vasario 28 - kovo 1 d. Taip pat Klaipėdos miestas buvo atstovaujamas konferencijose ir susitikimuose:   1. Rostoko kvietimu, „Baltic Sail“ sutarties 2022-2026 m. pasirašymo ceremonijoje ir vienoje didžiausių Pasaulyje tradicinių burlaivių ir muziejinių laivų susibūrime - „Hanse Sail Rostock 2022“, kuris įvyko Rostoke, Vokietijoje, rugpjūčio 11 -12 d. Dalyvavimo šiuose renginiuose metu buvo užmegzti tiesioginiai kontaktai su asociacijos , „Baltic Sail“ miestų narių atstovais, laivų kapitonais bei operatoriais, Europos jūrinio paveldo asociacijos atstovais. Susitikimų metu taip pat buvo pristatomas Klaipėdos uostas ir artimiausi renginiai, kurių metu buvo kviečiama atvykti ir bendradarbiauti. 2. Spalio 18-19 d. įvykusio asociacijos „Baltic Sail“ komiteto susitikimo metu buvo pristatomi miestams partneriams jūriniai projektai, dalijimąsi gerąja patirtimi, sudaromas asociacijos veiklų planas bei skirstomas biudžetas. Projekto vadovės pasiūlyti sprendimo būdai viešinimo bei bendradarbiavimo klausimais buvo įtraukti į asociacijos planus 2022 m. Miestai partneriai sutiko dalintis laivų sąrašais, kuriuos planuoja ar jau turi laivų sutikimus dalyvauti jūriniuose renginiuose, taip siekiant laivus paskatinti rinktis ir kitus asociacijos narių uostus planuojant jūrinį sezoną. Ateityje siekiama skatinti kviesti laivų kapitonus/operatorius atplaukti, siūlant kompleksinį miestų narių uostų lankymą, kultūrinius mainus ir panašiai. 3. „Sail Training International“ kasmetinės konferencijos, kuri įvyko 2022 m. lapkričio 18-19 d. Las Palmas mieste, Gran Kanarijos saloje (Ispanija), buvo suteikta vieta būtent Klaipėdai, kaip priimančiajam uostui TSR2024 lenktynėse. Konferencijos pertraukų metu teikėme informacija laivų operatoriams, kapitonams apie Klaipėdos uostą ir patį miestą bei su lenktynėmis susijusią informaciją, keitėmės kontaktais, kvietėme dalyvauti lenktynėse ir startuoti jose iš Klaipėdos miesto 2024 m. Taip pat kvietėme dalyvauti ir „Baltic Sail“ renginiuose Jūros šventės metu. Taip pat dalyvavome priimančiųjų uostų forume, pristatėme Klaipėdos miestą kaip TSR2024 starto uostą, sėmėmės gerosios patirties iš organizacijų, kurios įgyvendino TSR po pandemijos - 2022 ir 2023 m. Konferencijos metu įgytos žinios ir patirtys, bei pasiūlymai bus pritaikyti organizuojant TSR 2024 m. Klaipėdos mieste. Konferencijoje susirinko daugiau nei 200 dalyvių. 4. „The Tall Ships Races 2024“ lenktynių priimančiųjų uostų projektų vadovų seminaras ir susitikimas su Lenkijos tradicinių laivų operatoriais. Renginys vyko virtualiai, spalio 25 d. Šio virtualaus seminaro metu buvo pristatytas Klaipėdos miestas, kaip TSR2024 starto uostas. Konferencija vyko Gdynėje. Nuotoliu prisistatė ir kiti TSR 2024 priimantieji uostai: Helsinkis, Talinas, Turku, Marienhamnas ir Ščecinas.   Konferencijoje dalyvavo apie 100 laivų operatorių, Lenkijos uostų atstovų. Pristatymo tikslas - paskatinti laivus atplaukti į Klaipėdos uostą ir dalyvauti lenktynių starte, susipažinti su TSR2024 priimančiųjų uostų projektų vadovais, suteikti informaciją apie uosto galimybes ir aktualias detales laivų operatoriams, suteikti tikslinius kontaktus esant poreikiui susisiekti.  Taip pat šiuo metu yra palaikomas intensyvus bendravimas su Karlskronos miestu. 2023 m. planuojamas Klaipėdos miesto burinio laivo „Brabander“ vizitas į Karlskronoje vyksiantį „Salyno“ festivalį, kuris įvyks rugpjūčio 1-6 d. Klaipėdos universiteto laivas iš Klaipėdos miesto simboliškai pajudės per miesto gimtadienį - rugpjūčio 1 d. Taip pat siekiama pasidalinti festivaliuose pasiteisinusiais sprendimais ekologijos, jūrinės kultūros ir jūrinio paveldo temomis. Ateityje siekiama skatinti ir kultūrinius mainus bei bendradarbiavimą rengiant projektines paraiškas tarptautiniams fondams.  Į Klaipėdos uostą, 2023 m. „Baltic Sail“ renginį, liepos 21-23 d., Jūros šventės metu. jau žinoma, jog atplauks ir džiugins lankytojus 6 tradiciniai laivai: tristiebė škuna iš Vokietijos „Santa Barbara Anna“, „Bonawentura“, „Bryza H“ ir „Baltic Star“ iš Lenkijos. Šventės dienomis savo denius lankytojams atvers ir Klaipėdos universiteto burlaivis „Brabander“ bei Klaipėdos Universiteto laivynui priklausanti jachta „Odisėja“.  2022 m. buvo atnaujintas TSR2024 lenktynių informacijai viešinti skirtas tinklalapis www.tallships.lt. Papildytas tinklalapio turinys: tekstinė ir vaizdinė informacija. Taip pat atnaujintas logotipas, kuris bus naudojamas komunikacijos priemonėms, siekiant viešinti projektą.  Išplatinti pranešimai spaudai sulaukė didelio žiniasklaidos ir skaitytojų susidomėjimo. Straipsnis buvo išspausdintas laikraštyje „Vakarų Ekspresas“ 2023 01 03 numeryje.  Taip pat 2022 m. buvo 5gyvendinami susitikimai su projekto partneriais, siekiant suderinti konkrečias bendradarbiavimo formas ir galimybes, pasidalinti idėjomis ateities planams bei pasidalinti lūkesčiais iš bendradarbiavimo įgyvendinant šį projektą. Siekiame, jog bendradarbiavimas būtų abipusiai naudingas bei įtrauktų visas suinteresuotas šalis, taip užtikrinant ilgalaikius projekto metu pasiektus rezultatus.  2022 m. organizuoto susitikimo metu su Limarko grupės generaliniu direktoriumi Vytautu Lygnugariu buvo užtikrinta, jog bus suteiktas rėmimas 2023 m. Baltic Sail ir TSR2024 renginiams Klaipėdos mieste. Tai didelis pasiekimas projekto įgyvendinimo sėkmei užtikrinti. Rėmimo sutartis bus sudaryta 2023 m. |

**2. Informacija apie programos projekto dalyvius I** (I, II ar III) **projekto įgyvendinimo metais**

***\*Ne mažiau kaip 10 (dešimt) įvairių Klaipėdos miesto bendruomenių, jūrinių organizacijų, įmonių, įstaigų***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Programos**  **dalyvio pavadinimas**  *(fiziniai ir juridiniai asmenys, programos nariai ir atlikėjai)* | **Dalyvio vaidmuo programoje**  *(jų funkcijos projekte)* | **Miesto ir šalies, iš kurios atvyko dalyvis, pavadinimas**  *(Lietuva, Latvija, Prancūzija, Anglija, Vokietija ir kt.)* |
| 1. | Laivas „Brabander“ | „Baltic Sail“ 2023 m. dalyvis | Lietuva, Klaipėda |
| 2. | Laivas „Odisėja“ | „Baltic Sail“ 2023 m. dalyvis | Lietuva, Klaipėda |
| 3. | Laivas „Baltic Star“ | „Baltic Sail“ 2023 m. dalyvis | Lenkija, Gdanskas |
| 4. | Laivas „Bonawentura“ | „Baltic Sail“ 2023 m. dalyvis | Lenkija, Gdanskas |
| 5. | Laivas „Santa Barbara Anna“ | „Baltic Sail“ 2023 m. dalyvis | Vokietija, Rostokas |
| 6. | Laivas „Bryza H“ | „Baltic Sail“ 2023 m. dalyvis | Lenkija, Gdanskas |
| 7. | VšĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras“ | Konsultuos komandą projekto įgyvendinimo klausimais, teiks rekomendacijas informacijos sklaidos turizmo agentūroms, ekskursijų laivų įguloms organizavimo klausimais, tarpininkaus organizuojant susitikimus su galimais partneriais. | Lietuva, Klaipėda |
| 8. | Klaipėdos universitetas | Konsultuos VšĮ „Klaipėdos šventės“ komandą projekto įgyvendinimo klausimais, susijusiais su praktikantų programa bei buriavimo populiarinimu ir deleguos Klaipėdos universiteto burlaivio „Brabander“ atstovą į projekto konsultacinę grupę. | Lietuva, Klaipėda |
| 9. | Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla | Konsultuos VšĮ „Klaipėdos šventės“ komandą projekto įgyvendinimo klausimais, teiks rekomendacijas dėl akademinio jaunimo įtraukties į projekto veiklas bei praktikantų programos įgyvendinimo bei organizavimo klausimais ir kt.. | Lietuva, Klaipėda |
| 10. | Lietuvos jūrų muziejus | Konsultuos komandą projekto įgyvendinimo klausimais, teiks rekomendacijas edukacinių užsiėmimų renginio dalyviams, ekskursijų laivų įguloms organizavimo klausimais, tarpininkaus organizuojant susitikimus su galimais partneriais ir kt.. | Lietuva, Klaipėda |
| 11. | Klaipėdos jūrų kadetų mokykla | Konsultuos komandą projekto įgyvendinimo klausimais, teiks rekomendacijas dėl akademinio jaunimo įtraukties į projekto veiklas bei praktikantų programos įgyvendinimo bei organizavimo klausimais ir kt. | Lietuva, Klaipėda |
| 12. | Sporto klubas „Ostmarina“ | Konsultuos komandą projekto įgyvendinimo klausimais, teiks rekomendacijas ir paslaugas regatoje dalyvaujančių laivų įvedimo į uostą, švartavimo schemos parengimo, įgulų užimtumo laisvalaikiu ir kitais su projektu susijusiais klausimais, tarpininkaus organizuojant susitikimus su galimais partneriais. | Lietuva, Klaipėda |
| 13. | Lietuvos jūrininkų sąjunga | bendradarbiaus su komanda projekto įgyvendinimo klausimais, teiks rekomendacijas, ekspertines paslaugas su projektu susijusiais klausimais, tarpininkaus organizuojant susitikimus su galimais partneriais ir kt. | Lietuva, Klaipėda |
| 14. | Klaipėdos irklavimo centras | Konsultuos komandą projekto įgyvendinimo klausimais, susijusiais su įgulų užimtumui skirtų sportinių veiklų organizavimu, dalyvaus veiklų organizavimo procesuose ir pasidalins profesinėmis įžvalgomis, tarpininkaus ieškant partnerių veikloms įgyvendinti ir kt. | Lietuva, Klaipėda |
| 15. | Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ | Konsultuos komandą projekto įgyvendinimo klausimais, susijusiais su buriavimo kultūra, buriavimo praktikantų pritraukimu, dalinsis aktualia informacija vidiniais komunikacijos kanalais bei tarpininkaus esant galimybei įtraukti į projekto įgyvendinimą papildomus partnerius. | Lietuva, Klaipėda |
| 16. | Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis Stalas“ | Konsultuos komandą projekto įgyvendinimo klausimais, susijusiais su savanorių programos kūrimu, prisidės prie jaunų žmonių skatinimo tapti projekto savanoriais, buriavimo praktikantais, dalinsis aktualia informacija su vienijamomis organizacijomis bei tarpininkaus esant galimybei įtraukti į projekto įgyvendinimą papildomus partnerius. | Lietuva, Klaipėda |
| 17. | Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras | Bendradarbiaus su VšĮ „Klaipėdos šventės“ komanda projekto įgyvendinimo klausimais, teiks rekomendacijas ir paslaugas savanorystės ir buriavimo stažuotojų atrankos klausimais, tarpininkaus organizuojant susitikimus su galimais partneriais ir kt | Lietuva, Klaipėda |

**3. Informacija apie programos projekto viešinimą visuomenės informavimo priemonėse, projekto vykdytojo organizacijos svetainėje, socialiniuose tinkluose I** (I, II ar III**) projekto įgyvendinimo metais**

\*dalyvauti ne mažiau, kaip 2 konferencijose arba tarptautiniuose partnerių susitikimuose, miesto pristatymuose per metus

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Data** | **Informacijos šaltinio pavadinimas** | **Nuoroda internete (jeigu tokia yra)** |
| 1. | 2022 08 15 | Vakarų ekspresas | <https://ve.lt/aktualijos/klaipeda/kitamet-klaipedoje-lankysis-istoriniai-regatos-baltic-sail-burlaiviai> |
| 2. | 2022 08 15 | 15MIN | <https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kitamet-klaipedoje-lankysis-istoriniai-regatos-baltic-sail-burlaiviai-56-1916286> |
| 3. | 2022 08 15 | LRT | <https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1760337/kitamet-klaipedoje-lankysis-istoriniai-regatos-baltic-sail-burlaiviai> |
| 4. | 2022 08 12 | Atvira Klaipėda | <https://www.atviraklaipeda.lt/2022/08/12/pasirasyta-baltic-sail-sutartis/> |
| 5. | 2022 08 12 | Klaipėda, aš su tavim | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/miestas/pasirasyta-baltic-sail-sutartis-i-klaipeda-istorinius-burlaivius-grazins-jau-kitamet> |
| 6. | 2022 08 15 | Klaipėda. Diena | <https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/kitamet-klaipedoje-lankysis-istoriniai-regatos-baltic-sail-burlaiviai-1091426> |
| 7. | 2022 08 13 | We Love Lithuania | <https://welovelithuania.com/pasirasyta-baltic-sail-sutartis-sugrazins-i-klaipeda-istorinius-burlaivius-jau-kitamet/> |
| 8. | 2022 08 12 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Savivaldybė <https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/pasirasyta-baltic-sail-sutartis:3124> |
| 9. | 2022 08 12 | Kultūros uostas | <https://kulturosuostas.lt/2022/08/12/pasirasyta-baltic-sail-sutartis-i-klaipeda-istorinius-burlaivius-grazins-jau-kitamet/> |
| 10. | 2022 08 12 | Klaipėdos šventės | <https://klaipedossventes.lt/2022/08/12/pasirasyta-baltic-sail-sutartis-i-klaipeda-istorinius-burlaivius-grazins-jau-kitamet/> |
| 11. | 2022 08 17 | Etaplius | <https://etaplius.lt/naujiena/pasirayta-baltic-sail-sutartis> |
| 12. | 2022 08 12 | Kultūros uostas. Facebook paskyra | <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1781941108813506&set=pcb.1781941355480148> |
| 13. | 2022 08 12 | Klaipėdo šventės. Facebook paskyra | <https://www.facebook.com/photo/?fbid=5535447786548144&set=pcb.5535448159881440> |
| 14. | 2022 08 15 | Kauno diena | <https://m.kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/kitamet-klaipedoje-lankysis-istoriniai-regatos-baltic-sail-burlaiviai-1091426> |
| 15. | 2022 12 28 | Atvira Klaipėda | <https://www.atviraklaipeda.lt/2022/12/28/jau-zinoma-kokie-baltic-sail-burlaiviai-lankysis-klaipedoje/> |
| 16. | 2022 12 28 | Vakarų Ekspresas | <https://ve.lt/gyvenimas/klaipeda-jau-zino-atvyksiancius-baltic-sail-laivus> |
| 17. | 2022 12 28 | Kultūros uostas | <https://kulturosuostas.lt/2022/12/28/i-2023-uosius-metus-subaltic-sail-laivais/> |
| 18. | 2022 12 28 | Kultūros uostas. Facebook paskyra | <https://www.facebook.com/photo/?fbid=538297454991061&set=a.456396333181174> |
| 19. | 2022 12 28 | Klaipėda, aš su tavim | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/miestas/i-2023-uosius-metus-su-baltic-sail-laivais?fbclid=IwAR2kdD_CgCrGl_CmtIMSHU-ycnbX5LGzv1vAbqLROLj9XIASzEgHU_2ENpk> |
| 20. | 2022 12 28 | We Love Lithuania | <https://welovelithuania.com/i-2023-uosius-metus-su-baltic-sail-laivais/> |
| 21. | 2022 01 02 | Klaipėda. Diena | <https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipeda-vasara-sulauks-regatos-baltic-sail-burlaiviu-1108680> |
| 22. | 2022 12 28 | Klaipėdos miesto savivaldybė | <https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/i-2023-uosius-metus-su-baltic-sail-laivais:3568> |
| 23. | 2022 01 02 | 15 min. | <https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipeda-vasara-sulauks-regatos-baltic-sail-burlaiviu-56-1988446> |
| 24. | 2022 08 11 –  2022 08 12 | Asociacijos „Baltic Sail“ tinklalapis | https://www.balticsail.info/baltic-sail-agreement-prolonged/  Miesto atstovavimas pasirašant sutartį 2022-2026 metams tarp asociacijos miestų partnerių. |
| 25. | 2022 10 18 –  2022 10 19 | Asociacijos „Baltic Sail“ tinklalapis | https://www.balticsail.info/baltic-sail-committee-meeting-in-sassnitz/  Asociacijos „Baltic Sail“ komiteto susitikimas, kuris įvyko spalio 18-19 d. |
| 26. | 2022 10 25 | Lenktynės „The Tall Ships races 2024“ | „The Tall Ships Races 2024“ lenktynių priimančiųjų uostų projektų vadovų seminaras ir susitikimas su Lenkijos tradicinių laivų operatoriais. Renginys vyko virtualiai, spalio 25 d. Transliacija Gdynėje. |
| 27. | 2022 11 18 -  2022 11 19 | „Sail Training International“ tinklalapis | https://sailtraininginternational.org/conferences/las-palmas-2022/  „Sail Training International“ kasmetinė konferencija, kuri įvyko 2022 m. lapkričio 18-19 d. Las Palmas mieste, Gran Kanarijos saloje (Ispanija). |
| 28. | - | Lenktynėms „The Tall Ships races 2024“ Klaipėdoje skirtas tinklalapis | https://tallships.lt |

**4. Informacija apie programos projekto vykdymui panaudotas lėšas** (projekto vykdytojo lėšos ir gautos pajamos už parduotus bilietus, leidinius ir kt., rėmėjų, partnerių indelis, Klaipėdos miesto savivaldybės, LR kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos dalinis finansavimas), **nurodant jų formą ir finansinę išraišką I** (I, II ar III) **projekto įgyvendinimo metais**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Finansavimo šaltinis** | **Indėlio forma:** finansinis įnašas, paslaugos, prekės, žmogiškieji ištekliai ir kt. | **Finansinė indėlio išraiška**  (Eur) |
| 1. | *Klaipėdos miesto savivaldybė* | Finansinis įnašas | 30 000,00 |
| 2. | *Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“* | Komercinės lėšos | 3 500,00 |
|  |  | **Iš viso:** | **33 500,00** |

**5. Informacija apie programos projekto metu patirtas išlaidas ir gautas pajamas I** (I, II ar III) **projekto įgyvendinimo metais**

|  |  |
| --- | --- |
| **Išlaidos**  (kiek kainavo visas įgyvendintas programos projektas)  (Eur) | **Pajamos**  (gautos įgyvendinant programos projektą už parduotus bilietus, leidinius, dalyvio mokestis ir kt.)  (Eur) |
| **33 500,00** | **0,00** |

**6. Programos projekto įgyvendinimo I** (I, II ar III) **metais veiklos rodikliai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Rodiklio pavadinimas ir mato vienetas** | **Planuoti rodikliai Sutartyje**  **I**  (I, II ar III)  **metais**  **(vnt.)** | **Faktiniai rodikliai**  **I**  (I, II ar III) **metais**  **(vnt.)** |
|  | **RENGINIAI** |  |  |
| **1.** | **Kultūros ir meno renginių bendras skaičius** (*pvz., paroda, spektaklis, koncertas, konkursas, pristatymas, paskaita ir pan.)*, **iš jų:**  ***\*kasmet ne mažiau kaip 2 (du) kartus dalyvauta renginiuose: konferencijose arba tarptautiniuose partnerių susitikimuose, miesto pristatymuose.***  **\**ne mažiau kaip 2 (du) edukaciniai renginiai II metais ir ne mažiau kaip 4 (keturi) edukaciniai renginiai III metais*** | 0 | **3** |
| *1.1* | *renginių skaičius* | 0 | **3** |
| *1.2* | *edukacinių užsiėmimų skaičius* | 0 | **0** |
| **2.** | **Skirtingų edukacinių programų skaičius, iš jų:**  ***\*Kultūros edukacijos programa (veiklos)*** *naudojant inovatyvias pritraukimo ir dalyvavimo formas, yra skirtos atskleisti ir ugdyti dalyvių kūrybinį potencialą, turi pamatuojamą poveikį, yra orientuotos į realių problemų sprendimą ir yra vykdomos atitinkamus gebėjimus bei kompetencijas turinčių asmenų.* | 0 | **0** |
| *2.1.* | *(įrašyti)* |  |  |
| *2.2.* |  |  |  |
|  | **SUTARTYS** |  |  |
| **3.** | **Sutarčių ir (ar) žodinių susitarimų su fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis**, **gausiančių finansinį atlygį, įgyvendinant projektą,**  **skaičius, iš jų:** | 12 | **22** |
| *3.1.* | ***su fiziniais asmenimis*** *(pvz. ir kiti prie projekto įgyvendinimo prisidėję asmenys, išskyrus savanorius)* ***iš Lietuvos*** | 1 | **1** |
| *3.2.* | ***su fiziniais asmenimis*** *(pvz. ir kiti prie projekto įgyvendinimo prisidėję asmenys, išskyrus savanorius)* ***iš užsienio*** | 0 | **0** |
| *3.3.* | ***su juridiniais asmenimis*** *(pvz. prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidėjusios organizacijos)* ***iš Lietuvos*** | 6 | **11** |
| *3.4.* | ***su juridiniais asmenimis*** *(pvz. kitos prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidėjusios organizacijos)* ***iš užsienio*** | 5 | **10** |
|  | **DALYVIAI** |  |  |
| **4.** | **Savanorių** *(su sutartimis ar žodiniu susitarimu***) skaičius** | 0 | **0** |
| **5.** | **Į projekto veiklas įtrauktų dalyvių\*** *(gaunančių arba negaunančių atlygį pagal sutartį arba žodinį susitarimą)* **skaičius, iš jų:**  ***\*dalyviai*** *– fiziniai asmenys ir organizacijos, kurie kaip atlikėjai* –*mėgėjai ir profesionalai: pvz., mentoriai, šokėjai, lektoriai, vertėjai, autoriai ir kt. kultūros ir meno kūrėjai – yra aktyviai įsitraukę į projekto veiklas*  ***\*ne mažiau kaip 10 (dešimt) įvairių Klaipėdos miesto bendruomenių, jūrinių organizacijų, įmonių, įstaigų*** | 7 | **17** |
| *5.1.* | ***dalyviai – juridiniai asmenys*** *(pvz., įvairios organizacijos)* ***iš Lietuvos/Klaipėdos*** | 3/0 | **13/13** |
| *5.2.* | ***dalyviai – juridiniai asmenys*** *(pvz., įvairios organizacijos)* ***iš užsienio*** | 3 | **4** |
| *5.3.* | ***dalyviai – fiziniai asmenys*** *(mėgėjai ir profesionalai, pvz. mentoriai, šokėjai, lektoriai, vertėjai, autoriai ir kt. kultūros ir meno kūrėjai)* ***iš Lietuvos*** | 1 | **0** |
| *5.4.* | ***dalyviai – fiziniai asmenys*** *(mėgėjai ir profesionalai, pvz. mentoriai, šokėjai, lektoriai, vertėjai, autoriai ir kt. kultūros ir meno kūrėjai)* ***iš užsienio*** | 0 | 0 |
| *5.5.* | ***negalią turinys dalyviai*** *(****fiziniai asmenys****)(mėgėjai ir profesionalai, pvz. mentoriai, šokėjai, lektoriai, vertėjai, autoriai ir kt. kultūros ir meno kūrėjai)* | *0* | **0** |
| **6.** | **Į projekto veiklas įtrauktų kultūros profesionalų (fizinių asmenų) bendras skaičius, iš jų:** | 0 | **0** |
| *6.2.* | *iš Lietuvos skaičius* | *0* | **0** |
| *6.3.* | *iš užsienio skaičius* | *0* | **0** |
| ***7.*** | **Kultūros profesionalų, gavusių finansinį atlygį** *(pagal sutartį ar žodinį susitarimą)* **bendras skaičius, iš jų:** | 0 | **0** |
| *7.1.* | *iš Lietuvos skaičius* | 0 | **0** |
| *7.2.* | *iš užsienio skaičius* | 0 | **0** |
|  | **ŽIŪROVAI** |  |  |
| **8.** | **Žiūrovų (lankytojų, klausytojų) bendras skaičius, iš jų:** | 0 | **0** |
| *8.1.* | *fizinių* | 0 | **0** |
| *8.2.* | *virtualių* | 0 | **0** |
| *8.3* | *renginiuose (fizinių / virtualių)* | 0/0 | **0/0** |
| *8.4* | *edukaciniuose užsiėmimuose (fizinių / virtualių)* | 0/0 | **0/0** |
| *8.5* | *neįgalieji (edukaciniuose užsiėmimuose / renginiuose)* | 0/0 | **0/0** |
|  | **VIEŠINIMAS** |  |  |
| **9.** | **Viešinimo kanalų\* skaičius**  \**nurodomi skirtingi komunikacijos kanalai, kuriais viešinama informacija apie projekto veiklas, pvz., organizatorių „Facebook“ paskyra, interneto svetainė, naujienų portalai ir kt.* | 4 | **12** |
| **10.** | **Informacijos apie projekto viešinimą\*** **įrašų skaičius**  *\*nacionalinėse visuomenės informavimo priemonėse, projekto vykdytojo organizacijos svetainėje, socialiniuose tinkluose pvz. „Facebook“ ir kt.* | 10 | **28** |
|  | **PARAMA** |  |  |
| **11.** | **Projekto partnerių** ***(dalykinių ir finansinių)*** **bendras** \* **skaičius, iš jų:**  *\*nurodomi fiziniai ar (ir) juridiniai asmenys, į projekto veiklas neįtraukti kaip dalyviai (atlikėjai mėgėjai ir profesionalai, kurie gauna atlygį už dalyvavimą)* | 11 | **11** |
| *11.1.* | *iš Lietuvos skaičius* | 11 | **11** |
| *11.2.* | *iš užsienio skaičius* | 0 | **0** |
| **12.** | **Projekto finansavimo šaltinių skaičius (vnt.) ir paramos suma (Eur), iš jų:** | 2/33 500,00 | **2/33 500,00** |
| *12.1.* | *valstybės* | 0/0 | **0/0** |
| *12.2.* | *Savivaldybės* | 1/30 000,00 | **1/30 000,00** |
| *12.3.* | *privatūs* | 0/0 | **0/0** |
| *12.4.* | *programos projekto vykdytojas* | 1/3 500,00 | 1 /3 500,00 |
| **13.** | **Apdovanojimų, susijusių su projektu, skaičius** | X | **X** |
| **14.** | **Apdovanojimų turinys (už ką ir apdovanojimų pavadinimai)** | X | (įrašyti) |

**7. Kiti programos projekto įgyvendinimo kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai I** *(I, II, III m.)* **202\_\_m.** (*pagal Sutarties priedo „Aprašymas“ 3 ir 5 punktus):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Rodiklio pavadinimas ir mato vienetas** | **Planuoti rodikliai Sutartyje**  **I**  (I, II ar III)  **metais** | **Faktiniai rodikliai**  **I**  (I, II ar III) **metais** |
| 1. | Dalyvauti ne mažiau kaip 2 konferencijose arba tarptautiniuose partnerių susitikimuose, miesto pristatymuose | 2 | **3** |
| 2. | Sudaryti ne mažiau kaip 5 sutartis arba ketinimu protokolus su senųjų arba istorinių burinių laivų valdytojais dėl atplaukimo į Klaipėdą 2023 m. Baltic Sail regatos metu | 5 | **5** |

Patvirtiname, kad visa anksčiau nurodyta informacija yra išsami ir teisinga:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Direktorė Eglė Šulskė |  |  |
| (organizacijos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) (A. V.) |  | (parašas) |
| Greta Meškauskienė |  |  |
| (projekto vadovo vardas ir pavardė) |  | (parašas) |
| Apskaitą tvarkantis asmuo Sonata Navickienė |  |  |
| (organizacijos vyr. buhalterio (finansininko) vardas ir pavardė) |  | (parašas) |

Ataskaitą užpildė:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Greta Meškauskienė, tel. Nr. +370 633 66 237, el. p. greta@jurossvente.lt |  | 2023-01-23 |
| (vardas ir pavardė, tel. Nr., el. paštas) |  | (data) |

Ataskaitą priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (vardas ir pavardė) |  | (parašas) |  | (data) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_