|  |
| --- |
| PATVIRTINTA  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. AD1-400 |
| (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus |
| 2022 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. AD1-337 |
| redakcija) |

**VIEŠOJI ĮSTAIGA „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“**

*(programos projekto vykdytojo organizacijos pavadinimas)*

Kodas 141910112, Turgaus g. 22-8, Klaipėda, tel. 8 46 400300, el. p. info@jurossvente.lt

*(programos projekto vykdytojo organizacijos juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. paštas)*

ATASKAITA GAUTA

20\_\_ m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d.

**KLAIPĖDOJE RENGIAMŲ TĘSTINIŲ TARPTAUTINIŲ MENO RENGINIŲ PROGRAMOS PROJEKTO**

**KLAIPĖDOS ŠVIESŲ FESTIVALIS 2022-2023 m.**

*(projekto pavadinimas)*

**ĮGYVENDINIMO II METŲ 2022 M. TARPINĖ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

2022 m. kovo 10 d. Programos projekto vykdymo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų sutartyje Nr. J9-1079 (toliau – Sutartis) nurodytas projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

Sutartimi iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų programos projektui įgyvendinti II įgyvendinimo metams skirta 160 000,0 Eur.

**1. Programos projekto sutarties priede „Aprašymas“ numatytų tikslų ir uždavinių, projekto išliekamosios vertės aprašymas I projekto įgyvendinimo metais**

|  |
| --- |
| Klaipėdos šviesų festivalis – vienas ryškiausių Klaipėdos 770-ojo gimtadienio akcentų, kuriuo miestas paskelbė jubiliejinių metų pradžią. Po metų pertraukos, vasario 24-26 d. į miesto erdves ir gatves sugrįžęs festivalis pristatė daugiau nei dvi dešimtis šviesos projektų ar instaliacijų specialiai sukurtų Klaipėdai ir jubiliejiniams metams. Šį kartą festivalis pristatytas tema – LAIKO SPALVOS, kuria šiuolaikišku rakursu pažvelgta į šių dienų aktualijas, išgrynintą laiko supratimą – visa vienijantį, nekintamą kodą.  2022 m. Klaipėdos šviesų festivalis ir jo starto diena tapo neeiline ne tik miesto ar Lietuvos, bet ir pasaulio kontekste. Vasario 24-osios rytą pasaulį apskriejusi žinia apie prasidėjusį karą Ukrainoje, renginio komunikaciją ir žinutę pakreipė nauja linkme. Klaipėdos 770 metų jubiliejui dedikuotas Klaipėdos šviesų festivalio atidarymas ir visi jo projektai nusidažė Ukrainos vėliavos spalvomis, išreiškiant palaikymą ir solidarumą Ukrainai. Tris festivalio vakarus, vasario 24-26 d., ant Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato bokšto pasitiko Ukrainos vėliavos projekcija.  Klaipėdos šviesų festivalio ir miesto 770 jubiliejinių metų atidarymas vasario 24-ąją į Teatro aikštę, šalia instaliacijso „Laiko spalvos 770“, pakvietė energingu, koncentruotu renginiu, kurio idėja – Klaipėda jaunatviškas ir 770 metų augantis miestas. Atidarymo ceremonijoje pristatyti išskirtinai klaipėdietiški kolektyvai, seniausiam Lietuvos miestui dovanojo jaunatvišką energiją. Jubiliejinių metų atidarymas įvyko kartu su šokių kolektyvo „INTRUS-įsibrovėliai į šokių pasaulį“ pasirodymu bei mušamųjų projektu „PERK-UNIJA“ ir jų specialiai sukurtu industrinės perkusijos pasirodymu „Alchemija“.  Į trijų vakarų pasimatymą kvietęs Klaipėdos šviesų festivalis pristatė net tris išskirtinai klaipėdietiškas projekcijas: „Mano vardas - Klaipėda“, „770 kaminkrėčio žingsnių“, „Klaipėdos vitražai. Atrasta prarasta“.  3D projekcija „Mano vardas – Klaipėda“, parengta bendradarbiaujant su istoriku, leidėju Kęstučiu Demerecku nušvito ant Turgaus g. 22 pastato. Šalia buvusios istorinės Šv. Jono bažnyčios erdvės projekto rengėjai kartu su Linartu Urniežiumi papasakojo turtingą miesto istoriją.  Dar viena šio festivalio projekcija įkvėpta vieno ryškiausių Klaipėdos senamiesčio personažų - kaminkrėčio, kuris sugrįžo su dedikacija miesto gimtadieniui. „770 kaminkrėčio žingsnių“ pavadinta projekcija festivalio svečius pasitiko ant Kurpių g. 8 pastato.  Nušviečiant Klaipėdos m. savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos įgyvendintą projektą „Monumentalioji dailė architektūros labirintuose: praeitis ir dabartis“, kurio metu surinkta įspūdinga Klaipėdoje egzistuojančių ir jau sunaikintų vitražų kolekcija, Laikrodžių muziejaus kiemelyje nušvito projektas - „Klaipėdos vitražai. Atrasta prarasta“.  Tarp ryškiausių festivalio projektų, kurie dedikuoti ar specialiai sukurti 770 metų miesto jubiliejui: projektas „Klaipėda. Trijų miestų miestas“, šviesų instaliacija „Karališko dangaus įpėdiniai“ (Danės g. 17), šviesos instaliacija „Laukimas“ (Danės upės krantinė tarp Jono kalnelio ir burlaivio „Meridianas“), šviesos tunelis ir istorinė paroda „Buvusi Klaipėda yra“ ant Jono kalnelio pylimo.  Festivalio turinys kurtas remiatis svarbiais Klaipėdos miesto istoriniais faktais, kurių dalis yra mažai žinomi: Klaipėda – trijų miestų miestas; Klaipėda – seniausias Lietuvos miestas, įkurtas 1252 m., miesto teises gavo 1257 m. Klaipėdos pilis pirmoji mūrinė pilis Lietuvos teritorijoje; Klaipėda – vienintelis Lietuvos jūrų uostas veikiantis 1252–2022 m.; XIII amžiuje Klaipėdą sudarė: pilis, miestas, pilies malūnas ir Sendvaris (Viehoff); pirmasis kelias iš Klaipėdos 1256 m. vedė per Miesto tiltą į pilies malūną (dab. Gluosnių gatvė); tiesiant pirmąjį kelią iš Klaipėdos – supiltas Kūlių pylimas (dab. Tiltų gatvę); Klaipėdoje pastatytos pirmosios bažnyčios Lietuvos teritorijoje; Klaipėda – karališkas miestas, 1807–1808 m. Prūsijos sostinė; Klaipėda – karalienės Luizės miestas.  Festivalio projektų lokacijos parinktos atsižvelgiant į istorinę svarbą miestui arba tinkamumą sudarant vieningą, patogų festivalio žemėlapį. Projektų įgyvendinimo vietos: Tiltų g. 19, Herkaus Manto g. 38, Tomo g. 10, LNDM Laikrodžių muziejaus kiemelis (Liepų g. 12), Turgaus g. 22, skveras prie Klaipėdos miesto rotušės (Danės g. 17), Danės upės krantinė tarp Jono kalnelio ir burlaivio „Meridianas“, Klaipėdos piliavietė, Jono kalnelio pylimas, Kurpių g. 8, Teatro aikštė, Turgaus g. Centrinė atkarpa, Meno kiemas (Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4), Karlskronos aikštė, Senojo Turgus aikštelė, Naujoji Uosto g. 9, Kulių Vartų g. 7, Herkaus Manto g. 9, Turgaus g. 19), Senojo Turgaus žiedas, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (Didžioji Vandens g. 2).  **Festivalio metu įgyvendinti projektai:**   * PROJEKTAS „KLAIPĖDA. TRIJŲ MIESTŲ MIESTAS“ Friedricho miestas - Tiltų g. 19 Vilhelmo miestas - Herkaus Manto g. 38 Senamiesčio miestas - Dienovidžio skveras (Tomo g. 10) * PROJEKTAS „KLAIPĖDOS VITRAŽAI. ATRASTA PRARASTA“ Laikrodžių muziejaus kiemelis (Liepų g. 12) * KLAIPĖDOS KARILIONO KONCERTAI Laikrodžių muziejaus kiemelis (Liepų g. 12) * 3D PROJEKCIJA „MANO VARDAS - KLAIPĖDA“ Turgaus g. 22 * ŠVIESŲ INSTALIACIJA „KARALIŠKO DANGAUS ĮPĖDINIAI“ Skveras prie Klaipėdos miesto rotušės (Danės g. 17) * ŠVIESOS OBJEKTAS „GIMTADIENIO SVEIKINIMAS“ Aikštelė prie Klaipėdos Piliavietės * ŠVIESOS INSTALIACIJA „LAUKIMAS“  Danės upės krantinė tarp Jono kalnelio ir burlaivio „Meridianas“ * ŠVIESŲ IR LAZERIŲ ŠOU „ĮKVĖPTI KLAIPĖDOS PILĮ“ Klaipėdos piliavietė * ŠVIESOS TUNELIS-PARODA „BUVUSI KLAIPĖDA YRA“  Jono kalnelio pylimas (arčiau Turgaus g. 22) * 3D PROJEKCIJA „770 KAMINKRĖČIO ŽINGSNIŲ“ „MANO VARDAS - KLAIPĖDA“ Kurpių g. 8 * ŠVIESOS INSTALIACIJA „LAIKO SPALVOS 770“ Teatro a. * PROJEKTAS „SUSVAJOK KLAIPĖDĄ“   Turgaus g.   * INSTALIACIJA „SPARNAI“   Meno kiemas (Daržų g. 10 / Bažnyčių g. 4)   * PROJEKTAS „ŠVIESOS SENAMIESČIUI“   Karlskronos aikštė   * PROJEKTAS „SENAJAM TURGUI 300 METŲ“   Senasis Turgus aikštelė   * INSTALIACIJA „NEŠANTYS ŠVIESĄ“   Naujoji Uosto g. 9   * ŠVIESOS PROJEKCIJŲ SPEKTAKLIS „GIMUSI ŠVIESTI“   Restoranas „Švyturys Bhouse“ (Kulių Vartų g. 7)   * ŠVIESOS INSTALIACIJA „BRIEDŽIO IŠŠŪKIS“   Kavinė „Kavos architektai“ (Herkaus Manto g. 9).   * ŠVIEČIANTI ETNO GEOMETRIJA   Kavinė „10 tiltų“ (Turgaus g. 19)   * BURLAIVIS „MERIDIANAS“ KELIA BURES   Burlaivis „Meridianas“   * JŪRIŠKAS PROJEKTAS „Geltona. Žalia. Raudona. MĖLYNA!“   Turgaus g. 22, Kurpių g. 8   * INSTALIACIJA „JUDANTIS MIESTAS“   Senojo Turgaus žiedas   * VIRTUALI REALYBĖ „PAJUSK“   Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (Didžioji Vandens g. 2)   * KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO (KKKC) ŠVIESOS INSTALIACIJOS   Justas Bø, instaliacija „Siena“, (KKKC Parodų rūmai, Aukštoji g. 1)  Rodion Petroff, interaktyvi instaliacija „Skaitmeninis veidrodis“, KKKC Meno kiemas, Bažnyčių g. 4, Klaipėda (įėjimas iš Didžiojo Vandens g. arba iš Daržų g.)  VII-ojo Klaipėdos šviesų festivalio moto – LAIKO SPALVOS, įkūnijo specialiai šiam renginiui kurtas vizualinis stilius, grafiniais elementais atliepęs paties festivalio ir Klaipėdos 770 jubiliejaus žinią. Grafinis stilius perteikė vieno gražiausių festivalio projektų „Kalipėdos vitražai. Atrasta prarasta“ vaizdus – Klaipėdoje egzistuojančius, bet sparčiai naikinamus vitražų vaizdus.  Klaipėdos šviesų festivalio tikslinė auditorija – visos Lietuvos žmonės (bendruomenė) neišskiriant kurios nors vienos jos grupės. Todėl aktualiu lieka siekis festivalio projektus toliau sėkmingai skaidyti jaukiose Klaipėdos senamiesčio aikštelėse, sudarant patogų festivalio žemėlapį ir galimybę nuosekliai aplankyti visus į renginio programą įtrauktus projektus.  Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ įgyvendinadama 2022 m. Klaipėdos šviesų festivalį, programos turinį kūrė atsižvelgdama į vieną svarbiausių uždavinių – 770-ojo Klaipėdos jubiliejinių metų atidarymą. Iškelto uždavinio išpildymas ir unikalaus turinio pateikimas, neabejotinai, viena svarbiausių Klaipėdos šviesų festivalio sėkmės priežasčių. 2022 m. sukurtą unikalų festivalio žemėlapį atsisiuntė daugiau nei 60 000 unikalių festivalio lankytojų – būtent toks svarbus kiekybinis rodiklis yra akivaizdi kryptis ir užduotis, puoselėti Klaipėdos šviesų festivalį visos Lietuvos šviesos festivalių kontekste. Sieksime, kad Klaipėdos šviesų festivalis kasmet išsiskirtų unikaliu turiniu, neeiliniais projektais, tarp kurių pirmenybė būtų teikiama instaliacijoms išryškinančioms Klaipėdos savitumą, miesto jūrinę dvasią. |

**2. Informacija apie programos projekto dalyvius II projekto įgyvendinimo metais** *(įtraukti dalyvius ne mažiau kaip iš 3 šalių)***.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Programos dalyvio pavadinimas**  *(fiziniai ir juridiniai asmenys, programos nariai ir atlikėjai)* | **Dalyvio vaidmuo programoje**  *(jų funkcijos projekte)* | **Meno rūšis**  *(dailė, muzika, šokis, teatras, tarpdisciplininis menas ir pan.)* | **Šalies, iš kurios atvyko dalyvis, pavadinimas**  *(Lietuva, Latvija, Prancūzija, Anglija, Vokietija ir kt.)* |
| 1. | UAB „Video architects“ | 3D vaizdo projekcijų „Mano vardas Klaipėda“ ir „770 kaminkrėčio žingsnių“ sukūrimas, viešas pristatymas ir techninis išpildymas | Tarpdisciplininis menas | Lietuva |
| 2. | UAB „Screen service“ | 3D vaizdo projekcijų „Mano vardas Klaipėda“ ir „770 kaminkrėčio žingsnių“ sukūrimas, viešas pristatymas ir techninis išpildymas | Tarpdisciplininis menas | Lietuva |
| 3. | UAB „Videoprojektai LT“ | 3D vaizdo projekcijų „Mano vardas Klaipėda“ ir „770 kaminkrėčio žingsnių“ sukūrimas, viešas pristatymas ir techninis išpildymas | Tarpdisciplininis menas | Lietuva |
| 4. | UAB „Gera nuotaika" | Interaktyvaus projekto "Susvajok Klaipėda" įgyvendinimas ir viešas pristatymas | Tarpdisciplininis menas | Lietuva |
| 5. | MB „Apšvietimo dizainas“ | Šviesos instaliacijos "Laukimas" nuoma, įrengimas ir viešas pristatymas | Tarpdisciplininis menas | Lietuva |
| 6. | MB „Lazerių projektai“ | Šviesų ir lazerių šou "Įkvėpti Klaipėdos pilį" sukūrimas ir viešas pristatymas | Tarpdisciplininis menas | Lietuva |
| 7. | SIA „Artistic“ | Šviesos instaliacijos „Lauko spalvos 770“ ir Taravos Anikės šviesos ir lazerių šou sukūrimas ir įgyvendinimas | Tarpdisciplininis menas | Latvija |
| 8. | SIA „Artistic“ | Projekto – šviesos instaliacijos „Šviesos senamiesčiui“ nuoma, įrengimas ir viešas pristatymas | Tarpdisciplininis menas | Latvija |
| 9. | SIA „Artistic“ | Meninio projekto - šviesų instaliacijos "Karališko daugaus įpėdiniai" koncepcijos parengimas ir įgyvendinimas | Tarpdisciplininis menas | Latvija |
| 10. | UAB „Tiesioginė transliacija“ | Šviesų ir lazerių šou "Įkvėpti Klaipėdos pilį" techniniam išpildymui reikalingos įrangos nuoma | Tarpdisciplininis menas | Lietuva |
| 11. | UAB „Roneksa“ | Projektų "Klaipėda. Trijų miestų miestas" ir "Senajam turgui 300 metų" techniniam išpildymui reikalingos įrangos nuoma ir aptarnavimas | Tarpdisciplininis menas | Lietuva |
| 12. | Pijus Augustas Vėberis | Vaizdo filmas apie projektą "Klaipėdos vitražai. Atrasta prarasta" sukūrimas | Tarpdisciplininis menas | Lietuva |
| 13. | UAB SVLINE | Vaizdo projektoriaus ir kt. įrangos nuoma | Tarpdisciplininis menas | Lietuva |
| 14. | MB „Pramogų uostas“ | Projekto „Perk-unija“ pasirodymas-muzikinis kūrinio atlikimas atidarymo renginyje | Muzika | Lietuva |
| 15. | VšĮ „Lekiam“ | Šokių kolektyvo "Intrus" pasirodymo parengimas ir atlikimas atidarymo renginyje | Šokis | Lietuva |
| 16. | Karolis Makauskas | Atidarymo renginio režisieriaus paslaugos | Teatras | Lietuva |
| 17. | Kristijonas Lučinskas | Garso takelio sukūrimas (gamybą) | Muzika | Lietuva |
| 18. | UAB ProDJ | LED ekrano ir kt. įrangos nuoma ir aptarnavimas | Tarpdisciplininis menas | Lietuva |

**3. Informacija apie programos projekto viešinimą visuomenės informavimo priemonėse, projekto vykdytojo organizacijos svetainėje, socialiniuose tinkluose II** (I, II ar III**) projekto įgyvendinimo metais**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Data** | **Informacijos šaltinio pavadinimas** | **Nuoroda internete** (jeigu tokia yra) |
| 1. | 2022-02-09 | Pranešimas spaudai po Klaipėdos šviesų festivaliui skirtos spaudos konferencijos ,,Šviesų festivalis nuspalvins Klaipėdos 770 gimtadienio startą“ | <https://klaipedossventes.lt/2022/02/09/sviesu-festivalis-nustalvins-klaipedos-770-gimtadienio-starta/> |
| 2. | 2022-02-09 | Pranešimas spaudai po Klaipėdos šviesų festivaliui skirtos spaudos konferencijos ,,Šviesų festivalis nuspalvins Klaipėdos 770 gimtadienio startą“ | <https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/sviesu-festivalis-nuspalvins-klaipedos-770-gimtadienio-starta:2511> |
| 3. | 2022-02-09 | Pranešimas spaudai po Klaipėdos šviesų festivaliui skirtos spaudos konferencijos ,,Šviesų festivalis nuspalvins Klaipėdos 770 gimtadienio startą“ | <https://kulturosuostas.lt/2022/02/09/sviesu-festivalis-nuspalvins-klaipedos-770-gimtadienio-starta/> |
| 4. | 2022-02-09 | Pranešimas spaudai po Klaipėdos šviesų festivaliui skirtos spaudos konferencijos ,,Šviesų festivalis nuspalvins Klaipėdos 770 gimtadienio startą“ | <https://www.lrytas.lt/kultura/scena/2022/02/09/news/sviesu-festivalis-nuspalvins-klaipedos-770-ojo-gimtadienio-starta-22330410> |
| 5. | 2022-02-09 | Pranešimas spaudai po Klaipėdos šviesų festivaliui skirtos spaudos konferencijos ,,Šviesų festivalis nuspalvins Klaipėdos 770 gimtadienio startą“ | <http://www.uostas.info/naujienos/ivykiai/469-klaipedos-svesu-festivalis-2022.html> |
| 6. | 2022-02-09 | Pranešimas spaudai po Klaipėdos šviesų festivaliui skirtos spaudos konferencijos ,,Šviesų festivalis nuspalvins Klaipėdos 770 gimtadienio startą“ | <https://ve.lt/gyvenimas/kultura/klaipeda-vel-nusvis-grizta-sviesu-festivalis> |
| 7. | 2022-02-09 | Pranešimas spaudai po Klaipėdos šviesų festivaliui skirtos spaudos konferencijos ,,Šviesų festivalis nuspalvins Klaipėdos 770 gimtadienio startą“ | <https://klaipedaassutavim.lt/naujienos/laisvalaikis/klaipedos-sviesu-festivalis-sugrizta-vasario-24-26-vakarais> |
| 8. | 2022-02-09 | Pranešimas spaudai po Klaipėdos šviesų festivaliui skirtos spaudos konferencijos ,,Šviesų festivalis nuspalvins Klaipėdos 770 gimtadienio startą“ | <https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1611320/i-klaipeda-grizta-sviesu-festivalis-nusvis-dvi-desimtys-instaliaciju-miesta-vel-lankys-kaminkretys> |
| 9. | 2022-02-09 | Pranešimas spaudai po Klaipėdos šviesų festivaliui skirtos spaudos konferencijos ,,Šviesų festivalis nuspalvins Klaipėdos 770 gimtadienio startą“ | <https://www.etaplius.lt/klaipedos-sviesu-festivalio-startas-jau-si-ketvirtadieni> |
| 10. | 2022-02-21 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėdos šviesų festivalio programa: laukia išskirtinis renginys“ | <https://www.seimosgidas.lt/klaipedos-sviesu-festivalio-2022-programa-laukia-isskirtinis-renginys/> |
| 11. | 2022-02-21 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėdos šviesų festivalio startas jau šį ketvirtadienį“ | <https://klaipedossventes.lt/2022/02/21/klaipedos-sviesu-festivalio-startas-jau-ketvirtadieni/> |
| 12. | 2022-02-21 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėdos šviesų festivalio startas jau šį ketvirtadienį“ | <https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/klaipedos-sviesu-festivalio-startas-jau-ketvirtadieni-pakeistas-festivalio-pradzios-laikas:2548> |
| 13. | 2022-02-21 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėdos šviesų festivalio startas jau šį ketvirtadienį“ | <https://www.lrytas.lt/kultura/scena/2022/02/22/news/klaipedos-sviesu-festivalio-startas-jau-si-ketvirtadieni-22456654> |
| 14. | 2022-02-22 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėdos šviesų festivalio startas jau šį ketvirtadienį“ | <https://welovelithuania.com/klaipedos-sviesu-festivalis-2022-jau-ketvirtadieni/> |
| 15. | 2022-02-23 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėdoje startuos šviesų festivalis“ | <https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/menas-ir-pramogos/uostamiestyje-startuos-sviesu-festivalis-1065216> |
| 16. | 2022-02-24 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėdos šviesų festivalio startas su palaikymu Ukrainai“ | <https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/klaipedos-sviesu-festivalis-startuos-su-palaikymu-ukrainai-642-1646280> |
| 17. | 2022-02-24 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėdos šviesų festivalio startas su palaikymu Ukrainai“ | <https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1624641/klaipedos-sviesu-festivalis-prasideda-su-palaikymu-ukrainai-nusidazo-salies-veliavos-spalvomis> |
| 18. | 2022-02-24 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėdos šviesų festivalio startas su palaikymu Ukrainai“ | <https://www.zmones.lt/naujiena/klaipedoje-startavo-sviesu-festivalis-miestas-nusidaze-melyna-ir-geltona-spalvomis.efd841b0-9600-11ec-bd3f-aa00003c90d0> |
| 19. | 2022-02-24 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėdos šviesų festivalio startas su palaikymu Ukrainai“ | <https://www.atviraklaipeda.lt/2022/02/24/klaipedos-sviesu-festivalis-startuos-su-palaikymu-ukrainai/> |
| 20. | 2022-02-24 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėdos šviesų festivalio startas su palaikymu Ukrainai“ | <https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedoje-prasidedantis-miesto-jubiliejui-dedikuotas-sviesu-festivalis-palaikys-ukraina-1065457> |
| 21. | 2022-02-24 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėda sužibs jau šįvakar“ | <https://bit.ly/3tATp4f> |
| 22. | 2022-02-24 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėdos šviesų festivalio startas su palaikymu Ukrainai“ | https://welovelithuania.com/klaipedos-sviesu-festivalis-startuoja-su-dideliu-palaikymu-ukrainai/ |
| 23. | 2022-02-24 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėdos šviesų festivalio startas su palaikymu Ukrainai“ | <https://www.lrytas.lt/kultura/scena/2022/02/24/news/klaipedos-sviesu-festivalio-startas-su-dideliu-palaikymu-ukrainai-22492001> |
| 24. | 2022-02-25 | Pranešimas spaudai ,,Klaipėdos šviesų festivalis nušvito Ukrainos vėliavos spalvomis“ | <https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1625709/klaipedoje-prasidejes-sviesu-festivalis-nusvito-ukrainos-veliavos-spalvomis> |
| 25. | 2022-02-26 | Pranešimas spaudai ,, Pajūryje tęsiasi 770 metų Klaipėdos jubiliejui dedikuotas VII Klaipėdos šviesų festivalis“ | <https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2022/02/26/news/klaipedos-sviesu-festivalis-siandien-paskutini-karta-nusvis-ukrainos-veliavos-spalvomis-22525654> |
| 26. | 2022-02-26 | „770-ojo gimtadienio proga Klaipėda tris vakarus puošėsi šviesomis, išreikštas ir palaikymas Ukrainai“ | <https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1627539/770-ojo-gimtadienio-proga-klaipeda-tris-vakarus-puosesi-sviesomis-isreikstas-ir-palaikymas-ukrainai> |
| 27. | 2022-02-24 | Viešinimas soc.tinkluose. Klaipėdos 770 metų jubiliejui dedikuotas Klaipėdos šviesų festivalis, šį rytą nusidažė ir Ukrainos vėliavos spalvomis. | <https://www.facebook.com/klaipedossventes/posts/5043615745731353> |
| 28. | 2022-02-13 | Viešinimas soc.tinkluose. Šviesų festivalio žemėlapis ir programa jau čia. | <https://www.facebook.com/klaipedossventes/posts/5006526929440235> |
| 29. | 2022-02-25 | Viešinimas soc.tinkluose. Klaipėdos šviesų festivalio antrasis vakaras. | <https://www.facebook.com/klaipedossventes/posts/5048120418614219> |
| 30. | 2022-02-10 | Viešinimas soc.tinkluose. Į Klaipėdos šviesų festivalį sugrįžta kaminkrėtys | <https://www.facebook.com/klaipedossventes/posts/4996739207085674> |
| 31. | 2022-02-26 | Viešinimas soc.tinkluose. Klaipėdos šviesų festivalio antrasis vakaras. | <https://www.facebook.com/klaipedossventes/posts/5049415708484690> |
| 32. | 2022-02 | Klaipėdos šviesų festivalio žemėlapis. Pasiektas rezultatas: 60 339 unikalūs vartotojai. | <https://bit.ly/3iyiHtj> |
| 33. | 2022-02-09 | Tiesioginė transliacija. Klaipėdos šviesų festivalio spaudos konferencija | <https://www.facebook.com/klaipedossventes/videos/497430305206672> |
| 34. | 2022-02-24 | Tiesioginė transliacija. Klaipėdos šviesų festivalio ir miesto 770 gimtadienio atidarymas | <https://www.facebook.com/klaipedossventes/videos/501404464702406> |
| 35. | 2022-03-02 | Video. Klaipėdos šviesų festivalio spalvos nusidažę Ukrainos vėliavos spalvomis | <https://www.facebook.com/klaipedossventes/videos/337607448293485> |

**4. Informacija apie programos projekto vykdymui panaudotas lėšas** (projekto vykdytojo lėšos ir gautos pajamos už parduotus bilietus, leidinius ir kt., rėmėjų, partnerių indelis, Klaipėdos miesto savivaldybės, LR kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos dalinis finansavimas), **nurodant jų formą ir finansinę išraišką II** **projekto įgyvendinimo metais**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Finansavimo šaltinis** | **Indėlio forma:** finansinis įnašas, paslaugos, prekės, žmogiškieji ištekliai ir kt. | **Finansinė indėlio išraiška**  (Eur) |
| 1. | Klaipėdos miesto savivaldybė | Finansinis indėlis | 160 000,00 |
| 2. | UAB „Stemma Group“ | Finansinis indėlis | 3 000,00 |
| 3. | UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | Finansinis indėlis | 1 000,00 |
| 4. | VšĮ Anabazis | Finansinis indėlis | 1 000,00 |
| 5. | Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ | Komercinės veiklos pajamos | 3049,59 |
| 6. | Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ | Komercinės lėšos | 23 950,41 |
|  |  | **Iš viso:** | **192 000,00** |

**5. Informacija apie programos projekto metu patirtas išlaidas ir gautas pajamas II** (I, II ar III) **projekto įgyvendinimo metais**

|  |  |
| --- | --- |
| **Išlaidos**  (kiek kainavo visas įgyvendintas programos projektas)  (Eur) | **Pajamos**  (gautos įgyvendinant programos projektą už parduotus bilietus, leidinius, dalyvio mokestis ir kt.)  (Eur) |
| **192 000,00** | **3049,59** |

**6. Programos projekto įgyvendinimo II metais veiklos rodikliai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Rodiklio pavadinimas ir mato vienetas** | **Planuoti rodikliai Sutartyje**  **II**  **metais**  **(vnt.)** | **Faktiniai rodikliai**  **II**  **metais**  **(vnt.)** |
|  | **RENGINIAI** |  |  |
| **1.** | **Kultūros ir meno renginių bendras skaičius** (*pvz., paroda, spektaklis, koncertas, konkursas, pristatymas, paskaita ir pan.)*, **iš jų:** | **12** | **26** |
| *1.1* | *renginių skaičius* | **12** | **26** |
| *1.2* | *edukacinių užsiėmimų skaičius* |  |  |
| 2. | **Skirtingų edukacinių programų skaičius, iš jų:**  ***\*Kultūros edukacijos programa (veiklos)*** *naudojant inovatyvias pritraukimo ir dalyvavimo formas, yra skirtos atskleisti ir ugdyti dalyvių kūrybinį potencialą, turi pamatuojamą poveikį, yra orientuotos į realių problemų sprendimą ir yra vykdomos atitinkamus gebėjimus bei kompetencijas turinčių asmenų.* |  |  |
| *2.1.* | *(įrašyti)* |  |  |
| *2.2.* |  |  |  |
|  | **SUTARTYS** |  |  |
| **3.** | **Sutarčių ir (ar) žodinių susitarimų su fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis**, **gausiančių finansinį atlygį, įgyvendinant projektą,**  **skaičius, iš jų:** | 12 | **27** |
| *3.1.* | ***su fiziniais asmenimis*** *(pvz., atlikėjai, ir kiti prie projekto įgyvendinimo prisidėję asmenys,* ***išskyrus savanorius****)* ***iš Lietuvos*** | 3 | **7** |
| *3.2.* | ***su fiziniais asmenimis*** *(pvz., atlikėjai, ir kiti prie projekto įgyvendinimo prisidėję asmenys,* ***išskyrus savanorius****)* ***iš užsienio*** |  |  |
| *3.3.* | ***su juridiniais asmenimis*** *(pvz., prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidėjusios organizacijos)* ***iš Lietuvos*** | 8 | **19** |
| *3.4.* | ***su juridiniais asmenimis*** *(pvz., kitos prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidėjusios organizacijos)* ***iš užsienio*** | 1 | **1** |
|  | **DALYVIAI** |  |  |
| **4.** | **Savanorių** *(su sutartimis ar žodiniu susitarimu)* **skaičius** | 0 | **0** |
| **5.** | **Į projekto veiklas įtrauktų dalyvių\*** *(gaunančių arba negaunančių atlygį pagal sutartį arba žodinį susitarimą)* **skaičius, iš jų:**  ***\*dalyviai*** *- fiziniai asmenys ir organizacijos, kurie kaip atlikėjai* - *mėgėjai ir profesionalai: pvz.. mentoriai, šokėjai, lektoriai, vertėjai, autoriai ir kt. kultūros ir meno kūrėjai – yra aktyviai įsitraukę į projekto veiklas* | 35 | **53** |
| *5.1.* | ***dalyviai - juridiniai asmenys*** *(pvz. įvairios organizacijos)*  ***iš Lietuvos*** | 18 | **26** |
| *5.2* | ***dalyviai - juridiniai asmenys*** *(pvz. įvairios organizacijos)*  ***iš užsienio*** | 2 | **2** |
| *5.3.* | ***dalyviai - fiziniai asmenys****, (mėgėjai ir profesionalai, pvz. mentoriai, šokėjai, lektoriai, vertėjai, autoriai ir kt. kultūros ir meno kūrėjai)* ***iš Lietuvos*** | 15 | **25** |
| *5.4.* | ***dalyviai - fiziniai asmenys,*** *(mėgėjai ir profesionalai, pvz. mentoriai, šokėjai, lektoriai, vertėjai, autoriai ir kt. kultūros ir meno kūrėjai)* ***iš užsienio*** | 0 | **0** |
| *5.5.* | ***negalią turinys dalyviai*** *(****fiziniai asmenys****)(mėgėjai ir profesionalai, pvz. mentoriai, šokėjai, lektoriai, vertėjai, autoriai ir kt. kultūros ir meno kūrėjai)* | 0 | **0** |
| **6.** | **Į projekto veiklas įtrauktų kultūros profesionalų** *(fizinių asmenų)* **skaičius, iš jų:** | 15 | **21** |
| *6.1* | *iš Lietuvos skaičius* | 15 | **21** |
| *6.2* | *iš užsienio skaičius* | 0 | 0 |
| **7.** | **Kultūros profesionalų, gavusių finansinį atlygį** *(pagal sutartį ar žodinį susitarimą)* **bendras skaičius, iš jų:** | 15 | **19** |
| *7.1* | *iš Lietuvos skaičius* | 15 | **18** |
| *7.2* | *iš užsienio skaičius* | 0 | **1** |
|  | **ŽIŪROVAI** |  |  |
| **8.** | **Žiūrovų** (lankytojų, klausytojų) **bendras skaičius, iš jų:** | 50000 | **60000** |
| *8.1.* | *fizinių* |  |  |
| *8.2.* | *virtualių* |  |  |
| *8.3.* | *renginiuose (fizinių / virtualių)* | 50000 | **60000** |
| *8.4.* | *edukaciniuose užsiėmimuose (fizinių /virtualių)* |  |  |
| *8.5.* | *neįgalieji (edukaciniuose užsiėmimuose / renginiuose)* | 0 | **0** |
|  | **PRODUKTAI** | 0 | **0** |
| **9.** | **Sukurtų kūrinių ir/ar produktų** *(filmas, katalogas, knyga, kostiumai ir pan.)* **skaičius,****iš jų:** | 0 | **0** |
| *9.1* | *(išvardinti)* |  |  |
| *9.2* |  |  |  |
| **10.** | **Koprodukcijų skaičius, iš jų:**  ***\*Koprodukcija*** *– bendra dviejų ar daugiau organizacijų kuriama produkcija, kūrinys* | 0 | **0** |
| *10.1* | *su projekto partneriais iš Lietuvos* |  |  |
| *10.2* | *su projekto partneriais iš užsienio* |  |  |
|  | **VIEŠINIMAS** |  |  |
| **11.** | **Viešinimo kanalų\* skaičius**  \**nurodomi skirtingi komunikacijos kanalai, kuriais viešinama informacija apie projekto veiklas, pvz., organizatorių „Facebook“ paskyra, interneto svetainė, naujienų portalai ir kt.* | 15 | **16** |
| **12.** | **Informacijos apie projekto viešinimą\*** **įrašų skaičius**  *\*nacionalinėse visuomenės informavimo priemonėse, projekto vykdytojo organizacijos svetainėje, socialiniuose tinkluose pvz. „Facebook“ ir kt.* | 30 | **35** |
| **13.** | **Projekto partnerių** **\*** *(dalykinių ir finansinių)* **skaičius, iš jų:**  *\*nurodomi fiziniai ar (ir) juridiniai asmenys, į projekto veiklas neįtraukti kaip dalyviai (atlikėjai mėgėjai ir profesionalai, kurie gauna atlygį už dalyvavimą)* | 3 | **3** |
| *13.1* | *iš Lietuvos skaičius* | 3 | **3** |
| *13.2* | *iš užsienio skaičius* | 0 | **0** |
| **14.** | **Projekto finansavimo šaltinių skaičius (vnt.) ir paramos suma (Eur), iš jų:** | 5 | 5 |
| *14.1.* | *valstybės* | 0 | 0 |
| *14.2.* | *savivaldybės* | 1 | 1 |
| *14.3.* | *privatūs* | 3 | 3 |
| *14.4.* | *programos projekto vykdytojas* | 1 | 1 |
| **15.** | **Apdovanojimų, susijusių su projektu, skaičius** | X |  |
| **16.** | **Apdovanojimų turinys (už ką ir apdovanojimų pavadinimai)** | X | (įrašyti) |

**7. Kiti programos projekto įgyvendinimo kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai II 2022 m.** (*pagal Sutarties priedo „Aprašymas“ 2.10 punktą):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr** | **Rodiklio pavadinimas ir mato vienetas** | **Planuoti rodikliai Sutartyje**  **II**  **metais** | **Faktiniai rodikliai**  **II metais** |
| 1. | Anketa socialinėje erdvėje su kiekybine-kokybine turinio metodologija (atviri ir uždari klausimai). Klausimų skaičius 10-15, apklaustųjų skaičius – ne mažiau kaip 39, bet ne daugiau kaip 79. Tyrimo laikotarpis – 10 dienų po festivalio. | Atliktaapklausa | Atlikta apklausa |

Patvirtiname, kad visa anksčiau nurodyta informacija yra išsami ir teisinga:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Direktorė Eglė Šulskė |  |  |
| (organizacijos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) (A. V.) |  | (parašas) |
| Živilė Putnienė |  |  |
| (projekto vadovo vardas ir pavardė) |  | (parašas) |
| Apskaitą tvarkantis asmuo Sonata Navickienė |  |  |
| (organizacijos vyr. buhalterio (finansininko) vardas ir pavardė) |  | (parašas) |

Ataskaitą užpildė:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Živilė Putnienė, tel. 867317050, [zivile@jurossvente.lt](mailto:zivile@jurossvente.lt) |  | 2022 03 28 |
| (vardas ir pavardė, tel. Nr., el. paštas) |  | (data) |

Ataskaitą priėmė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (vardas ir pavardė) |  | (parašas) |  | (data) |